## Sheet1
市规划自然资源委2020年市政府工作报告重点任务四季度完成情况
序号 | 重点任务 |  | 市级部门分工 | 牵头 委领导 | 牵头部门 | 责任部门 | 四季度完成情况
1 | 二、高质量推进新版城市总体规划实施，确保完成近期目标任务 | （10）以首善标准深化规划编制实施。坚持首都规划向党中央负责的体制机制，坚决维护规划的严肃性和权威性。 | 市牵头领导：隋振江 市主责单位：市规划自然资源委 | 周楠森 | 首规委办综合规划处、首规委办秘书处 |  | 已研究制定《关于首都规划重大事项向党中央请示报告制度》和《首都规划建设委员会全体会议和主任办公会议规则》，经首规委第38次全体会议审议通过后印发实施（都委发[2019]3、4号）。结合年度重大规划编制实施、重大项目规划建设，已研究制定《2020年度首都规划重大事项请示报告清单》，经市规自委党组会议审议通过后印发实施（京规自党发[2020]134号）。下一步，拟进一步细化请示报告的标准和程序，制定具体实施办法，提高请示报告的制度化、规范化、科学化水平。
2 |  | （11）做好首都功能核心区控制性详细规划实施工作。 | 市牵头领导：隋振江 市主责单位：市规划自然资源委、东城区政府、西城区政府 | 周楠森 | 首规委办核心区规划处 | 东城分局、西城区分局 | 核心区控规已按程序上报，党中央、国务院正式批复《首都功能核心区控制性详细规划》。
3 |  | （12）推动修订历史文化名城保护条例，调整和完善历史文化街区划定，制定历史建筑管理办法。 | 市牵头领导：隋振江 市主责单位：市规划自然资源委 | 周楠森 | 首规委办核心区规划处 |  | 《北京历史文化名城保护条例》已完成草案编制，并于9月6日至10月5日面向社会公示，目前，按照立法计划安排已报市政府并通过市政府常务会审议、市人大常委会主任和市人大二审。《历史街区及历史建筑管理办法》已形成初稿，正在根据《北京历史文化名城保护条例》修订工作的最新成果进行校核完善。
4 |  | （13）加强老城整体保护，修复历史文脉和胡同肌理。 | 市牵头领导：隋振江、杨斌 市主责单位：市规划自然资源委、市文物局 | 周楠森 | 首规委办核心区规划处 |  | 已编制完成《老城整体保护规划》。
5 |  | （16）深入实施国际交往中心功能建设专项规划，继续推动雁栖湖国际会都扩容、第四使馆区、新国展二三期等重点项目建设。 | 市牵头领导：隋振江 市主责单位：市政府外办、市规划自然资源委、市商务局、怀柔区政府、朝阳区政府、顺义区政府 | 施卫良 杨 浚 | 详规处、实施二处 | 怀柔分局、朝阳分局、顺义分局 | 《北京推进国际交往中心功能建设专项规划》印发实施。《雁栖湖国际会都规划方案》已上报中央办公厅同意，加快推进雁柏山庄、栖湖组团项目建设。推进第四使馆区建设，批复东坝西区街区控规，持续推进奥林匹克功能区21工程、国家会议中心二期、新国展二三期等重点工程规划建设。经报请市委、市政府同意，确定“紫金丝带”为中选方案。目前已明确供地规划条件，制定了多种可行的出让方案，保障项目年底实现供地，目前供地方案已上报市政府获批,将于年内供地。
6 |  | （17）抓好分区规划实施，压茬编制街区控制性详细规划，启动编制乡镇国土空间规划，构建国土空间全域管控体系。 | 市牵头领导：隋振江 市主责单位：市规划自然资源委、北京经济技术开发区管委会、朝阳区政府、海淀区政府、丰台区政府、石景山区政府、门头沟区政府、房山区政府、通州区政府、顺义区政府、昌平区政府、大兴区政府、平谷区政府、怀柔区政府、密云区政府、延庆区政府 | 杨 浚 | 详规处、乡村处 | 朝阳分局、海淀分局、丰台分局、石景山分局、门头沟分局、房山分局、通州分局、顺义分局、大兴分局、昌平分局、平谷分局、怀柔分局、密云分局、延庆分局、亦庄国土分局、亦庄规划分局 | 组织召开乡镇国土空间规划工作调度会，并到平谷、大兴、门头沟、房山、怀柔等区调研，深入了解各区规划工作进展，各区工作组织情况及遇到的问题；有序指导各区开展乡镇层面专项规划的编制，做好技术支撑，推进全市生态安全格局、全域土地综合整治专项规划技术规范的编制，做好相关专项规划的串联和衔接；组织开展乡镇国土空间规划编制成果的审查工作，对于已完成规划编制的成果组织委内审查；对乡镇国土空间规划年度工作编制任务的完成情况开展绩效考核，明确相关考核要求。组织对已报街区控规进行征求意见、技术审查和部门联审等相关工作，已完成13个街区控规的相关审查程序，有2个街区控规已上报市政府,其他街区控规在同步修改。
7 |  | （19）坚守建设用地规模底线，城乡建设用地减到2860平方公里。调整用地结构，拓展生态空间，平原地区开发强度下降到45%以内。 | 市牵头领导：隋振江 市主责单位：市规划自然资源委、北京经济技术开发区管委会、朝阳区政府、海淀区政府、丰台区政府、石景山区政府、门头沟区政府、房山区政府、通州区政府、顺义区政府、昌平区政府、大兴区政府、平谷区政府、怀柔区政府、密云区政府、延庆区政府 | 师宏亚 杨 浚 | 开发利用处、 总体处、详规处 | 朝阳分局、海淀分局、丰台分局、石景山分局、门头沟分局、房山分局、通州分局、顺义分局、大兴分局、昌平分局、平谷分局、怀柔分局、密云分局、延庆分局、亦庄国土分局、亦庄规划分局 | 2019年度城市体检成果已通过市委常委会审议，准备上报首规委全会。在已有控规编制技术标准的基础上，进一步完善相关标准，并在编制的街区控规中落实好减量任务，在街区范围内按照分区规划的要求严格控制开发强度。截止12月，各区上报城乡建设用地减量腾退48.83平方公里。
8 |  | （21）以钉钉子精神抓好规划自然资源领域问题整改。加强规划自然资源领域约束监督，构建面向实施、城乡统管的规划管理机制，建立市区两级规划权责清单，明确权责边界、流程和标准，健全科学编制规划机制和公众参与社会监督制度。 | 市牵头领导：隋振江 市主责单位：市规划自然资源委、市生态环境局、市住房城乡建设委、市水务局、市农业农村局、市园林绿化局、市城管执法局、北京经济技术开发区管委会、各区政府 | 肖平、郑皓 | 法制处、专项治理专班 | 人事处、行政审批协调处、总体处、详规处、信访信息公开处、各分局 | 检查全年落实市、区两级规划权责清单工作情况，发现和整改存在问题，总结市区两级规划权责实施的经验，进一步简政放权提高政务服务能力。为巩固和进一步强化整改效果，聚焦规自领域整改“1+3+8”工作方案落实情况，将落实关于加强规自领域内部约束监督的意见作为市规自领域专项察访重要内容。各区、各相关部门均已按要求制定察访整改落实方案，逐项明确整改措施、落实整改责任，持续推进整改工作。
9 |  | （22）建立“村地区管”管理体系，以及区、乡镇、村三级管理责任制度，健全土地用途管控机制，加强合同监督管理。进一步做好农村集体资产清查工作。 | 市牵头领导：隋振江、卢彦 市主责单位：市农业农村局、市规划自然资源委、朝阳区政府、海淀区政府、丰台区政府、石景山区政府、门头沟区政府、房山区政府、通州区政府、顺义区政府、昌平区政府、大兴区政府、平谷区政府、怀柔区政府、密云区政府、延庆区政府 | 施卫良、肖平 | 实施一、二、三处、 专项治理专班 |  | 各区政府已建立集体产业项目联席会等机制，加强集体产业项目区级管理，编制综合实施方案对项目内容、合作方式、合同管理等内容进行明确后，区分局通过多规合一协同平台联合审查，通过编制规划方案统筹农村集体建设用地资源，确保各项目符合土地用途管控要求。
10 | 三、紧抓疏解北京非首都功能“牛鼻子”不放松，推动实现京津冀协同发展中期目标 | （30）拆除违法建设腾退土地4000公顷以上。 | 市牵头领导：隋振江 市主责单位：市规划自然资源委、北京经济技术开发区管委会、各区政府 | 肖平 | 专项治理处 | 各分局 | 截止12月25日，全市年度拆违腾地面积达到4330公顷；占年度任务的108%。
11 |  | （36）加快推进行政办公区二期、副中心站综合交通枢纽建设，广渠路东延实现通车。 | 市牵头领导：隋振江 市主责单位：城市副中心管委会、市规划自然资源委 | 郑皓、张亚芹 | 综合交通处、副中心规划处 |  | 1.进一步明确了地下方案与地上设计方案相关的工程预留条件，稳定了地上方案，编制形成了城市副中心站综合交通枢纽地区规划综合实施方案并上报城市副中心党工委管委会2.广渠路东延：已批复设计方案、核发选址意见书及用地预审的手续。3.持续配合市工程办进行行政办公区二期工程的方案优化提升、完善规划手续和相关规划实施工作，确保行政办公区二期项目已全面开工建设。
12 |  | （57）推进冬奥会环境整治工作，启动延庆奥运环境整治一期工程(包括京张高铁沿线、张山营区域等)、海淀五棵松场馆区域、奥运进京联络线门头沟段环境整治工程和中轴线夜景照明设计。 | 市牵头领导：张家明 市主责单位：市城市管理委、市规划自然资源委、市住房城乡建设委、市交通委、市园林绿化局、市城管执法局、海淀区政府、门头沟区政府、延庆区政府 | 肖平 | 专项治理处 | 执法总队 | 配合市城市管理委，结合完成年度拆违腾地任务，持续推进冬奥会环境整治任务中的治理违法建设工作。
13 | 四、深入实施创新驱动发展战略，努力建设具有全球影响力的科技创新中心 | （64）聚焦“科学”与“城”的功能，创新管理体制机制，分区域、分步骤推进审批权限赋权和下放，深化协调联动发展。 | 市牵头领导：隋振江 市主责单位：市科委、市委编办、市发展改革委、市规划自然资源委、中关村科学城管委会、怀柔科学城管委会、未来科学城管委会、北京经济技术开发区管委会、顺义区政府 | 杨浚 | 详规处 |  | 推进《北京科技创新中心功能实施引导》课题编制工作，函发北京经济开发区管委会、未来科学城管委会、中关村管委会等部门，推进第二、三轮现场调研工作。怀柔科学城街区控规编制工作稳步推进，组织开展了网上和现场公示工作。
14 |  | （80）狠抓资金、土地、人才等配套条件支撑。加强财政资金整合，提高对高精尖产业发展的服务水平。加强产业用地全生命周期管理，鼓励建设使用标准厂房，降低产业用地成本。在制造业聚集区建设一批中试基地。强化对人才的落户、教育、医疗、住房等服务保障，在中关村实施更大力度的国际人才创新改革政策。 | 市牵头领导：常务副市长、殷勇、隋振江 市主责单位：市财政局、市经济和信息化局、市规划自然资源委、市人才局、中关村管委会、北京经济技术开发区管委会、各区政府 | 师宏亚 | 开发利用处 |  | 按照市领导指示和市委改革办专项督察整改意见要求，我委组织朝阳、丰台、石景山、昌平、密云等区政府研究制定了各区39号文试点实施方案（以下简称“实施方案”)，并已完成市级会商、会审工作。各区的实施方案明确了本区试点适用范围、联席会议制度、产业准入条件、供地程序、监管机制、产业项目退出等产业用地新政落地的要求，也体现了本区的产业发展特色，确立了保障产业项目落地和监管的组织机制。截至目前，我委已组织十三个区实施方案的市级联审。朝阳、丰台、石景山、昌平、密云、西城、怀柔等十一个区的试点实施方案已经我委报送市政府审定。
15 | 五、深化改革开放，打造国际一流的营商环境高地 | (119）加大经营性用地供应保障力度。 | 市牵头领导：隋振江 市主责单位：市规划自然资源委、北京经济技术开发区管委会、各区政府 | 师宏亚 | 储备中心、开发利用处 | 各分局 | 截至12月31日，已供应商品住宅用地约314公顷（含共有产权住房用地28公顷），完成比例105%
16 | 六、加强精治共治法治，不断提升城市治理能力和治理水平 | (153）加强重点地块风险管控，完成重点行业企业用地土壤详查。 | 市牵头领导：杨斌 市主责单位：市生态环境局、市规划自然资源委 | 师宏亚 谢俊奇 | 自然资源保护处、 调查监测处 |  | 一是预计安全利用率可达到国家下达的任务要求，我处配合开展工作；二是会同委内部门和相关分局，对全市纳入建设用地土壤污染风险管控与修复名录的地块进行统计，以上地块均未核发建设工程规划许可证；三是配合市生态环境局开展重点行业企业用地土壤详查。目前，三调成果已报自然资源部。北京市第三次全国国土调查相关数据可依据市生态环境局需要提供。
17 | 七、以更大力度统筹城乡区域发展，推动乡村振兴取得重要进展 | （169）开展宅基地、集体建设用地权籍调查，依法依规推动集体经营性建设用地入市，制定宅基地管理办法，规范利用闲置农宅，发展精品民宿等绿色产业，不断提升京郊旅游发展品质。 | 市牵头领导：隋振江、卢彦 市主责单位：市规划自然资源委、市农业农村局、市文化和旅游局 | 师宏亚 肖 平 | 确权登记处、 开发利用处 |  | 一是《北京市房地一体的宅基地、集体建设用地权籍调查和确权登记工作方案》已经市政府常务会讨论通过。 二是基本完成北京市农村不动产权籍调查技术路线研究。 三是研究制定《房地一体的宅基地、集体建设用地权籍调查和确权登记工作社会稳定风险评估报告》。 四是拟定集体经营性建设用地入市政策初稿，并广泛听取其他各方意见。
18 |  | （176）进一步完善新型城镇体系，在重点廊道和主要交通沿线试点规划建设新市镇。 | 市牵头领导：常务副市长 市主责单位：市发展改革委、市规划自然资源委、市农业农村局 | 杨浚 | 总体处、乡村处 |  | 1、持续配合市发改委有序推进全市新市镇工作，重点推进新市镇乡镇国土空间规划编制，在规划中明确新市镇对周边区域的辐射带动作用及产业定位情况。目前，平谷马坊镇、大兴采育镇、魏善庄、房山区窦店镇、顺义区杨镇等新市镇规划编制已基本完成初步成果。 2、配合市发改委完成新市镇调研的专题报告并报市政府。
19 |  | （177）总结推广王四营乡试点经验，推进“一绿”地区城市化建设，探索“二绿”地区规划建设新路径。 | 市牵头领导：隋振江 市主责单位：市城乡办 | 周楠森 | 市城乡办 |  | 截至10月27日，全市各相关单位共完成拆迁腾退面积276.25万平方米，占年度总任务（273.84万平方米）的100.9%；绿化面积401.87公顷，占总任务（394.96公顷）的101.7%；涉及人口3.763万人，占总任务（3.48万人）的108.1%。
20 | 八、紧扣“七有”“五性”，让人民群众有更多获得感幸福感安全感 | （207）保持房地产市场平稳健康发展。坚持“房住不炒”，进一步完善长效管理调控机制。完成商品住宅土地入库600公顷，建设筹集各类政策性住房4.5万套。在重点产业园区周边、轨道交通沿线，加快集体土地租赁住房建设，努力满足在京就业创业人才、城市运行保障人员等租赁需求。 | 市牵头领导：隋振江 市主责单位：市住房城乡建设委、市规划自然资源委(完成土地储备)、北京经济技术开发区管委会、各区政府 | 师宏亚 | 储备中心、 开发利用处 | 各分局 | 已入库商品住宅用地约613公顷，完成比例102%。
21 |  | （208）进一步规范非居住建筑改建租赁住房，稳定住房租赁市场秩序。 | 市牵头领导：隋振江 市主责单位：市住房城乡建设委、市规划自然资源委、北京经济技术开发区管委会、各区政府 | 施卫良 | 实施一处 |  | 配合市住建委形成《关于进一步推进非居住建筑改建租赁职工集体宿舍有关工作的通知》，规范非居住建筑改建租赁住房问题。
22 |  | （210）扩大平房直管公房申请式改善、“共生院”改造试点范围，更大力度实施危房和简易楼改造，继续做好棚户区改造工作。 | 市牵头领导：隋振江 市主责单位：市住房城乡建设委、市规划自然资源委、市重大项目办、各区政府 | 周楠森、施卫良、郑皓 | 首规委办核心区规划处、实施一处、副中心规划处 |  | 配合市住建委出台系列政策文件，更大力度实施危房和简易楼改造。11月21日，蔡奇书记召开市委城市工作委员会主任专题会议，研究同意“十四五”时期老旧小区改造工作的思路，并要求将此项工作纳入“十四五”时期重点任务来推动。已将推进平房院落申请式改善、老旧小区综合整治、简易楼腾退改造纳入《首都功能核心区控制性详细规划三年行动计划（2020年—2022年）》，明确量化任务。
23 |  | （220）利用疏解腾退空间、城市公园、绿地等场所，因地制宜建设更多体育场地设施，建设300处足球、篮球等多功能运动场地和30公里社区健走步道。 | 市牵头领导：张建东 市主责单位：市体育局、市规划自然资源委、北京经济技术开发区管委会、各区政府 | 杨浚 | 总体处 |  | 进展顺利，完成全年体育场地设施建设任务目标。
24 | 九、提升政府治理效能，努力建设人民满意的服务型政府 | （237）适应新形势、新任务，做好政府工作，必须坚定不移贯彻新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，创新行政方式，提高行政效能，扎实提升政府治理能力现代化水平。 | 市牵头领导：陈吉宁 协同领导：市政府各位领导同志 市主责单位：各部门、北京经济技术开发区管委会、各区政府 | 刘轩、周楠森 | 办公室、机关党委、 人事处 |  | 落实市纪委市监委的纪检监察建议和委党组织要求，督促涉及的一个党总支召开专题民主生活会并进行整改。建立市区两级督查机制，积极推动专项督查各项任务，提高行政效能。做好承上启下、协调左右、沟通内外的工作。
25 |  | （238）进一步加强政治建设。牢记“看北京首先要从政治上看”的要求，始终在增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”上作表率，不折不扣落实党中央决策部署。严格遵守党的政治纪律和政治规矩，严格执行重大事项请示报告制度。建立健全“不忘初心、牢记使命”的长效机制，坚持不懈锤炼党员干部忠诚、干净、担当的政治品格。 | 市牵头领导：陈吉宁 协同领导：市政府各位领导同志 市主责单位：各部门、北京经济技术开发区管委会、各区政府 | 刘轩 | 机关党委 |  | 委主要领导在全委系统开展党的十九届五中全会精神宣讲。邀请中央党校（国家行政学院）姜平教授围绕学习贯彻五中全会精神，为全委系统党员干部作专题辅导。委领导班子围绕贯彻落实党的十九届五中全会和市委十二届十五次全会精神，集体到首都核心区调研。举办“党的十九届五中全会精神专题培训班”，全系统处级以上领导干部约400人参加培训，期间，紧扣“十四五”时期中央战略部署和首都高质量发展，围绕“都”与“城”、减量与提质、改革与创新、发展与安全等主题开展深入研讨交流，分析堵点难点问题，研提改革发展建议，形成一批建设性发言成果。
26 |  | （240）严格机构编制管理，提高统筹使用各类编制资源的能力。 | 市牵头领导：陈吉宁 协同领导：市政府各位领导同志 市主责单位：市委编办、各部门、北京经济技术开发区管委会、各区政府 | 刘轩 | 人事处 |  | 严格落实市委编办要求，加强事业单位编制管理，开展事业单位改革研究。
27 |  | （241）坚持政府过“紧日子”，对一般性支出和非重点项目支出分别按照3%和10%的幅度压减，推动全成本预算绩效改革向公用事业、转移支付、行政运行等领域拓展。推进市区收入划分改革，完善转移支付政策体系。 | 市牵头领导：常务副市长 市主责单位：市财政局、各部门、北京经济技术开发区管委会、各区政府 | 丁晓 | 财务处 |  | 1.2020年初预算编制中按市财政局要求，主动核减一般性支出和非重点项目支出。在全委财务工作会及预算转批通知中，多次要求各预算单位严控非必需、非刚性支出，压减三公经费，及时盘活存量资金，采取有效措施，加快预算执行进度。 2.启动土地储备项目全成本绩效研究工作，已制定工作方案，并初步搭建评价指标体系。
28 |  | （242）组织开展重大专题研究，科学编制“十四五”规划。弘扬专业精神，善于运用新理念、新技术、新方法，提高政府服务和治理效能。 | 市牵头领导：常务副市长 市主责单位；市发展改革委、各部门、北京经济技术开发区管委会、各区政府 | 杨浚 | 总体处 |  | 落实市委对“十四五”规划编制的建议，配合市发展改革委对十四五规划纲要等重要文件反复校核研提意见。同时形成近期规划的工作思路。2021年，我委将按照市委市政府的工作部署，持续配合市发展改革委做好“十四五”规划编制和实施工作。
29 |  | （243）进一步加强作风建设。严格执行中央八项规定实施细则和市委贯彻办法，紧盯“四风”新动向，力戒形式主义、官僚主义。坚持“无会周”“无会日”等做法，规范各级各类督查考核，切实为基层减负。建立政务服务绩效由企业和群众评判的“好差评”制度，推动各级政府增强服务意识、夯实服务责任。结合职务职级并行改革，进一步关心关爱干部，激励广大干部担当作为、建功新时代。 | 市牵头领导：陈吉宁 协同领导：市政府各位领导同志 市主责单位：各部门、北京经济技术开发区管委会、各区政府 | 刘轩、周楠森、施卫良 | 办公室、行政审批协调处、人事处 |  | 我委落实全市“好差评”制度建设要求，电子报盘系统、不动产登记平台均已完成与市级统一平台对接工作，并上线运行。通过不动产登记网上服务平台和手机短信链接访问北京市网上政务服务大厅进行线上评价的评价方式全部正常运行，能够覆盖全部不动产登记业务办理事项。落实《北京市政务服务“好差评”差评整改规定 （试行）》，积极引导企业群众参与评价。加强对评价结果为“差评”的监督，按照“接诉即办”工作机制进行整改。严格执行中央八项规定。
30 |  | （244）进一步加强廉政建设。坚持以上率下，严格落实全面从严治党主体责任，健全政府系统管党治党责任层层传导机制。 | 牵头领导：陈吉宁 协同领导：市政府各位领导同志 市主责单位：各部门、北京经济技术开发区管委会、各区政府 | 刘轩 | 机关党委 |  | 开展全委2020年全面从严治党（党建）检查，对委属单位和分局落实党建重点任务，压实全面从严治党责任的情况进行专项检查。
31 |  | （246）大力推进审计全覆盖，拓展审计监督的广度和深度。 | 市牵头领导：陈吉宁、常务副市长 市主责单位：市审计局、各部门、北京经济技术开发区管委会、各区政府 | 周旭峰 | 审计处 |  | 完成2019年以前所有经济责任审计工作；完成委属单位工会审计报告；完成防疫专项资金审查报告；完成审计调查工作，完成预算执行情况审计现场工作，开展绩效审计工作，与委内处室协作配合完成相关工作。
32 |  | （247）聚焦重点领域、重要部门、关键岗位，强化廉政风险防控，严肃整治发生在群众身边的腐败问题，努力营造风清气正的政治生态。 | 牵头领导：陈吉宁 协同领导：市政府各位领导同志 市主责单位：各部门、北京经济技术开发区管委会、各区政府 | 刘轩 | 机关纪委 |  | 1.组织参加市直纪检监察工委对纪委书记的培训班。2.完成委党组第四轮第一批巡察反馈工作，开展委党组第四轮第二批巡察工作。3.组织纪检和巡察干部参加市委“巡视指导督导讲师团专题培训辅导”。4.组织开展对全委系统2020年全面从严治党（党建）工作检查考核相关工作。5.对委行政复议行政诉讼败诉案件调查形成调查报告、并向相关单位下发了问责决定。6.召开全委系统“以案为鉴、以案促改”警示教育大会。

## 导出计数_牵头部门
牵头部门 | 计数
首规委核心区规划处 | 1
机关党委 | 1
专项治理处 | 1
总体处 | 1
办公室 | 3
行政审批协调处
人事处
机关党委 | 1
财务处 | 1
开发利用处
实施一处 | 2
副中心规划处
机关纪委 | 1
详规处
总体处 | 1
确权登记处 | 2
资源保护处
审计处 | 1
首规委秘书处
市城乡办 | 1
法制处
实施二处 | 1
乡村处 | 1
专项治理专班 | 2
实施三处 | 1
调查监测处 | 1
首规委办综合规划处 | 2
综合交通处 | 1