## Sheet1
市规划自然资源委2021年重要民生实事项目一季度进展情况（公开版）
序号 | 任务内容 | 市级责任单位 | 市级协办单位 | 牵头委领导 | 牵头部门 | 责任部门 | 一季度进展
1 | （7）通过新建、收购、改建等方式，建设筹集各类政策性住房5万套（间），竣工8万（间），改造简易楼和危房20万平方米，加快老旧小区整治，更好满足群众住房需求。 | 市住房城乡建设委、北京经济技术开发区管委会、各区政府 | 市发展改革委、市规划自然资源委、市城市管理委、市水务局、市生态环境局、市交通委、市园林绿化局、市文物局 | 李晋、谢俊奇 | 土储中心、开发利用处、资源保护处 | 详规处、实施一、二、三处、轨道交通处、利用中心、市规划院 | 1.会同市发展改革委于3月联合印发《北京市2021年度建设用地供应计划》，单列租赁住宅用地计划，安排公租房用地供应150公顷、集租房用地供应150公顷，并已向各区政府、北京经济技术开发区管委会、有关市级委办局及委内单位印发供应计划分工方案。 2.平谷区峪口镇集体土地租赁住房项目正在按照多规合一意见修改完善；3.大兴区北臧村镇集体土地租赁住房项目已完成规划综合实施方案公示，正在开展意见采信工作。一季度拟在供应的商品住宅用地项目中配建部分政策性住房。
2 | （8）加强城市精细化管理，针对群众反映突出的物业管理问题，集中对投诉量前100 名的小区开展专项治理，着力解决物业服务不到位、私装地锁、占用消防通道等问题。 | 市住房城乡建设委、北京经济技术开发区管委会、各区政府 | 市城市管理委、市城管执法局、市公安局、市消防救援总队、市规划自然资源委、市水务局 | 肖平 | 执法总队 |  | 配合市城管委开展相关工作。
3 | （9）稳步推进老楼加装电梯工作，全年开工400部以上、竣工200 部以上，有效解决老年人和行动不便人员上下楼困难；对全市范围内3000部住宅老旧电梯进行风险评估预警。 | 1．老楼加装电梯：市住房城乡建设委、各区政府；2．老旧电梯风险评估：市市场监管局 | 1．老楼加装电梯：市城市管理委、市规划自然资源委、市市场监管局、市民政局、市园林绿化局、北京经济技术开发区管委会、各区政府；2．老旧电梯风险评估：市住房城乡建设委 | 周楠森、施卫良、杨浚 | 实施一处、首规委办核心区规划处、副中心实施处 |  | 1.市委城工委召开全体会议听取我市老旧小区改造工作情况的汇报，明确了2021年改造任务和重点工作。积极配合相关单位开展工作。 2.通州区部分项目已开工。
4 | （11）补建和提升基本便民商业网点，实现每百万人口拥有连锁便利店（社区超市）300 个左右，连锁化、品牌化、规范化的蔬菜零售、便利店、早餐、快递（末端配送）、便民维修、家政服务、美容美发、洗染等8项基本便民商业服务功能城市社区覆盖率100%。 | 市商务局、北京经济技术开发区管委会、各区政府 | 市规划自然资源委、市住房城乡建设委、市市场监管局 | 施卫良 | 实施二处 | 首规委办核心区规划处、实施一、三处、副中心实施处 | 多次与商务部门沟通，研究推进路径。待收到便民商业网点项目规划手续的申报后，积极开展研究服务。
5 | （20）持续推进生活垃圾分类，新建和改造提升600 座生活垃圾分类释站，促进生活垃圾减量化、资源化。 | 市城市管理委、北京经济技术开发区管委会、各区政府 | 市规划自然资源委、市住房城乡建设委、市商务局、市市场监管局、市城管执法局 | 张亚芹 | 市政处 |  | 配合市城市管理委持续推进生活垃圾处理设施及分类驿站建设。
6 | （21）深化文明城区创建，继续开展背街小巷环境精细化整治提升，围绕“十无五好”加大街巷整治创建力度，在城六区和通州区打造200条精品街巷，改善群众身边居住环境。 | 首都精神文明办、北京经济技术开发区管委会、各区政府 | 市规划自然资源委、市政务服务局、市交通委、市园林绿化局、市文物局、市城管执法局、市公安局公安交通管理局 | 肖平、陶志红 | 专项治理处、勘察设计管理处 | 执法总队 | 1.配合市城市管理委印发《2021年背街小巷环境精细化整治提升工作实施方案》。2.积极推进责任规划师工作，充分依托专业力量助力精细化整治提升。3.已与清华同衡开展《基于责任规划师视角的街区更新经验研究》课题的研究工作。4.指导责任规划师围绕重点工作，对30个试点项目进行了调度，其中11个项目正在施工中，14个项目已完成并总结了工作体系。
7 | （23）新增造林绿化面积15万亩，开放豆各庄城市公园东园等10处城市休闲公园，进一步扩大绿色生态空间，为群众提供更多户外休闲场所。 | 市园林绿化局 | 市规划自然资源委、各区政府 | 杨浚 | 规划中心 |  | 配合市园林绿化局开展两批次，合计约15.5万亩2021年造林绿化选址的落图落地联审工作，完成全年任务目标。
8 | （24）补建80条无灯路段路灯，解决市民群众夜晚出行照明问题。 | 市城市管理委、各区政府 | 市规划自然资源委、市交通委、市园林绿化局、市公安局公安交通管理局 | 张亚芹 | 市政处 |  | 80项工程已分配至各区，我委将会同各分局简化审批流程办理后续规划许可。
9 | （25）创建30 个全民健身示范街道和体育特色乡镇，利用公园绿地、空闲边角地、疏解腾退空间等资源新建篮球场、足球场等360处体育健身活动场所，进一步满足群众健身需求。 | 市体育局、北京经济技术开发区管委会、各区政府 | 市规划自然资源委、市水务局、市农业农村局、市园林绿化局 | 杨浚 | 总体处 | 详规处、乡村处 | 按照年度计划，协调各分局配合体育部门开展落位落图工作，严格进行规划校核。
10 | （31）持续推进无障碍环境建设和管理，整治、整改点位10万个，进一步提升城市温度和文明程度。 | 市卫生健康委 | 市规划自然资源委、市住房城乡建设委、市城市管理委、市交通委、市卫生健康委、市教委、市民政局、市商务局、市文化和旅游局、市城管执法局、北京经济技术开发区管委会、天安门地区管委会、市重点站区管委会、各区政府 | 施卫良 | 城市设计处 | 标办 | 1.配合落实无障碍环境建设和管理第一季度的相关工作任务； 2.配合完成10万个整治、整改点位第一季度任务； 3.配合市司法局、市残联等相关单位共同完成《北京市无障碍设施建设和管理条例》修订草案（征求意见稿）报审并征求意见等工作； 4.组织召开了无障碍图集专家研讨会，进一步有效推进了无障碍标准化工作。