## Sheet1
市规划自然资源委2021年政府工作报告重点任务二季度进展情况（公开版）
序号 | 任务内容 | 任务目标 | 任务来源 | 主管领导 | 牵头部门 | 责任部门 | 二季度进展
1 | 怀柔科学城要着力培育创新创业生态，编制完成怀柔科学城控规、城市设计导则，加快综合性国家科学中心“十四五”规划落地，加快综合极端条件实验装置、地球系统数值模拟装置、子午工程二期（包括国际子午圈）和5个第一批交叉研究平台科研设备实现试运行，同步建设住房、交通、公共服务等配套项目，推进一零一中学怀柔校区扩建等项目，做好“科学+城”文章。 |  | 政府工作报告第8项 | 杨浚、李晋 | 详规处、实施三处 | 综合交通处 | 1.积极开展市级审查，已完成合规性审查、技术审查并组织开展了市级部门征求意见和专家评审会；同步于2020年10月22日-11月20日组织开展了公示工作。 2.陈各庄共有产权房、雁栖国际社区集租房一期等多类型居住项目正在建设中，可满足多层次居住需求；怀柔医院二期、一零一中学怀柔校区扩建项目等教育医疗项目正在实施，进一步提升公共服务水平。
2 | 继续实施“北京市优秀青年科技人才培养资助计划”等人才政策，集聚培养一大批优秀青年人才。优化首都高校学科设置，加强首都创新人才培养。加快推进高层次战略科技人才公寓项目开工建设，推进国际学校发展行动计划，加快建设国际人才社区、国际医院，构建国际化学术环境和生活环境，打造海外人才创新创业首选地。 |  | 政府工作报告第14项 | 周楠森、施卫良、杨浚、李晋 | 首规委办核心区规划处、实施一处、实施二处、实施三处、副中心实施处 |  | 严格落实党中央、国务院关于核心区控规的批复精神，牢牢把握核心区战略定位，对符合核心区功能定位的相关任务做好服务。 会同相关区政府研究工作，目前，石景山区政府正在开展控规研究；大兴区政府原则同意以瀛海国际人才社区规划综合实施方案推进国际人才社区工作，进一步明确人才社区的运营模式，统一规划，分步实施；怀柔区政府持续推进雁栖国际社区、一零一中学怀柔校区扩建、怀柔医院二期建设；通州区国际人才社区已完成土地供应工作。
3 | 对标国际先进规则和最佳实践，探索实施供地、融资、人才、技术、数据等要素配置的突破性政策。依据《深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》和《中国（北京）自由贸易试验区总体方案》，在国家有关部委的指导下，做好“在特定区域实施境外高端人才个人所得税优惠政策”“中关村国家自主创新示范区符合条件的公司型创投企业按照企业年末个人股东持股比例免征企业所得税”等一系列政策在京落地工作。 |  | 政府工作报告第25项 | 谢俊奇 | 开发利用处、权益处 |  | 1.继续完善《国有使用国有自然资源资产（土地）作价出资（入股）支持社会经济发展的指导意见》，拟提报市政府。 2.在与自然资源部相关司局对接的基础上，了解相关情况，并到经开区调研，研究我市相关典型案例，探索实施路径，探索实行产业链供地。
4 | 支持“双枢纽”临空经济区主动融入全球网络，推动首都机场临空经济示范区发展提升，加快首都国际机场改造升级，实施“再造国门”计划，推进南货机坪、公务机楼迁建等项目建设。推动大兴机场片区第二批制度创新措施落地，北京大兴国际机场综合保税区一期实现封关运行。 |  | 政府工作报告第28项 | 施卫良、杨浚 | 总规处、详规处、实施二处 |  | 按照住建部有关文件要求，针对取得内地注册资格的港澳人士，经注册后可开展执业，注册执业要求与内地注册人员一致，目前尚无人员申请；会同大兴机场临空区管委会研究推动综保区一期各类工程建设事宜。 配合市发改委推动首都机场总规修编工作，研究首都机场总规修编所涉及的与分区规划衔接、交通、市政规划衔接等相关问题。 综保区公共库正在进行主体施工，北京部分3个卡口及海关监管用房已完成主体结构，卡口附属设施装饰及机电安装基本完成，北京部分道路设施已具备通车条件，正进行附属设施施工，综保区外围市政道路雨水工程累计完成90%，污水工程累计完成90%，电力工程累计完成53%，其他管线累计完成37%。
5 | 围绕“一核、两轴、多板块”，完善国际交往中心功能体系和空间布局。加强传统国事活动功能区周边地区综合整治，扎实推进雁栖湖国际会都扩容提升，加快建设国家会议中心二期、第四使馆区。 |  | 政府工作报告第31项 | 施卫良、杨浚、李晋 | 详规处、实施一处、实施三处 |  | 落实第四使馆区控规及城市设计导则，积极配合外服局，大力协调属地和分局推进道路、市政基础设施、周边轨道交通的实施方案研究审批。 保障四个中心建设，加快推进国家会议中心二期工程建设相关工作。目前，国家会议中心二期主体已基本建成，目前正在进行外立面幕墙安装。 栖湖组团项目已开工建设。
6 | 推进新国展二三期建设，打造功能完善的组团式会展综合体；做好北京大兴国际机场临空经济区国际会展中心项目规划建设，促进国际会展业发展。 |  | 政府工作报告第32项 | 施卫良 | 实施二处 |  | 我委与大兴区就大兴会展中心和消费枢纽项目召开专题会，就选址研究思路和下一步工作安排达成一致。已正式向市政府报告了大兴会展项目的几版方案规模、近期工作内容及下一步工作思路。我委与市发改、市商务局等相关部门参会，就项目功能定位及选址区位达成初步共识。
7 | 优化高精尖产业发展政策措施，按照细分领域，加强政策精准化匹配。完善市、区协同的项目推进和调度机制，建立全市共享的高精尖产业项目库。 |  | 政府工作报告第57项 | 谢俊奇 | 开发利用处 |  | 研究制定进一步降低产业用地地价的规则，进一步完善高精尖产业用地政策。
8 | 深化产业用地市场化配置改革，健全“先租后让”“租让结合”等供应体系，增加混合产业用地供给，降低用地综合成本。 |  | 政府工作报告第61项 | 李晋、谢俊奇 | 开发利用处、权益处、土储中心、利用中心 |  | 到亦庄开发区调研《亦庄新城工业用地先租后让实施方案（试行）》的运行情况和面临的主要困难，形成“先租后让”管理办法初稿，政策框架已上报市政府。 落实市政府《关于研究产业用地管理及租赁住房建设有关工作的会议纪要》中有关产业用地管理的有关要求。 截至目前，2021年第一、二季度共发布17宗工业用地出让公告，其中成交用地11宗，剩余6宗用地处在公告阶段。
9 | 合理布局、规范提升物流基地，推进昌平南口、房山窦店新增物流基地规划建设。推进智能快递箱、无人售货机等智能终端设施建设。 |  | 政府工作报告第80项 | 施卫良 | 实施二处 |  | 将各区提供的80个物流节点落地落图的校核结果反馈市商务局，下一步继续配合市商务局督促各区政府开展全市物流节点的落点落图工作。
10 | 建设标准化的城市基础信息编码体系，打造“时空一张图”数字底座。统筹开展全市智能化监测感知终端的建设管理，试点推进智慧杆塔等城市感知底座建设，联网整合视频感知设备，加快形成万物互联的城市大脑感知网络。 |  | 政府工作报告第83项 | 陶志红 | 科技信息处、数据中心 |  | 1.研究形成关于智慧城市一张图和空间三维系统建设有关工作的汇报，报市政府审议。 2.正会同市经济和信息化局，整合现有数据资源基础上，加快推进一张图工作。
11 | 拆除违法建设2500万平方米、腾退土地3000公顷。平谷区、延庆区、北京经济技术开发区完成“基本无违法建设区”创建，力争实现亦庄新城“基本无违法建设区”创建，保持新生违建动态清零。“留白增绿”860公顷，重点打造朝阳金盏郊野公园（二期）等一批城市公园和大尺度绿地。 |  | 政府工作报告第89项 | 肖平 | 专项治理处 | 总体处、实施一、二、三处、规划中心、执法总队 | 一、平谷区、延庆区、北京经济技术开发区正在组织开展“基本无违法建设区”创建工作，全力推进其他区开展“基本无违法建设区”工作。 二、拆违腾地方面，截至6月10日，全市拆除违法建设913万平方米、腾退土地1013公顷。 三、持续推进各区新生违建管控工作。
12 | 加快建设“轨道上的京津冀”，推动京唐城际铁路北京段、城际铁路联络线、平谷线等建设，启动过境货运功能外移研究工作。 |  | 政府工作报告第102项 | 张亚芹 | 轨道处 |  | 京唐城际：京唐城际铁路处于征地组卷阶段，目前建设单位正在会同沿线区政府开展土地组卷工作，我委将督促指导推进相关工作。 城际铁路联络线线站位方案已基本稳定。目前建设单位正在会同沿线区政府开展土地预审相关工作。 平谷线：我委已组织召开生态保护红线不可避让论证专家评审会，加快推进相关工作办理。
13 | 以京津冀国家技术创新中心建设为抓手，强化创新链、产业链、供应链对接协作，在津冀布局更多产业链项目和创新成果应用场景，促进北京空港、陆港与天津港的规划衔接和融合，强化区域“三链联动”。推进京张文化体育旅游产业带建设。办好“京津冀之声”广播，打造协同发展的政策信息发布平台、工作创新推进平台、发展成果展示平台，营造协同发展良好氛围。 |  | 政府工作报告第104项 | 杨浚 | 总规处 |  | 落实以首都为核心的现代化都市圈的相关工作任务，重点构建一体化交通体系，进一步优化区域交通功能布局。
14 | 推进分区规划落地，分类编制街区控规、乡镇国土空间规划，基本实现村庄规划应编尽编。 |  | 政府工作报告第107项 | 杨浚、石晓冬 | 详规处、乡村处 | 市规划院 | 按照街区控规编制要求及审查意见，组织进一步完善街区控规成果，目前，各区正在按要求完善成果。同时，我委正在组织制定相关控规管理办法，加强控规实施管理。 1、继续组织开展对各区规划成果的审查工作。督促各区完善规划成果，按照审批程序和流程报送审查。 2、组织开展乡镇国土空间规划调度会，明确2021年编制工作任务和报审要求。 3、研究乡镇集中建设区控规的编制标准和规范，并不断修改完善。 4、组织开展《乡镇国土空间规划导则（试行）》的修订。 5、进一步完善乡镇国土空间规划审查要点和敏感要素，并对全市已发布的专项规划进行梳理。
15 | 打造站城一体轨道交通“微中心”，建设第一批71个“微中心”，商业、商务、公共服务等公共功能用地面积占比达到30%,促进大枢纽站城融合和小站点一体化实施。 |  | 政府工作报告第108项 | 张亚芹 | 轨道处 | 详规处、各分局 | 结合控规编制在相关规范中将轨道交通一体化及微中心管控要求。组织71个轨道微中心涉及的14个区政府落实主体责任。目前，已部分落实规划编制主体，部分编制完成一体化规划设计方案、综合实施方案等，部分周边土地进入储备和二级开发阶段。
16 | 完善规划综合实施机制，严格落实城乡建设用地减量，全年实现减量10 平方公里左右。 |  | 政府工作报告第109项 | 谢俊奇 | 开发利用处 |  | 2021年度城乡建设用地减量计划已征求各区政府、相关委办局，拟近期上报市政府批准实施。
17 | 做好城市总体规划实施首次评估，对照2020年目标对规划实施情况开展阶段性的全面评估和总结，坚决维护规划的严肃性和权威性。 |  | 政府工作报告第110项 | 杨浚、石晓冬 | 总规处 | 市规划院 | 我委已形成2020年总规实施评估工作报告（初稿）并征求委内各相关处室，委外各相关单位意见，评估工作正按照工作组织方案有序开展。
18 | 制定实施城市更新专项规划和行动计划，总结推广“劲松模式”“首开经验”。以街区为实施单元，创新存量空间资源提质增效政策机制，鼓励引导各方力量参与城市更新，实现利益共享、多方共赢。 |  | 政府工作报告第112项 | 杨浚、石晓冬 | 详规处 | 开发利用处、法制处、审批协调处、实施一处、市规划院、测绘院、标办 | 形成《北京市城市更新专项规划》初步成果，待征求相关部门意见。以昌平区回天地区街区控规为试点，创新存量地区街区控规编制方法，推动全市剩余存量街区控规编制。
19 | 抓好核心区平房区院落申请式改善和简易楼腾退改造，重点推动大栅栏观音寺、钟鼓楼周边等片区申请式退租工作，完成不少于2000户退租、不少于1000户修缮。 |  | 政府工作报告第113项 | 周楠森 | 首规委办核心区规划处 |  | 研究制定核心区降低密度实施方案，正在征求相关部门意见并进行完善，压实东西城区政府、住建委等部门责任,推动老城传统平房区申请式退租工作。
20 | 积极引入社会资本参与，更新改造300个老旧小区、7处危旧楼房，积极推进老旧厂房、老旧楼宇改造。加快低效楼宇升级改造和存量土地资源盘活利用。 |  | 政府工作报告第114项 | 周楠森、施卫良 | 首规委办核心区规划处、实施一处 | 详规处、开发利用处、利用中心 | 密切跟踪各区实施的重点案例，针对具体问题提出解决意见，推进项目实施。同时配合市住建委不断完善老旧小区改造相关政策。
21 | 注重城市设计，再布局一批活力街区，推进北新桥、平安里轨道站点一体化改造项目。 |  | 政府工作报告第115项 | 周楠森、张亚芹 | 首规委办核心区规划处、轨道处 |  | 我委经报请市政府同意后已批复北新桥站一体化方案。平安里站规划综合实施方案已稳定，我委拟于近期组织专家评审。
22 | 开展住宅小区的社区综合管理服务、教育、医疗卫生等配建公共服务设施建设和移交问题的专项整治，做好配建设施移交行业管理部门工作。 |  | 政府工作报告第116项 | 肖平 | 核验处 |  | 配合市住建委开展房山区公服配套移交项目的移交工作。
23 | 促进房地产市场平稳健康发展，增加住房市场供应，完成不少于300公顷商品房供地，优化空间布局，促进职住平衡。 |  | 政府工作报告第117项 | 李晋 | 土储中心 | 开发利用处、实施二处、资源保护处、利用中心 | 已实现年度商品住宅用地供应约74公顷，完成比例25%。
24 | 加大住房保障力度，建设筹集公租房、共有产权房等各类政策性住房5万套（间），竣工8万套（间），新增市场租房补贴户5000户，补贴发放户不低于2万户。支持发展集体土地租赁住房，鼓励存量闲置商业、办公楼宇等改造为租赁型宿舍或公寓。 |  | 政府工作报告第118项 | 李晋、谢俊奇、丁晓 | 土储中心、开发利用处、资源保护处 | 详规处、实施一、二、三处、轨道交通处、利用中心、市规划院 | 1.我委会同市发展改革委于 3月联合印发《北京市 2021年度建设用地供应计划》，单列租赁住宅用地计划，安排公租房用地供应 150公顷、集租房用地供应 150公顷，并向各区政府、北京经济技术开发区管委会、有关市级委办局及委内单位印发供应计划分工方案，已完成单列租赁住宅用地计划并加大计划供应量的工作目标。 2.首批集中供应的 30宗商品住宅用地项目中已有 15宗采用了配竞建政策性租赁住房的交易方式，占比达到了 50%，配、竞建政策性租赁住房面积达 36万平方米。下一步将继续在二、三批集中供应的商品住宅用地中采取配、竞建的方式加大政策性租赁住房的供应，通过合理设置地价上限，为竞建政策性租赁住房面积预留空间。 3.已核发部分集体土地租赁住房项目规划综合实施方案批复，相关区政府正在准备农转用申报材料。
25 | 推广王四营乡减量发展试点经验，研究城乡结合部减量发展新路径，持续推进“一绿”城市化，探索“二绿”建设路径，强化产业提升和环境整治。 |  | 政府工作报告第124项 | 禹学垠、施卫良 | 实施一处、实施二处、市城乡办 |  | 1.结合王四营乡经验，在绿隔地区的安置房项目和集体产业项目都是编制规划实施方案，算好“四本账”，规划统筹，滚动实施，目前朝阳区平房乡和管庄乡按照此要求实施，实现减量提质、留白增绿目标，推动地区人口疏解。 2.根据新版总规减量提质增绿的要求，针对“二绿”项目，积极引导属地政府统筹区域资源，探索构建城乡结合部减量发展新格局的有效路径。 3.启动修改绿化隔离地区基础性文件 2000年 20号文，召开北京市城乡结合部建设领导小组全体（扩大）会议，审议通过年度工作要点并进行督办。持续推动编制第二道绿隔地区专项规划、“十四五”时期绿隔地区发展建设规划和三年行动计划；《关于创新绿隔地区超转人员保障方式的通知》步入合法性审查环节，程序走完后提请市政府常务会审议。聘请专业部门，就绿隔地区土地开发类项目成本审核制定管理办法，提高减量发展成效。邀请专业公司召开培训会，专题讲解城乡结合部集体土地创新管理。
26 | 开通14号线中段等7条段城市轨道新线，新增轨道交通运营里程约54公里，总里程达到781公里，实现1号线和八通线贯通运行。 |  | 政府工作报告第133项 | 张亚芹 | 轨道处 |  | 地铁14号线工程已完成初步设计批复。目前正在推进相关手续办理工作。 17号线南段（十里河站—亦庄站前区南站）工程目前正在组织京投公司完善17号线工程一体化方案研究，支撑初步设计批复工作。 北京中低速磁浮交通示范线（S1线）工程目前S1线（石厂站-金安桥站）已运营。 11号线西段（金顶街-首钢）工程我委经报请市政府同意后已批复北辛安路至首钢两站一区一体化方案。 地铁8号线三期工程目前正在会同核心区规划处组织优化王府井北站、王府井站、前门站附属设施方案。 地铁19号线一期工程一体化方案已稳定，我委已开展初步设计补充评审工作。 机场线西延工程目前已完成初步设计评审工作，正在推进初步设计批复工作。
27 | 加大断头路治理力度，打通微循环，建成21条次支路，完成代征代建道路用地移交任务。 |  | 政府工作报告第136项 | 肖平、李晋、张亚芹 | 市政处、核验处、土储中心 |  | 21条道路均已完成方案研究及选址意见核发。 配合市交通委梳理、制定代征代建道路用地移交、接收规定，推进移交、接收工作 按照《重要民生实事(次支路)相关点位台账》核实涉及土地一级开发项目用地情况。
28 | 抓好未利用地土壤保护，加强日常巡查和专项检查，依法查处倾倒垃圾、侵占使用等行为，针对未利用地的超标点位和风险防控管理清单，采取调整规划或严格控制使用等措施，严密防控风险。 |  | 政府工作报告第146项 | 肖平、丁晓、张亚芹 | 资源保护处、执法总队 | 生态修复处 | 已完成北京市未利用地土壤状况调查成果坐标转换工作，正在开展纳入自然资源“一张图”系统工作。 利用卫片监测手段，提取向未利用地倾倒垃圾、侵占使用变化图斑，并推进查处整改工作。
29 | 全面加强农村土地监管，完善“村地区管”实施机制，严格落实耕地保护任务，加强基本农田保护区和储备区建设，坚决遏制耕地“非农化”，严守农地农用底线。实现粮食生产面积73万亩、产量30万吨，蔬菜生产150万吨左右，生猪生产存栏50万头、出栏89万头，确保“米袋子”“菜篮子”等重要农产品稳产保供。 |  | 政府工作报告第163项 | 丁晓 | 资源保护处 |  | 按照市政府批复同意《北京市落实耕地保护空间工作任务分解方案》工作部署，各相关区正在有序落实耕地保护空间复耕复种工作。
30 | 做好村庄规划编制实施，分类推进“三区四类”村庄建设，加强传统村落和乡村风貌保护。 |  | 政府工作报告第166项 | 杨浚 | 乡村处 |  | 全市2018-2020年分三批应编村庄规划数量共计2915个，截至目前，编制完成2915个，编制完成率100%；完成审批2910个，审批完成率约99%。其中，2020年第三批任务村中应编村庄规划662个，完成编制662个，编制完成率100%；完成审批的村庄规划657个，审批完成率约99%。
31 | 推动土地供应改革，探索集体建设用地利益分配机制，推进农村集体经营性建设用地入市，推进大兴区、昌平区宅基地制度改革试点工作，规范引导闲置农宅盘活利用，增加农民财产性收入。 |  | 政府工作报告第173项 | 谢俊奇 | 开发利用处 |  | 组织开展专项调研工作。
32 | 落实北京市新时代爱国主义教育实施方案，加强革命文物集中连片保护，抓好北大红楼与中国共产党早期北京革命活动旧址保护传承利用工程，推出“1十9”系列展览。 |  | 政府工作报告第176项 | 周楠森 | 首规委办核心区规划处 |  | 会同市城管委组织、市委宣传部、市文物局、市交通委等部门一起开展革命旧址周边环境整治提升检查验收工作。
33 | 推动出台中轴线文化遗产保护条例，开工建设中轴线南段二期工程，做好钟楼和正阳门箭楼文物保护修缮。加快中轴线文物腾退，做好非文物建筑拆除后环境整治，提升环境风貌。 |  | 政府工作报告第180项 | 周楠森 | 首规委办核心区规划处 |  | 持续配合市文物局做好相关工作，于6月8日赴北京市文物局沟通推进相关工作，进一步梳理中轴线申遗涉及的重点难点痛点问题。
34 | 推动修订历史文化名城保护条例，持续开展老城胡同和四合院、会馆、名人故居保护利用工作，打造文化探访路线。 |  | 政府工作报告第181项 | 周楠森 | 首规委办核心区规划处 |  | 《北京历史文化名城保护条例》已于3月1日起实施并开展宣传工作。持续推进《历史建筑保护图则》编制工作，为老城胡同和四合院、会馆、名人故居保护利用工作提供参考。
35 | 编制大运河国家文化公园建设保护规划，举办中国（北京）国际运河文化节，推进大运河源头遗址公园、路县故城考古遗址公园等重点项目建设。 |  | 政府工作报告第182项 | 施卫良、杨浚 | 实施二处、副中心规划处 |  | 依据市文物局相关修改意见，完善项目方案。已出具关于大运河源头遗址公园一期工程的答复意见。 路县故城考古遗址展示工程建设单位正申请办理多规合一审查意见；同时按照有关部门的意见，结合绿色建筑设计要求对设计方案进行优化。
36 | 出台长城国家文化公园建设保护规划，办好长城文化节，实施不少于10 项长城抢险修缮项目，推进中国长城博物馆改造提升等重点项目建设。 |  | 政府工作报告第183项 | 杨浚、李晋 | 乡村处、实施三处 |  | 配合市文物局持续推进《长城国家文化公园（北京段）建设保护规划》编制工作。 配合牵头部门市文物局开展项目建设研究，并拟于本年度明确工作方案。
37 | 加快“三山五园”国家文物保护利用示范区建设，加大卢沟桥和宛平城革命文物保护力度，推进金中都城墙遗址公园、琉璃河西周燕都考古遗址公园等重点项目建设。 |  | 政府工作报告第184项 | 周楠森、施卫良 | 首规委办核心区规划处、实施一处、实施二处 |  | 积极协调配合市文物部门及海淀区政府、丰台区政府，严格落实“三山五园”地区整体保护有关工作，配合推进卢沟桥和宛平城、金中都城墙遗址公园的文物保护相关工作。 已完成琉璃河安置房项目选址及规划方案，正在进行主体结构施工。
38 | 支持旅行社、旅游演艺等文旅行业龙头企业发展，推动景区周边高品质酒店等设施建设，改善旅游服务质量。办好北京・平谷世界休闲大会、世界旅游城市联合会北京香山旅游峰会。 |  | 政府工作报告第194项 | 李晋 | 实施三处 |  | 平谷世界休闲大会已于2021年4月在平谷胜利召开，各场馆均已竣工，并启动使用。
39 | 落实健康北京行动计划，实施突发公共卫生事件应急条例，着力构建公共卫生应急管理体系和医疗卫生服务体系。推动出台传染病防治条例，推进市区两级疾控中心标准化建设，加快市疾控中心新址建设。研究建设公共卫生安全应急保障基地。 |  | 政府工作报告第199项 | 杨浚 | 总规处、副中心实施处 |  | 专项规划初步成果已通过专家评审，于5月17日上报市委城工委主任专题会审议。目前正在按照会议要求组织有关部门进行修改完善。 副中心党工委管委会备案并核发《关于北京市通州区宋庄镇TZ03-0103-0006等地块规划综合实施方案的审查意见》。该项目已取得二函手续，正在开展用地钉桩以及多规合一初审研究工作。
40 | 健全生产要素由市场评价贡献、按贡献决定报酬的机制，探索通过土地、资本等要素使用权、收益权增加中低收入群体要素收入。 |  | 政府工作报告第228项 | 谢俊奇 | 权益处 |  | 进一步丰富国有建设用地配置政策“工具箱”，做好政策储备。
41 | 坚持“外防输入、内防反弹”，严格落实“四方责任”，完善“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”常态化防控机制。修订完善市区两级突发公共卫生事件应急预案，加强各类预案的相互衔接，定期开展应急演练。 |  | 政府工作报告第235项 | 周楠森、周旭峰 | 办公室、后勤服务中心 |  | 继续落实常态化防控工作方案，抓好我委副中心办公区防控工作措施的落实。 为做好委机关疫情防控严防严控常态化机制和应急处置工作，保护广大干部职工身体健康和生命安全，根据委疫情防控领导小组要求,制定了《疫情防控期间餐厅用餐暂行办法》、《疫情防控期间公务车辆使用暂行办法》、《疫情防控期间使用会议室暂行办法》。配合编制了全委《北京市规划和自然资源委员会疫情防控期间严防严控措施》《北京市规划和自然资源委员会机关新型冠状病毒肺炎疫情应急处置预案》等制度规定，使疫情防控常态化工作措施得力、保障到位。
42 | 持续做好社区、公共场所、特殊场所、人员密集和空间密闭场所等常态化防控，加强农村和城乡结合部地区疫情防控。 |  | 政府工作报告第238项 | 周楠森、周旭峰 | 办公室、后勤服务中心 |  | 按照市疫情防控工作的总体工作安排，继续做好全委系统疫情防控工作。 委机关疫情常态化防控措施。1.建立外部来访人员、车辆登记制度，严格控制外来人员进出，对所有进入办公区车辆严格查验核对，保证机关良好的办公环境；2.督促物业人员按照常态化防控标准要求消毒消杀；3.食堂通过错时错峰、调整就餐桌椅、设置食堂餐桌隔离板等措施，减少人员相互接触。4.调整加宽会议座椅间距，按时对会议室进行通风消毒，控制会议数量，减少人员接触。5.进一步完善疫苗接种信息报送机制，及时统计疫苗接种人员情况。
43 | 增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不折不扣落实党中央各项决策部署。严守政治纪律、政治规矩，从严从实抓好中央第六轮巡视、中央生态环境保护督察等反馈问题整改。 |  | 政府工作报告第264项 | 刘轩、杨浚、丁晓 | 研究室，机关纪委，生态修复处，机关党委 |  | 5月17日市委巡视整改落实工作领导小组听取中央巡视反馈意见涉及自领域问题专项整改情况汇报。市规划自然资源委党组召开党组会、全体会部署落实中央有关通报精神和市委市政府要求。市委《整改方案》涉及首规委办、市规划自然资源委三个月整改任务，均已阶段性完成。其他任务正在有序推进。 梳理汇总相关责任单位整改措施，编制上报了中央生态环境保护督察反馈问题整改方案，明确了在 9个区开展 434公顷治理修复的目标任务。编制了《北京市矿山生态修复“十四五”规划(2021年-2025年)》并发布实施。指导各区完成了 2021年度 51个废弃矿山修复治理项目的勘查报告、设计方案评审，并配合财务部门完成预算审核（第一批 28个已完成，第二批 23个正在进行中）。我委就治理资金落实情况正在与市财政局沟通研究。 1.组织委系统各分局、委属单位党组织成立党史学习教育领导机构，开展动员部署、研究制定实施方案并组织实施。 2.开展全委“我为群众办实事”实践活动，研提重点民生项目清单和办实事清单。 3.围绕党史学习教育，依托全市红色资源，组织开展中心组专题学习、“三会一课”、主题党日活动。 4.开展全委党支部建设标准化规范化专项检查，督促指导基层党组织进一步规范党内政治生活。 5.组织开展“党旗在基层一线高高飘扬”活动，开展重温入党誓词、专题党课、走访慰问困难党员等纪念“七一”相关活动。 做好对党中央、市委市政府相关政策文件的学习贯彻，做好中央第六轮巡视反馈问题整改中与委研究室的配合工作。
44 | 结合巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，开展党史学习教育。 |  | 政府工作报告第265项 | 刘轩 | 机关党委 |  | 1.组织委系统各分局、委属单位党组织成立党史学习教育领导机构，开展动员部署、研究制定实施方案并组织实施。 2.开展全委“我为群众办实事”实践活动，研提重点民生项目清单和办实事清单。 3.围绕党史学习教育，依托全市红色资源，组织开展中心组专题学习、“三会一课”、主题党日活动。
45 | 深入学习贯彻习近平法治思想，把政府工作全面纳入法治轨道，更多运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险。 |  | 政府工作报告第266项 | 李晋 | 法制处 |  | 印发我委《2021年度普法依法治理工作要点》，并按照计划开展了“4.15”全民国家安全教育日”“4.22”世界地球日宣传活动，目前正在组织开展“美好生活 民法典相伴”民法典主题宣传活动，已组织开展“6.25”全国土地日宣传活动。
46 | 自觉接受市人大及其常委会的法律监督、工作监督，自觉接受市政协的民主监督，认真办理市人大代表议案建议和市政协提案。自觉接受司法监督。 |  | 政府工作报告第267项 | 周楠森 | 办公室 |  | 按照市政府办公厅要求，由我委承办的209件建议提案的会办意见已经全部办复并上传办公厅建议提案系统。由我委主办的65件建议提案，要求在7月20日前办复并对办理过程中的具体程序和办理工作重点进行了培训。
47 | 落实习近平总书记提出的提高“七种能力”要求，加强公务员教育管理，引导激励干部想干事、能干事、干成事，奋发有为建功新时代，努力打造一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。 |  | 政府工作报告第272项 | 刘轩 | 人事处 |  | 深入开展党史党性教育，推进党性教育与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、提升“七种能力”深度融合，教育引导广大干部铭记伟大历史，传承伟大精神，弘扬宝贵经验，切实做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，激发担当作为。围绕“如何做一名称职的公务员”开展初任培训，提高新录用公务员适应机关工作能力，举办2021年公务员初任培训班。聚焦新时代首都发展需要，大力开展专业化能力培训，继续做强“共筑精彩”系列讲座，邀请规划建筑领域的院士、知名专家授课，不断提高讲座的理论学术水平，将前沿的理论、最新学术成果、优秀实践案例提供平台与全委干部职工分享。
48 | 完善各级各部门分工协作责任机制，加大督查力度，优化绩效考核，构建上下贯通的抓落实体系，坚持清单化管理、项目化推进，打通政策落地“最后一公里”，提高政府办事效率和服务水平。 |  | 政府工作报告第273项 | 周楠森 | 办公室 |  | 进一步优化升级我委“绩效管理系统”，通过系统平台统筹分解并填报涉及我委承办的“折子”、“实事”的任务进展情况。
49 | 坚持政府过“紧日子”，压减非紧急、非必需项目支出，调整优化支出结构。深化财税体制改革，推进全成本预算绩效管理，完善预算支出标准体系，健全跨年度预算平衡机制，提高财政资源配置效率和使用效益。 |  | 政府工作报告第274项 | 丁晓 | 财务处 |  | 一是持续推进全面预算绩效管理，对2020年度财政支出项目开展绩效评价，评价项目169个，占部门项目总数的28.17%；试点开展部门整体绩效评价，全方位分析全年预算收支情况和整体绩效目标实现情况。二是完善预算支出标准体系，制定全委档案数字化项目预算编制标准，加强成本管控，提高财政资金使用效益。三是制定课题经费管理办法，健全预算管理制度，切实提高课题经费使用的科学性和规范性。
50 | 严格落实中央八项规定精神，持续纠治形式主义、官僚主义，进一步精简会议文件，切实为基层减负。 |  | 政府工作报告第276项 | 刘轩、周楠森 | 办公室、机关纪委 |  | 机关纪委已印发严格落实中央八项规定的有关通知。委办公室具体统筹精简会议和文件、对外联络等项工作。将严格按照通知要求进行落实。1.印发《关于 2021年“清明、五一、端午”节期间廉洁自律及纪律作风建设的通知》、《关于开展“端午”节前约谈提醒的工作方案》，做实做细重要时间节点约谈提醒工作，进一步压实作风建设主体责任；2.印发《关于进一步贯彻执行锲而不舍落实中央八项规定精神纠“四风”树新风的工作方案》，持之以恒落实中央八项规定精神，毫不松懈纠治“四风”。重点开展违规配备使用公务用车，违规发放津补贴或福利、违规收送名贵特产和礼品礼金、违规吃喝问题专项整治。3.完成了第 5轮对 6家单位的系统巡察，启动实施第6轮对7家单位的进驻巡察工作。
51 | 大兴调查研究之风，多到一线解决实际问题，多到改革开放前沿学习先进经验。 |  | 政府工作报告第277项 | 杨浚 | 研究室 |  | 完成2020年度全委系统优秀调研成果评选，印发表扬通报；确认委领导重点调研课题；结合党史学习教育和分管工作，委领导到基层、到一线开展调研，解决难题。
52 | 层层压实全面从严治党主体责任，深化廉政风险防控，深入推进审计监督全覆盖，强化常态化“经济体检”结果运用，坚决惩治各领域腐败问题，树立干部清正、政府清廉的良好形象。 |  | 政府工作报告第278项 | 刘轩 | 机关纪委 |  | 1.召开全委系统警示教育大会，并在委系统内开展了“以案为鉴 警钟长鸣”专题讨论活动；2.完成第5轮对6家单位的系统巡察，启动实施第6轮对7家单位的进驻巡察工作。