## Sheet1
市规划自然资源委2021年重要民生实事项目三季度进展情况
序号 | 任务名称 | 进度说明
1 | （7）通过新建、收购、改建等方式，建设筹集各类政策性住房5万套（间），竣工8万（间），改造简易楼和危房20万平方米，加快老旧小区整治，更好满足群众住房需求。 | 8月30日对外发布了拟于2021年供应的租赁住房用地项目信息。截至目前，已供应94宗，187公顷。海淀振兴村项目、平谷区马泉营和峪口项目规划综合实施方案正在按照“多规合一”修改完善。
2 | （8）加强城市精细化管理，针对群众反映突出的物业管理问题，集中对投诉量前100 名的小区开展专项治理，着力解决物业服务不到位、私装地锁、占用消防通道等问题。 | 配合市住房城乡建设委、经济技术开发区管委会与各区政府，做好专项治理工作。
3 | （9）稳步推进老楼加装电梯工作，全年开工400部以上、竣工200 部以上，有效解决老年人和行动不便人员上下楼困难；对全市范围内3000部住宅老旧电梯进行风险评估预警。 | 配合市住建委，指导各区推进老楼加装电梯工作。选取老旧小区改造优秀案例，在规划双年展进行展览。 积极配合相关单位开展相关工作，东城区已完成1部，4部在施；西城区已审核加装电梯13部，其中已完成9部。
4 | （11）补建和提升基本便民商业网点，实现每百万人口拥有连锁便利店（社区超市）300 个左右，连锁化、品牌化、规范化的蔬菜零售、便利店、早餐、快递（末端配送）、便民维修、家政服务、美容美发、洗染等8项基本便民商业服务功能城市社区覆盖率100%。 | 会同市商务局补建和提升全市基本便民商业网点300余处，研究腾退空间及地下空间优先用于便民商业网点建设实施路径。
5 | （20）持续推进生活垃圾分类，新建和改造提升600 座生活垃圾分类释站，促进生活垃圾减量化、资源化。 | 配合市城市管理委持续推进生活垃圾处理设施及分类驿站建设，并推进相关区再生资源分拣中心规划建设。
6 | （21）深化文明城区创建，继续开展背街小巷环境精细化整治提升，围绕“十无五好”加大街巷整治创建力度，在城六区和通州区打造200条精品街巷，改善群众身边居住环境。 | 配合市城市管理委完成2021年东城区第一批、西城区第一批共计623条背街小巷的市级验收工作。 1、发布实施了《关于建立北京市责任规划师意见反馈机制的通知》、《关于责任规划师参与老旧小区综合整治工作的意见》； 2、定期开展针对责任规划师、街道和分局的培训，围绕《历史文化名城保护条例》、老旧小区、微空间等开展了五期培训； 3、联合市发改委、市城管委共同举办“建党百年·服务百姓·营造属于您的百个公共空间”活动。以百姓身边的边角地、闲置地、零散腾退空间等为载体，围绕全龄共享、全民健身、绿色友好、文化塑造等方面积极打造小微公共空间项目。项目征集共收到132个街道乡镇的426个项目申请，通过现场踏勘、区级统筹、专家评审和公众投票，于8月24日评选出了100个市级示范工程试点项目。目前即将组织施工建设。
7 | （23）新增造林绿化面积15万亩，开放豆各庄城市公园东园等10处城市休闲公园，进一步扩大绿色生态空间，为群众提供更多户外休闲场所。 | 配合市园林绿化局开展两批次，合计约15.5万亩2021年造林绿化选址的落图落地联审工作，完成全年任务目标。
8 | （24）补建80条无灯路段路灯，解决市民群众夜晚出行照明问题。 | 全市80条民生实事无灯路段建设任务有43条已完成亮灯，有23条道路进入建设阶段，14条路处在工程设计、立项招标阶段。会同各分局简化审批流程办理后续规划许可。
9 | （25）创建30 个全民健身示范街道和体育特色乡镇，利用公园绿地、空闲边角地、疏解腾退空间等资源新建篮球场、足球场等360处体育健身活动场所，进一步满足群众健身需求。 | 配合市体育局和各区政府，根据市体育局提供项目清单，坚持规划引领，严格规划校核，加强台账管理，对全市新建篮球场、足球场等360处体育健身活动场所，通过梳理项目类型、数量、具体位置、拟建用地现状、规划及权属情况等，进行落位落图。
10 | （31）持续推进无障碍环境建设和管理，整治、整改点位10万个，进一步提升城市温度和文明程度。 | 配合完成10万个整治、整改点位第三季度任务；组织召开无障碍图集专家评审会，图集通过专家验收，进一步有效推进了无障碍标准化工作。