## Sheet1
市规划自然资源委2021年重要民生实事项目四季度进展情况
序号 | 任务名称 | 进度说明
1 | （7）通过新建、收购、改建等方式，建设筹集各类政策性住房5万套（间），竣工8万（间），改造简易楼和危房20万平方米，加快老旧小区整治，更好满足群众住房需求。 | 全市租赁住房用地已供应301公顷，完成年度任务指标。 在供应结构方面，加大了保障性租赁住房用地供应，安排了近7成用地用于解决新市民、青年人、科技人才、产业工人以及城市基本公共服务保障人员等群体的住房需求。在用地来源方面，实现增存并举，充分挖掘存量空间的潜能，供应用地中约3成使用了国有存量用地。
2 | （8）加强城市精细化管理，针对群众反映突出的物业管理问题，集中对投诉量前100 名的小区开展专项治理，着力解决物业服务不到位、私装地锁、占用消防通道等问题。 | 配合市级责任单位市住房城乡建设委、经济技术开发区管委会与各区政府，做好专项治理工作。指导相关分局按照职责配合属地政府开展现场踏勘、实地调查等工作，并查询核实规划审批、产权登记等情况，及时将结果反馈属地政府进行后续处置，解决好群众反映突出的物业管理问题。
3 | （9）稳步推进老楼加装电梯工作，全年开工400部以上、竣工200 部以上，有效解决老年人和行动不便人员上下楼困难；对全市范围内3000部住宅老旧电梯进行风险评估预警。 | 配合市住建委出台了《北京市既有多层住宅加装电梯工程技术导则（试行）》和《既有多层住宅加装电梯指导图集（试行）》，指导老旧小区加装电梯工作。已完成全年加装电梯工作。
4 | （11）补建和提升基本便民商业网点，实现每百万人口拥有连锁便利店（社区超市）300 个左右，连锁化、品牌化、规范化的蔬菜零售、便利店、早餐、快递（末端配送）、便民维修、家政服务、美容美发、洗染等8项基本便民商业服务功能城市社区覆盖率100%。 | 会同市商务局补建和提升全市基本便民商业网点300余处，研究腾退空间及地下空间优先用于便民商业网点建设实施路径。
5 | （20）持续推进生活垃圾分类，新建和改造提升600 座生活垃圾分类释站，促进生活垃圾减量化、资源化。 | 积极配合市城市管理委，目前600座垃圾分类驿站已全部建设完成。
6 | （21）深化文明城区创建，继续开展背街小巷环境精细化整治提升，围绕“十无五好”加大街巷整治创建力度，在城六区和通州区打造200条精品街巷，改善群众身边居住环境。 | 配合市城市管理委完成2021年东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区、大兴区、通州区、顺义区、昌平区、房山区、平谷区、延庆区、怀柔区、门头沟区、密云区各批次共计1520余条背街小巷的市级验收工作。 1、助力城市更新，我委联合市发改委、市城管委共同举办“建党百年·服务百姓·营造属于您的百个公共空间”活动。目前，正积极协调推进100个市级示范工程试点项目。编制了《责任规划师参与老旧小区综合整治方案审核工作指南》、《责任规划师参与老旧小区综合整治前期研究工作手册》；搭建了老旧小区项目管理平台。 2、开展能力培育，今年已围绕老旧小区、微空间、城市共创等开展了10期培训； 3、加强宣传交流。参加上海空间艺术季，与各省市交流学习责任规划师工作；在《北京规划建设》杂志上，发表责任规划师专刊，宣传责任规划师工作。 4、完善工作机制，指导协助各区完善责任规划师工作体系，建立总责任规划师制度。
7 | （23）新增造林绿化面积15万亩，开放豆各庄城市公园东园等10处城市休闲公园，进一步扩大绿色生态空间，为群众提供更多户外休闲场所。 | 配合市园林绿化局开展两批次，合计约15.5万亩2021年造林绿化选址的落图落地联审工作。
8 | （24）补建80条无灯路段路灯，解决市民群众夜晚出行照明问题。 | 按照简化审批流程原则，积极推进工作进展，目前80条无灯路段已全部实现亮灯。
9 | （25）创建30 个全民健身示范街道和体育特色乡镇，利用公园绿地、空闲边角地、疏解腾退空间等资源新建篮球场、足球场等360处体育健身活动场所，进一步满足群众健身需求。 | 配合市体育局和各区政府，根据市体育局提供项目清单，坚持规划引领，严格规划校核，加强台账管理，对全市新建篮球场、足球场等360处体育健身活动场所，通过梳理项目类型、数量、具体位置、拟建用地现状、规划及权属情况等，进行落位落图。
10 | （31）持续推进无障碍环境建设和管理，整治、整改点位10万个，进一步提升城市温度和文明程度。 | 配合落实无障碍环境建设和管理第四季度的相关工作任务；配合完成10万个整治、整改点位第四季度任务；《北京市无障碍环境建设条例》11月1日起施行，已开展《条例》宣贯落实工作；《无障碍设施》图集已发布实施，已进行宣贯培训工作。