## Sheet1
附件2-1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 门头沟潭柘寺镇中心区（E、F）地块土地一级开发项目
区级主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | [5 empty] | 资金使用单位 | 北京市基础设施投资有限公司门头沟投资管理分公司
资金投入情况 （万元，小数点保留2位） | [5 empty] | 年初预算数（A） | 预算调整数（B） | 调整后预算数（C） | 全年执行数（D） | 预算调整率（B/A×100%) | 分值（10分） | 预算执行率（D/C×100%） | 得分 | 预算调整、结余等原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 35000 | -17045.42 | 17954.58 | 17954.58 | -48.7% | 10 | 100% | 10 | 无
|  |  | 其中：中央资金 |  |  |  |  | 0 |  |  | — |  | —
|  |  | 市级资金 | [7 empty] | — |  | —
|  |  | 区级资金 |  |  | 35000 | -17045.42 | 17954.58 | 17954.58 | -48.7% | — | 100% | —
|  |  | 其他资金 | [7 empty] | — |  | —
总体目标完成情况 | 总体目标 | [7 empty] | 全年实际完成情况
| 配合推进实施方案成果备案工作；开展安置房二期决算工作；开展潭柘寺镇二街、潭柘寺镇四街、鲁家滩四街道路与管线工程收尾和现场验收、照明和绿化工程。 | [7 empty] | 安置房正在进行结算工作，道路市政照明、交通工程等工作正在施工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  | 指标值 | 全年实际完成值 |  | 分值（90分） | 得分 | 反映项目完成或实施效果的证据资料 | 偏差原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | 现场巡查次数 |  |  | 12次 | 12次 |  | 7 | 7 | 1.巡查、审核记录2.委托合同及相关付款凭证 3.资金监管会纪要 | 安置房费用因结算延期未能支付；市政及拆迁费用因滞留户问题，未能支付。 预算已调减，后续将督促相关部门，加快结算及拆迁进度。
[5 empty] | 现场保安到岗天数 |  |  | 365 | 365 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 |  |  | 市政工程基本主体完工 |  |  | 100% | 100% |  | 7 | 7
[5 empty] | 项目资金报审资料完整通过率 |  |  | 100% | 100% |  | 7 | 7
|  | 时效指标 |  |  | 按季度支付保安服务费执行率 |  |  | 100% | 100% |  | 7 | 7
[5 empty] | 根据进度支付安置房进度款 |  |  | 100% | 100% |  | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 |  |  | 完成年度项目投资 |  |  | 年初预算35000万元 | 17954.58万 |  | 10 | 5.1
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 拉动区域经济增长，加快土地入市 |  |  | 优 | 优 |  | 7.5 | 7.5
|  | 社会效益指标 |  |  | 改善周边市政道路情况、提高居民居住条件 |  |  | 好 | 好 |  | 7.5 | 7.5
|  | 生态效益指标 |  |  | 重视环境保护，强化生态管控 |  |  | 好 | 好 |  | 7.5 | 7.5
|  | 可持续影响指标 |  |  | 提高农民生活水平、促进区域经济社会发展 |  |  | 好 | 好 |  | 7.5 | 7.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 实施主体满意度 |  |  | 95 | 97 |  | 10 | 10
总分 | [10 empty] | 100 | 95.1
说明 |  |  |  | 无
注：1.本表以项目为单位填报，同一项目涉及多笔资金来源、预算指标或者涉及年中追加、追减等情形的，一般视同为一个预算项目，对应其《项目支出绩效目标申报表》填报一套《自评表》。其他资金是指与区级财政资金共同投入到同一项目、政策的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.本表采取打分评价形式，满分为100分。一级指标统一设置为：预算执行率指标10分、产出指标50分、效果指标30分、服务对象满意度指标10分。对于不需或者未设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二、三级指标权重分值由各单位可根据指标的重要程度、项目实施阶段等因素自主确定，涉及多个三级指标可自行插行划分权重分值，各指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，得分可保留两位小数。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用完成值/指标值*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用指标值/完成值*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（完成值—指标值）/指标值*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含 500%），则按照该指标分值的30%扣分。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算；相对值采用区域或整体统计数据，不能采用区域或整体统计数据的，以资金额度为权重加权平均计算。
4.定性指标。资金使用单位分别按照90%(含)-100%、80%(含)-90%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。区级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。