## 附件3 绩效自评单位汇总表
附件2-3
北京市门头沟区土地储备事务中心2024年度项目支出绩效自评结果汇总表
单位：万元，保留两位小数
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 年初预算数 | 预算调整数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 自评得分 | 评价等级 | 主要存在的问题 | 改进措施
合计 |  | —— | 41609.31 | -15016.02 | 26593.29 | 26593.29 | —— | —— | —— | —— | 良好
1 | 北京市门头沟区土地储备事务中心 | 储备事务中心外聘人员经费 | 54.43 | 49.92 | 104.35 | 104.35 | 100 | 优 | 无 | 无
2 | 北京市门头沟区土地储备事务中心 | 门头沟区石龙高新技术产业用地土地一级开发项目 | 2500 | 431.28 | 2931.28 | 2931.28 | 100 | 优 | 无 | 无
3 | 北京市门头沟区土地储备事务中心 | 门头沟区S1线区域组团01-12地块土地一级开发项目 | 2500 | 1209.48 | 3709.48 | 3709.48 | 100 | 优 | 无 | 无
4 | 北京市门头沟区土地储备事务中心 | 门头沟潭柘寺镇中心区（E、F）地块土地一级开发项目 | 35000 | -17045.42 | 17954.58 | 17954.58 | 95.1 | 优 | 安置房费用因结算延期未能支付；市政及拆迁费用因滞留户问题，未能支付。 | 预算已调减，后续将督促相关部门，加快结算及拆迁进度。
5 | 北京市门头沟区土地储备事务中心 | 门头沟区永定镇冯村、和各庄地区土地一级开发项目（A地块） | 68.41 | -22.27 | 46.14 | 46.14 | 96.7 | 优 | 部分预算为地块上市预留资金；地块因市场原因未能如期上市，无法执行。 | 预算已调减。
6 | 北京市门头沟区土地储备事务中心 | 门头沟区曹各庄、桥户营村土地一级开发项目 | 1486.47 | -733.21 | 753.26 | 753.26 | 95.1 | 优 | 项目市政实施单位未按预算计划如期申请，导致未按计划支付。 | 预算已调减；后续将督促相关部门，加快申请结算进度，尽快执行预算。
7 | 北京市门头沟区土地储备事务中心 | 曹各庄、桥户营村土地一级开发项目电力接入工程 | 0 | 1094.2 | 1094.2 | 1094.2 | 100 | 优 | 无 | 无
注：1.本表以《项目支出绩效自评表》为基础进行汇总，对照一个《自评表》填写一行，按照部门本级、下属单位的顺序填报。
2.评价等级划分为四档：90（含）-100分为优秀、80（含）-90分为良好、60（含）-80分为一般、60分以下为较差。
3.主要存在的问题及改进措施：请各单位结合绩效自评情况围绕绩效目标及指标填报质量、预算执行进度、绩效指标偏离等情况，归纳项目存在的主要问题、分析偏差原因并提出改进措施，绩效自评中发现的问题按性质可分为“立行立改”、“限期整改”、“长期完善”三类，请各单位有针对性地分析问题所在及整改方向。
填表人： 联系电话：