## Sheet1
北京市规划和自然资源委员会项目支出绩效目标申报表
（ 2019 年度）
项目名称 |  |  | 回龙观天通苑地区城市设计导则编制
主管部门及代码 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会022 |  |  | 实施单位 |  | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 |  |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 |  |  | 中期资金总额： |  |  | 年度资金总额： |  | 198
（万元） |  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 其中：财政拨款 |  | 198
|  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金
总体目标 | 中期目标 |  |  |  |  | 年度目标（2019年度）
通过编制该地区城市设计导则，加强对城市的空间立体性、平面协调性、风貌整体性的整体把控，提高城市精细化管控和引导，为市民提供丰富宜人、充满活力的城市公共空间。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  |  | 数量指标 | 编制完成回龙观天通苑地区城市设计导则初步成果。 |  | 1份
|  | 质量指标 |  |  |  | 质量指标 | 工作成果需要满足申报书提出的研究内容和目标要求 |  | 通过专家评审
|  | 进度指标 |  |  |  | 进度指标 | 成立项目组，确定工作方案，明确工作重点和组织分工。 |  | 第一阶段：准备阶段（2019年1月-3月）
[7 empty] | 开展回龙观天通苑地区城市设计风貌调查研究工作，开展导则编制工作。 |  | 第二阶段：规划研究和编制阶段（2019年4月-10月）
[7 empty] | 完成导则初步成果，完成专家评审。 |  | 第三阶段：成果评审阶段（2019年11月-12月）
|  | 成本指标 |  |  |  | 成本指标 | 严格按照项目预算控制 |  | 198万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  |  | 效益指标 | 探索可推广、可借鉴的城市设计工作经验，对其他地区的城市设计工作提供有益的借鉴和帮助，塑造传统文化与现代文明交相辉映的城市特色风貌。 |  | 达到预期目标
[7 empty] | 通过回天地区城市设计的研究和编制，提升城市环境品质，改善人民生活环境品质，优化城市公共空间，提升城市魅力。 |  | 达到预期目标
|  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 研究成果通过专家评审，对规划国土委城市设计处规划管理产生技术支撑，获得相关处室肯定。 |  | 达到预期指标