## 10-综合类
北京市规划和自然资源委员会项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 北京市地热井回灌能力衰减原因与防治措施研究（尾款）
主管部门及代码 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会022 |  | 实施单位 |  | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 |  | 3年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 584.78 | 年度资金总额： |  | 146.2
|  |  | 其中：财政拨款 | 584.78 | 其中：财政拨款 |  | 146.2
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2016年—2019年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
| 目标1：对本市地热井回灌能力衰减原因进行分析研究。 目标2：找到能够恢复回灌能力的行之有效的处理方法。 目标3: 研究预防回灌衰减的合理措施。 |  |  |  | 目标1：在第3眼井上开展恢复回灌能力的方法研究，找到能够恢复回灌能力的行之有效的处理方法。 目标2：在1眼井上调整工艺，研究预防回灌衰减的合理措施。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 现场调查、踏勘 | 80点次 | 数量指标 | 1、在第3眼井上开展恢复回灌能力方法研究，机械洗井 | 20个台班
|  |  | 调查阶段回灌试验 | 150台班 |  | 2、酸化洗井 | 2次
|  |  | 调查阶段提下泵、管 | 5次 |  | 3、压风机洗井 | 20个台班
|  |  | 调查阶段水样采集化验 | 5件 |  | 4、二氧化碳洗井 | 2次
|  |  | 调查阶段电视检测 | 8000m |  | 5、泵抽洗井 | 20个台班
|  |  | 调查阶段地球物理测井 | 8000m |  | 6、回灌试验 | 90个台班
|  |  | 调查阶段井径检测 | 8000m |  | 9、电视检测 | 2000m
|  |  | 调查阶段取垢化验 | 50件 |  | 10、井径检测 | 2000m
|  |  | 调查阶段水样检测 | 25件 |  | 11、提下泵、管 | 2次
|  |  | 恢复试验阶段机械洗井 | 80台班 |  | 12、工艺调整 | 2次
|  |  | 恢复试验阶段酸化洗井 | 8次 |  | 13、回灌人工监测 | 15点次
|  |  | 恢复试验阶段压风机洗井 | 80台班 |  | 14、电视检测 | 3000m
|  |  | 恢复试验阶段二氧化碳洗井 | 9次 |  | 15、井径检测 | 3000m
|  |  | 恢复试验阶段泵抽洗井 | 80台班 |  | 16、提下泵、管 | 2次
|  |  | 恢复试验阶段回灌试验 | 270台班 |  | 17、综合研究及报告编写 | 1份
|  |  | 恢复试验阶段氢氟酸洗井 | 1次 |  | 18、报告印刷 | 1份
|  |  | 租赁钻机及钻具并提下钻具 | 2套
|  |  | 恢复试验阶段电视检测 | 8000m
|  |  | 恢复试验阶段井径检测 | 8000m
|  |  | 恢复试验阶段提下泵、管 | 9次
|  |  | 工艺调整 | 4次
|  |  | 防止衰减措施研究阶段回灌人工监测 | 30点次
|  |  | 防止衰减措施研究阶段电视检测 | 6000m
|  |  | 防止衰减措施研究阶段井径检测 | 6000m
|  |  | 防止衰减措施研究阶段提下泵、管 | 4次
|  |  | 综合研究及报告编写 | 1份
|  |  | 报告印刷 | 1份
|  | 质量指标 | 恢复试验洗井工程、监测、电视检测和井径检测 | 达到《地热资源地质勘查规范》（GB-T-11615-2010）标准，并通过专家验收。 | 质量指标 | 恢复试验洗井工程、监测、电视检测和井径检测 | 达到《地热资源地质勘查规范》（GB-T-11615-2010）标准
|  |  | 提、下泵和工艺调整 | 达到专业评审验收标准 |  | 提、下泵和工艺调整 | 达到专业评审验收标准
|  |  | 成果报告及原始资料 | 达到专业评审验收标准 |  | 成果报告及原始资料 | 达到专业评审验收标准
|  | 进度指标 | 地热回灌衰减调查和检测工作 | 2016年12月底之前完成 | 进度指标 | 在第3眼井上开展恢复回灌能力的方法研究和在1眼井上开展防治回灌衰减的合理措施研究。 | 2019年4月底之前
|  |  | 完成第1眼井恢复回灌能力的试验研究工作； | 2017年4月底之前 |  | 提交成果报告 | 2019年6月底之前
|  |  | 完成第2眼井恢复回灌能力的试验研究工作，并挑选1眼井完成防止回灌衰减的措施研究； | 2018年4月底之前
|  |  | 完成在第3眼井恢复回灌能力的试验研究工作，并挑选另1眼井完成防止回灌衰减的措施研究； | 2019年4月底之前
|  |  | 提交成果报告。 | 2019年6月底之前
|  | 成本指标 | 地热回灌衰减调查和检测工作 | 175.43517万元 | 成本指标 | 在第3眼井上开展恢复回灌能力的方法研究和在1眼井上开展防治回灌衰减的合理措施研究。 | 87.717585万元
|  |  | 完成第1眼井恢复回灌能力的试验研究工作； | 146.195975万元 |  | 成果报告编写及印刷 | 58.47839万元
|  |  | 完成第2眼井恢复回灌能力的试验研究工作，并挑选1眼井完成防止回灌衰减的措施研究； | 116.95678万元
|  |  | 完成在第3眼井恢复回灌能力的试验研究工作，并挑选另1眼井完成防止回灌衰减的措施研究； | 87.717585万元
|  |  | 提交成果报告。 | 58.47839万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 本项目通过查明地热回灌衰减原因，研究能够恢复回灌能力的行之有效的处理方法和确保稳定回灌的预防性措施，为以后制定地热回灌和地热供暖标准，实现100%长期稳定回灌，推进地热供暖的大规模实施提供科学依据，产生较大的社会效益。 | 达到预期目标 | 效益指标 | 本项目在2019年研究能够恢复回灌能力的行之有效的处理方法和确保稳定回灌的预防性措施，为以后制定地热回灌和地热供暖标准，实现100%长期稳定回灌，推进地热供暖的大规模实施提供科学依据，产生较大的社会效益。 | 达到预期目标
|  |  | 查明地热回灌衰减的原因，确定恢复回灌能力的处理方法和防止回灌衰减的措施，可以保证100%地热回灌，对于快速推进大规模可持续地热供暖提供基本保障。 | 得到保障 |  | 查明地热回灌衰减的原因，确定恢复回灌能力的处理方法和防止回灌衰减的措施，可以保证100%地热回灌，对于快速推进大规模可持续地热供暖提供基本保障。 | 得到保障
|  | 服务对象 满意度指标 | 不涉及 |  | 服务对象 满意度指标 | 不涉及