## 10-综合类
北京市规划和自然资源委员会项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年北京市地热资源动态监测及设备维护管理
主管部门及代码 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会022 |  | 实施单位 |  | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 459.36 | 年度资金总额： |  | 229.68
|  |  | 其中：财政拨款 | 459.36 | 其中：财政拨款 |  | 229.68
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2019年—2020年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
| 目标1:继续开展地热动态监测工作，获取宝贵的连续性监测资料，总结地热资源变化的规律，分析存在的问题，提出解决措施及建议，为科学管理和合理开发提供基础依据。 目标2:继续对远程监控系统进行跟踪维护，保证系统的正常运行。 |  |  |  | 目标1:2019年下半年继续开展地热动态监测工作，获取宝贵的连续性监测资料，总结地热资源变化的规律，分析存在的问题，提出解决措施及建议，为科学管理和合理开发提供基础依据。 目标2:2019年下半年继续对远程监控系统进行跟踪维护，保证系统的正常运行。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 对全市16眼长期水位监测井进行现场人工水位校正 | 576点次 | 数量指标 | 2019年下半年对全市16眼长期水位监测井进行现场人工水位校正 | 288点次
|  |  | 每季度分别在100眼临时监测上测量一轮水位 | 400点次 |  | 2019年下半年每季度分别在100眼临时监测上测量一轮水位 | 200点次
|  |  | 4月和11月分别对全市60个长期水质监测井进行取样化验，开展热矿水全分析 | 120件 |  | 2019年11月分别对全市60个长期水质监测井进行取样化验，开展热矿水全分析 | 60件
|  |  | 开展人工监测核查地热开采量，每季度将全市的地热开采量进行汇总统计 | 400点次 |  | 2019年下半年开展人工监测核查地热开采量，每季度将全市的地热开采量进行汇总统计 | 200点次
|  |  | 对全市大约32眼回灌井的回灌量、水位、水温实施监测 | 800点次 |  | 2019年下半年对全市大约32眼回灌井的回灌量、水位、水温实施监测 | 400点次
|  |  | 回灌前后在代表性回灌单位取水样进行热矿水全分析 | 30件 |  | 2019年下半年回灌前在代表性回灌单位取水样进行热矿水全分析 | 15件
|  |  | 购置并安装远程温度监测仪，对地热井出水温度进行监测 | 50台 |  | 2019年下半年购置并安装远程温度监测仪，对地热井出水温度进行监测 | 25台
|  |  | 采暖季回灌前后在小汤山、李遂、延庆等主要回灌热田选择10眼回灌井进行井温测量，每眼井测温深度按1500m计算，全年测温2次 | 30000m |  | 2019年采暖季回灌前在小汤山、李遂、延庆等主要回灌热田选择10眼回灌井进行井温测量，，每眼井测温深度按1500m计算 | 15000m
|  |  | 提下泵或管 | 20次 |  | 提下泵或管 | 10次
|  |  | 每季度对300台运行的远程计量设备进行一轮巡查，检查设备 | 1200点次 |  | 2019年下半年每季度对300台运行的远程计量设备进行一轮巡查，检查设备 | 600点次
|  |  | 对发生故障的设备进行维修，更换配件等 | 300点次 |  | 2019年下半年对发生故障的设备进行维修，更换配件等 | 150点次
|  |  | 对2015年安装的远程电磁流量计进行拆装、清洗和标定 | 35台 |  | 对2015年安装的远程电磁流量计进行拆装、清洗和标定 | 35台
|  |  | 派专业人员对现有平台进行管理和维护，包括跟踪查看、数据备份、设备调试等 | 1套 |  | 2019年下半年派专业人员对现有平台进行管理和维护，包括跟踪查看、数据备份、设备调试等 | 1套
|  |  | 设计编写 | 1份 |  | 设计编写 | 1份
|  |  | 报告编写及印刷 | 1份
|  | 质量指标 | 地热开采量监测、水位测量、水质监测、回灌监测、地温场测量、维护设备、编写报告。 | 达到《地热资源地质勘查规范》（GB-T-11615-2010）标准，通过专家评审验收 | 质量指标 | 地热开采量监测、水位测量、水质监测、回灌监测、地温场测量、维护设备、编写报告。 | 达到《地热资源地质勘查规范》（GB-T-11615-2010）标准
|  | 进度指标 | 1、提交《2019年北京市地热资源监测及设备维护管理总结报告》及相关原始资料。 | 2020年3月15日之前提交 | 进度指标 | 1、提交《2019年北京市地热资源监测及设备维护管理总结报告》及相关原始资料。 | 2020年3月15日之前提交
|  |  | 2、2019年上半年动态监测简报及原始资料。 | 2020年7月6日之前提交
|  | 成本指标 | 2019年下半年对全市地热资源进行水位测量、开采量监测、回灌量监测、水温监测、井温测量、监测点地热水取样、热矿水全分析、安装远程温度监测仪、提泵或管、下泵或管、安装自动井温监测仪、设备巡查、设备维修、设备返厂清洗与标定、设备拆除和安装、平台日常管理维护等。 | 229.68128万元 | 成本指标 | 2019年下半年对全市地热资源进行水位测量、开采量监测、回灌量监测、水温监测、井温测量、监测点地热水取样、热矿水全分析、安装远程温度监测仪、提泵或管、下泵或管、安装自动井温监测仪、设备巡查、设备维修、设备返厂清洗与标定、设备拆除和安装、平台日常管理维护等。 | 229.68128万元
|  |  | 2020年上半年对全市地热资源进行水位测量、开采量监测、回灌量监测、水温监测、井温测量、监测点地热水取样、热矿水全分析、安装远程温度监测仪、提泵或管、下泵或管、安装自动井温监测仪、设备巡查、设备维修、设备返厂清洗与标定、设备拆除和安装、平台日常管理维护、报告编写等。 | 229.68128万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 通过实施地热资源动态监测和设备维护工作，及时掌握全市地热水开采量和回灌量，总结2019年度开采和回灌对地热水位、水温和水质带来的变化，为地热日常管理、审批和制定地热开发保护政策提供科学依据。 | 得到保障 | 效益指标 | 2019年下半年通过实施地热资源动态监测和设备维护工作，及时掌握全市地热水开采量和回灌量，总结2019年度开采和回灌对地热水位、水温和水质带来的变化，为地热日常管理、审批和制定地热开发保护政策提供科学依据。 | 得到保障
|  |  | 地热动态监测和设备维护是一项连续性工作，通过积累长期的数据，开展综合分析和研究，可以预测地热各项指标的发展趋势，一旦发现问题，及时采取措施进行解决，从而实现地热资源的可持续开发。 | 达到目标 |  | 地热动态监测和设备维护是一项连续性工作，2019年下半年通过积累监测数据，开展综合分析和研究，可以预测2019年地热各项指标的发展趋势，一旦发现问题，及时采取措施进行解决，从而实现地热资源的可持续开发。 | 达到目标
|  | 服务对象 满意度指标 | 不涉及 |  | 服务对象 满意度指标 | 不涉及