## 10-综合类
北京市规划和自然资源委员会项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年北京市闲置地热井封井管理
主管部门及代码 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会022 |  | 实施单位 |  | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 70.68
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 70.68
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
对15眼闲置井进行检测和暂时封井处置工作，逐步规范地热井管理，消除安全隐患，保护地热资源。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
|  | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 1、采用地球物理测井或井下电视等方法对15眼闲置井进行检测。 | 7500m
[6 empty] | 2、对8眼有泵的闲置井实施提泵工作。 | 8次
[6 empty] | 3、对15眼闲置井开展暂时封井处置工作，包括：封井器安装、砌水泥墩和铅封安装。 | 15眼
[6 empty] | 4、编写报告 | 1份
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 1、地热井检测 | 达到《地热资源地质勘查规范》（GB-T-11615-2010）标准
[6 empty] | 2、提泵、闲置井封井、编写报告 | 达到专家验收标准
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 1、对15眼闲置井开展检测和封井工作 | 2019年7-11月
[6 empty] | 2、编写报告 | 2019-11-01
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 1、对15眼地热闲置井进行检测，提泵8次。 | 49.175万元
[6 empty] | 2、对15眼闲置井进行封井处理，包括：封井器安装、砌水泥墩和铅封安装。 | 16.5万元
[6 empty] | 3、报告编写及印刷 | 5万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 对15眼闲置井开展检测和封井工作，逐步规范地热井管理，消除安全隐患，保护地热资源，产生良好的社会效益。 | 达到目标
[6 empty] | 通过本项目的实施，逐步规范地热井管理，消除安全隐患，保护地热资源，实现地热资源可持续开发利用。 | 达到目标
|  | 服务对象 满意度指标 | 不涉及 |  | 服务对象 满意度指标 | 不涉及