## Sheet1
北京市规划和自然资源委员会项目支出绩效目标申报表
（ 2019 年度）
项目名称 |  |  | 2019年北京城市副中心1：2000地形图更新测绘
主管部门及代码 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会（022） |  | 实施单位 |  | 北京市测绘设计研究院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 522.7
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 522.7
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2019年）
完成通州区六环外的1：2000大比例尺地形图的更新测绘，服务城市副中心规划建设
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 1）通州区六环外地区1:2000地形图更新测绘； |  | 839幅
[6 empty] | 2）通州区六环外地区1:2000地形图数据加工入库 |  | 839幅
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 产品按测量规范要求合格 |  | 100%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 完成通州区六环外地区1:2000地形图更新测绘中839幅图的测图控制、像片调绘、数字线划成图、数据库入库的生产任务 |  | 2019年1-10月，项目生产阶段
[6 empty] | 完成通州区六环外地区1:2000地形图更新测绘成果验收工作。 |  | 2019年11月-12月，项目收尾 整理验收阶段
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 通过科技创新和机制创新降低生产成本 |  | 项目支出控制在预算522.70万元以内。
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 更好满足北京市对基础地理信息数据的需求，使现势性更好、覆盖范围更广、数据质量更高的基本比例尺地形图产品更好地满足北京市测绘专业应用部门、信息化城市管理部门、地理信息产业应用部门以及城市建设、规划国土领域、广大社会的需求，为北京城市副中心建设重大工程项目提供优质的基础测绘服务，进一步推进我市测绘地理信息的转型升级 |  | 达到预期目标
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 | 现势性更好、覆盖范围更广、数据质量更高的新型基础测绘产品更好地满足北京城市副中心建设重大工程项目需求 |  | 100%