## Sheet1
北京市规划和自然资源委员会项目支出绩效目标申报表
（ 2019年度）
项目名称 |  |  | 北京中轴风貌评估
主管部门及代码 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会022 |  |  | 实施单位 |  | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 |  |  | 项目期 |  | 1年
项目资金（万元） |  |  | 中期资金总额： |  |  | 年度资金总额： |  | 90
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 其中：财政拨款 |  | 90
|  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金
总体目标 | 中期目标 |  |  |  |  | 年度目标（2019年度）
开展北京中轴线风貌评估的研究工作，广泛搜集、梳理、研究相关文献及理论书籍，类比国内外类似案例的治理经验，并通过多种方式组织城市规划与建设的管理者、专家、学者、规划师的访谈及调研工作，同时注重加强公众参与、获取群众意见，初步形成北京中轴线的总体评估意见。基于总体评估意见，深化北京中轴各分区的风貌评估 ，以正向引导为主，进一步指导中轴线地区的风貌整治工作，保护中轴线传统风貌特色。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  |  | 数量指标 | 成果包括北京中轴线风貌评估研究报告，包括纸质版和电子版。 |  | 1份
|  | 质量指标 |  |  |  | 质量指标 | 工作成果需要满足申报书提出的研究内容和目标要求。 |  | 通过专家评审
|  | 进度指标 |  |  |  | 进度指标 | 成立项目组，确定工作方案，明确工作重点和组织分工。 |  | 第一阶段：准备阶段（2019年1月-3月）
[7 empty] | 深化中轴线各分区的风貌评估，开展深入调研，结合核心区控规的精细化编制，着眼于更加细致、全面、准确的专项评估，编制成果。 |  | 第二阶段：规划研究和编制阶段（2019年4月-10月）
[7 empty] | 完成专家评审、结题。 |  | 第三阶段：成果评审阶段（2019年11月-12月）
|  | 成本指标 |  |  |  | 成本指标 | 严格按照项目预算控制 |  | 90万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  |  | 效益指标 | 本项目通过对中轴线风貌的研究可以有效控制中轴线风貌品质，有利于延续历史文脉、彰显首都文化精髓，向世界展现大国首都形象与中华文化魅力。 |  | 达到预期目标
[7 empty] | 中轴线风貌的优化与提升可以有效改善中轴线及周边环境、塑造良好空间秩序。通过对建筑高度、风貌的控制，构建中轴线空间景观，展示首都的文化精髓。 |  | 达到预期目标
[7 empty] | 北京中轴线风貌评估的制定可以成为核心区规划管理的参照依据，指导核心区的风貌评估工作。 |  | 达到预期目标
|  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 符合北京市规划和国土资源管理委员会课题研究相关要求 |  | 达到预期指标