## Sheet1
北京市规划和自然资源委员会项目支出绩效目标申报表
（ 2019 年度）
项目名称 |  |  | 南中轴地区轨道交通和客货运枢纽规划及地区规划整合
主管部门及代码 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会022 |  |  | 实施单位 |  | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 |  |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 |  |  | 中期资金总额： |  |  | 年度资金总额： |  | 150
（万元） |  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 其中：财政拨款 |  | 150
|  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金
总体目标 | 中期目标（20XX年-20XX年） |  |  |  |  | 年度目标（2019年度）
分析南中轴地区现状交通特性、交通问题及症结；提出该区域交通发展目标及策略；形成区域内城市轨道交通、客货运枢纽等规划方案，整合南中轴地区与周边地区规划道路网，并提出近期建设计划。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 | 二级 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  |  | 数量指标 | 1、纸质成果（A4）《南中轴地区轨道交通和客货运枢纽规划及地区规划整合》研究报告一套； |  | 1、纸质成果1份；
[7 empty] | 2、电子成果（*.doc、*.jpg） |  | 2、电子成果1份
|  | 质量指标 |  |  |  | 质量指标 | 研究经专家评审后完成的研究成果将上报委主任会。 |  | 通过评审，上会通过
|  | 进度指标 |  |  |  | 进度指标 | 现状交通特性、交通问题及症结分析等内容。 |  | 2019-03-01
[7 empty] | 确定规划目标及交通发展策略。 |  | 2019-05-01
[7 empty] | 形成区域内城市轨道交通、客货运枢纽等规划方案。 |  | 2019-08-01
[7 empty] | 听取各方意见修改调整后形成最终报告。 |  | 2019-12-01
|  | 成本指标 |  |  |  | 成本指标 | 严格按照项目预算执行支出； |  | 控制在150万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  |  | 效益指标 | 结合南中轴地区城市设计方案综合，重塑地区交通系统，引导职住关系调整，改善交通环境，加强城市规划实施的统筹力度与协调性，实现交通设施与周边环境的有机融合，完善南中轴地区空间布局、内外部交通及景观环境。 |  | 达到预期目标
|  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 成果达到市规划国土委交通专项规划要求的技术标准。 |  | 达到预期目标