## Sheet1
北京市规划和自然资源委员会项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 科技创新中心建设专项规划
主管部门及代码 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会022 |  | 实施单位 |  | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 300
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 300
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20XX年—20XX年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
1、落实北京城市总体规划（2016年—2035年）对加快建设具有全球影响力的全国科技创新中心的城乡规划要求，落实三城一区、中关村一区十六园科技创新发展对城市建设的需求。 2、优化科技创新空间格局，构建北京科技创新空间层级及以科技创新为核心的城市全要素空间体系，通过明确各层级空间的定位与联系，提高科技创新中心运行效率。 3、针对科技创新人群需求，提出具有针对性的设施配套等策略，推动加强科技创新环境提升和优化。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 研究报告一份（纸质版及电子版） | 1份
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 成果进行专家评审验收。 | 通过专家评审验收
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 明确工作组织模式，研讨确定研究框架思路、重点内容和技术方法，明晰规划目标、规划原则，完成对外专题委托。 开展座谈、调研，梳理中央与上位要求、全球科技创新总体发展趋势、现状科技创新空间的特点及问题。 | 2019年1至3月
[6 empty] | 结合大数据专题进一步对科技创新的内涵、主体需求及空间分布规律进行深入研究。 | 2019年3至5月
[6 empty] | 深化完善，结论提炼，初步形成科技创新空间布局和规划策略，专家研讨、汇报。 | 2019年6至9月
[6 empty] | 形成专项规划初稿，与主管部门对接，征求意见。将成果修改完善，形成最终成果。 | 2019年10至12月
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 严格按照预算执行，总预算控制在300万元以内。 | 300万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 通过规划后续实施，可进一步推动实现北京作为全球科技创新中心的目标，进一步提升北京科技创新运行效率及产出水平。 | 达到预期目标
[6 empty] | 进一步发挥首都科技创新中心作用，带动全国科技创新发展、推进京津冀区域科技进步，促进科技创新空间的配套完善和职住均衡发展，与北京总规要求及相关政策的符合程度达到预期目标。 | 达到预期目标
[6 empty] | 通过规划后续实施，可加大相关工作统筹，带动科技创新核心功能地区及外围其他科技创新潜力区域环境品质的全面提升。 | 达到预期目标
[6 empty] | 对科技创新空间的规律性研究和分析，可作为后续开展相关工作的参考，具备一定“可复制性”与可持续性。 | 达到预期目标
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 规划成果获得评审专家认可，成果应用单位满意。 | 大于90%