## Sheet1
北京市规划和自然资源委员会项目支出绩效目标申报表
（ 2019 年度）
项目名称 |  |  | 中心城区城市修补、生态修复专项规划
主管部门及代码 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会022 |  |  | 实施单位 |  | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 |  |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 |  |  | 中期资金总额： |  |  | 年度资金总额： |  | 195
（万元） |  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 其中：财政拨款 |  | 195
|  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金
总体目标 | 中期目标（20XX年-20XX年） |  |  |  |  | 年度目标（2019年度）
1、梳理中心城区存在的主要问题； 2、明确中心城区双修框架体系和重点； 3、以中心城区双修重点示范项目为抓手,提出双修模式和机制保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  |  | 数量指标 | 完成《北京中心城区“生态修复、城市修补”专项规划》报告 |  | 1份
|  | 质量指标 |  |  |  | 质量指标 | 明确中心城区双修框架体系和重点 |  | 通过专家评审
[7 empty] | 细化双修重点示范项目，以项目为示范带动城市双修 |  | 通过专家评审
|  | 进度指标 |  |  |  | 进度指标 | 成立项目组，确定工作方案，提出工作大纲，明确工作重点和组织分工，开展调研工作。 |  | 2019年1-4月
[7 empty] | 与相关单位展开调研、访谈、交流、专家研讨。 |  | 2019年5-8月
[7 empty] | 进一步深化研究内容，补充完善，结论提炼、专家研讨、汇报。形成初步成果。 |  | 2019年9-12月
[7 empty] | 征求各方意见，深化完善成果，形成总报告，进行专家评审，提交成果。 |  | 2020年1-3月
|  | 成本指标 |  |  |  | 成本指标 | 严格按照项目预算控制 |  | 195万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  |  | 效益指标 | 落实新总规指导思想和规划目标。 |  | 达到预期目标
[7 empty] | 落实总体规划要求，完成总体规划对城市双修提出的“规定动作”。 |  | 达到预期目标
[7 empty] | 能够支撑中心城控规和分区规划开展推进，指导下一步各区双修规划的编制。 |  | 达到预期目标
[7 empty] | 重点双修项目具有较好的示范作用。 |  | 达到预期目标
|  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 研究成果通过专家评审，对规划国土委处室相关工作提供支撑。 |  | ≧95%