## Sheet1
北京市规划和自然资源委员会项目支出绩效目标申报表
（ 2019 年度）
项目名称 |  |  | 通州乡镇地区规划实施方案
主管部门及代码 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会022 |  |  | 实施单位 |  | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 |  |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 |  |  | 中期资金总额： |  |  | 年度资金总额： |  | 120
（万元） |  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 其中：财政拨款 |  | 120
|  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金
总体目标 | 中期目标（20XX年-20XX年） |  |  |  |  | 年度目标（2019年度）
深化落实《通州区总体规划（2016年—2035年）》对乡镇地区在战略定位、空间管控、建设用地减量、城乡统筹、绿色空间、设施配套等方面提出的具体要求，对规划实施进行统筹安排，保障各项工作在总体要求上方向一致，在空间配置上相互协调，在时序安排上科学合理，使通州总规确定的目标指标和任务要求落实落细落地。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  |  |  | 完成实施方案文本（纸质版及电子版） |  | 1份
|  | 质量指标 |  |  |  | 质量指标 | 研究成果为《通州区总体规划》的实施落地提供具体策略，并进行时序安排。 |  | 达到预期目标
[7 empty] | 研究成果经专家评审。 |  | 通过
|  | 进度指标 |  |  |  | 进度指标 | 研究最新指导精神、相关政策文件、规章制度等，开展座谈、调研，明确工作目标与思路，搭建内容框架。 |  | 2019年1至2月
[7 empty] | 进一步深化研究内容，补充完善，结论提炼、专家研讨、汇报，形成专项规划初稿。 |  | 2019年3至9月
[7 empty] | 与主管部门对接，征求相关部门意见，对成果修改完善，形成最终成果。 |  | 2019年9至12月
|  | 成本指标 |  |  |  | 成本指标 | 严格按照项目预算执行支出； |  | 控制在120万元
|  | 效益指标 |  |  |  | 效益指标 | 落实通州总规对乡镇地区在战略定位、空间管控、建设用地减量、城乡统筹等方面提出的具体要求。 |  | 达到预期目标
[7 empty] | 细化各乡镇在实施通州总规过程中的重点任务和实施策略，提出规划实施路径。 |  | 达到预期目标
[7 empty] | 提出政策机制创新和管理体制建设的具体策略，保障规划实施。 |  | 达到预期目标
| 效 果 指 标 | [5 empty] | 制定重点任务和近期项目清单，明确系统管控要求，指导各乡镇近期建设。 |  | 达到预期目标
|  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 成果达到市规划国土委交通专项规划要求的技术标准。 |  | 达到预期目标