## Sheet1
北京市规划和自然资源委员会项目支出绩效目标申报表
（ 2019 年度）
项目名称 |  |  | 北京市控规评估办法区级试点规划研究
主管部门及代码 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会022 |  |  | 实施单位 |  | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 |  |  | 项目期 |  | 1年
项目资金（万元） |  |  | 中期资金总额： |  |  | 年度资金总额： |  | 195
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 其中：财政拨款 |  | 195
|  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金
总体目标 | 中期目标（20XX年-20XX年） |  |  |  |  | 年度目标（2019年度）
1、评估方法有效适应落实新总规、支撑新版控规编制与当前形势要求； 2、评估区级试点工作具有典型性与可推广性； 3、形成北京市控规评估工作的政策性文件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  |  | 数量指标 | 研究报告一份（纸质版及电子版） |  | 1份
|  | 质量指标 |  |  |  | 质量指标 | 工作成果需要满足申报书提出的工作内容和目标要求 |  | 通过专家评审
[7 empty] | 工作成果能为下一步城市设计导则及控制性详细规划编制提供重要依据 |  | 通过专家评审
|  | 进度指标 |  |  |  | 进度指标 | 成立项目组，确定工作方案，提出工作大纲，明确工作重点和组织分工，开展调研工作。 |  | 2019年1-4月
[7 empty] | 与相关单位展开调研、访谈、交流、专家研讨。形成初步研究框架。 |  | 2019年5-7月
[7 empty] | 进一步深化研究内容，补充完善，结论提炼、专家研讨、汇报。 |  | 2019年8-10月
[7 empty] | 征求各方意见，形成总报告，提交成果。 |  | 2019年10-11月
|  | 成本指标 |  |  |  | 成本指标 | 严格按照项目预算控制 |  | 195万
|  | 效益指标 |  |  |  | 效益指标 | 落实上位政策与规划要求，保障城乡规划有效传导，推进控规层面的“多规合一”。 |  | 达到预期目标
[7 empty] | 具有可实施可落地性，能够为下一步城市设计和城市设计导则、控制性详细规划提供重要依据。 |  | 达到预期目标
|  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 研究成果获得专家评审的肯定，对规土委组织控规编制与管理具有切实的技术支撑作用。 |  | ≧95%