## Sheet1
北京市规划和自然资源委员会项目支出绩效目标申报表
（ 2019 年度）
项目名称 |  |  | 雁栖湖国际会都环湖公共空间及游览规划方案设计
主管部门及代码 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会022 |  |  | 实施单位 |  | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 |  |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 |  |  | 中期资金总额： |  | —— | 年度资金总额： |  | 198.1万
（万元） |  |  | 其中：财政拨款 |  | —— | 其中：财政拨款 |  | 198.1万
|  |  | 其他资金 |  | —— | 其他资金 |  | ——
总体目标 | 中期目标（20XX年-20XX年） |  |  |  |  | 年度目标（2019年度）
1、对环湖酒店的平面布局、与整体城市空间形态的关系进行重点设计；
2、对慢行体系的游览路线、重要公共空间节点等方面进行重点设计；
绩效指标 | 一级指标 | 二级 |  | 三级指标 | 指标值 | 二级 | 三级指标 |  | 指标值
|  | 指标 |  |  |  | 指标
| 产 出 指 标 | 数量 |  |  |  | 数量 | 完成《雁栖湖国际会都环湖公共空间及游览规划方案设计》报告，包括纸质版和电子版 |  | 1份
|  | 指标 |  |  |  | 指标
|  | 质量 |  |  |  | 质量 | 工作成果需要满足申报书提出的工作内容和目标要求 |  | 通过专家评审
|  | 指标 |  |  |  | 指标 | 工作成果能为下一步城市设计导则及控制性详细规划编制提供重要依据 |  | 通过专家评审
|  | 进度 |  |  |  | 进度 | 2019年1月-2月，成立项目组，收集基础资料，在《雁栖湖国际会都功能提升规划》研究方案的基础上，开展调研工作。明确工作重点和组织分工，开展前期案例及现状分析。 |  | 按各阶段时间完成
|  | 指标 |  |  |  | 指标 | 2019年3月-5月，开展环湖建筑概念方案设计与开放空间及慢行体系概念方案设计的工作。对环湖17家酒店及环湖开放空间进行重点设计。并形成相关平面图、空间分析图、断面图以及效果图等，完成《雁栖湖国际会都环湖公共空间及游览规划方案设计》初步成果。
2018年6月-7月，征求各方意见，进行专家评审会，根据相关意见，进一步深化补充完善，形成《雁栖湖国际会都环湖公共空间及游览规划方案设计》最终成果。
|  | 成本 |  |  |  | 成本 | 严格按照项目预算控制 |  | 198.1万
|  | 指标 |  |  |  | 指标
|  | 指标 |  |  |  | 指标 | 落实总体规划中对国际交往中心的建设要求，优化雁栖湖国际会都的国际交往服务环境。 |  | 达到预期目标
[7 empty] | 具有可实施可落地性，能够为下一步城市设计和城市设计导则、控制性详细规划提供重要依据。 |  | 达到预期目标
|  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 成果通过专家评审，对规划国土委处室相关工作提供支撑。 |  | ≧95%