## Sheet1
北京市规划和自然资源委员会项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 北京城市副中心组团中心和家园中心规划实施指南
主管部门及代码 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会022 |  |  | 实施单位 |  | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 |  |  | 项目期 |  | 1年
项目资金（万元） |  |  | 中期资金总额： |  |  | 年度资金总额： |  | 48
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 其中：财政拨款 |  | 48
|  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金
总体目标 | 中期目标（20XX年-20XX年） |  |  |  |  | 年度目标（2019年度）
明确目前组团、家园中心规划边际条件，借鉴国内外重要城市社区中心的相关成功经验，形成北京城市副中心组团中心和家园中心规划实施研究总体框架。研究项目为实现组团和家园中心功能组织优化、规划实施落地、运营模式合理的目标提供具体的技术支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  |  | 数量指标 | 全年完成《北京城市副中心组团中心和家园中心规划实施指南》成果（包括a4打印纸质成果、ppt电子成果） |  | 1份
|  | 质量指标 |  |  |  | 质量指标 | 研究成果为北京城市副中心组团中心和家园中心规划实施提供技术和研究支撑。 |  | 达到预期目标
[7 empty] | 研究成果经专家评审 |  | 通过
|  | 进度指标 |  |  |  | 进度指标 | 成立北京城市副中心组团中心和家园中心规划实施指南工作小组，明确工作思路、重点，搭建工作框架。 |  | 第一阶段：2019年1月-2月
[7 empty] | 完善工作思路与框架，开展研究工作，形成阶段性成果。 |  | 第二阶段：2019年3月-4月
[7 empty] | 深化研究工作，丰富技术细节。 |  | 第三阶段：2019年5月-6月
[7 empty] | 修改完善，完成最终成果。 |  | 第四阶段：2019年7月-8月
|  | 成本指标 |  |  |  | 成本指标 | 严格按照项目预算控制 |  | 48万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  |  | 效益指标 | 制定北京城市副中心组团中心和家园中心规划实施指南总体框架 |  | 达到预期目标
[7 empty] | 针对组团、家园中心功能提出组织模式 |  | 达到预期目标
[7 empty] | 对组团、家园中心的规划管理和运营模式提供相关建议 |  | 达到预期目标
[7 empty] | 对家园中心的长效维护提供方向指导 |  | 达到预期目标
|  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 研究成果得到市规土委的认可，为有关决策提供参考。 |  | 达到预期目标