## Sheet2
北京市规划和自然资源委员会项目支出绩效目标申报表
（ 2019 年度）
项目名称 |  |  | 政治中心服务保障专项规划
主管部门及代码 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会022 |  |  | 实施单位 |  | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 |  |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 |  |  | 中期资金总额： |  |  | 年度资金总额： |  | 158
（万元） |  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 其中：财政拨款 |  | 158
|  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金
总体目标 | 中期目标（20XX年-20XX年） |  |  |  |  | 年度目标（2019年度）
为深入贯彻落实北京城市总体规划（2016年—2035年）提出的政治中心建设要为中央党政军领导机关提供优质服务的要求，同时结合首都功能核心区对于政治中心各项要求，开展《政治中心服务保障专项规划》编制工作。主要内容如下： 1、历史沿革及中央要求。梳理各个时期中央对于政治中心的要求，以及历版总体规划关于政治中心空间布局的要求和实施演进过程。 2、现状情况及问题分析。梳理中央党政军领导机关现状人、地、房情况，分析现状及发展面临的主要问题。 3、规划原则及规划目标。结合新总规要求、中央党政军领导机关发展需求明确规划原则、确定规划目标。 4、规划布局及规划策略。研提政治中心空间布局调整优化建议，加强集中布局地区的规划引导，研究划定部分集中布局地区的核心区和外围控制区，研提包括周边地区建筑高度控制、交通治理、环境整治等规划策略。 5、政策建议及保障措施。针对政治中心空间布局调整优化及相关规划策略的实施，提出政策建议及保障措施。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  |  | 数量指标 | 完成《政治中心服务保障专项规划》研究报告 |  | 1份
|  | 质量指标 |  |  |  | 质量指标 | 进一步优化中央党政军领导机关的空间布局 |  | 通过专家评审
[7 empty] | 营造良好人居环境，展示国家形象 |  | 通过专家评审
|  | 进度指标 |  |  |  | 进度指标 | 明确规划研究对象，研究范围，进一步梳理完善历史沿革、中央要求、梳理中央党政军现状人地房情况。 |  | 2019年1至3月
[7 empty] | 和主管部门开展座谈、调研，明确规划原则和规划目标，形成初步研究框架。 |  | 2019年4至6月
[7 empty] | 进一步深化研究内容，补充完善，结论提炼、专家研讨、汇报。 |  | 2019年7至9月
[7 empty] | 形成专项规划初稿，与主管部门对接，征求意见。将成果修改完善，形成最终成果。 |  | 2019年10至11月
|  | 成本指标 |  |  |  | 成本指标 | 严格按照项目预算控制 |  | 158万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  |  | 效益指标 | 通过规划后续实施，可进一步强化首都政治中心的服务保障能力，进一步推动首都经济科学可持续发展。 |  | 达到预期目标
[7 empty] | 落实新总规要求及相关政策的符合程度达到预期目标。 |  | 达到预期目标
[7 empty] | 通过规划后续实施，可加大相关工作统筹，带动政治中心核心地区及外围控制区环境品质全面提升。 |  | 达到预期目标
[7 empty] | 可作为后续开展相关工作的参考，具备一定“可复制性”与可持续性，便于未来进行补充与更新，为搭建相关数据库奠定良好基础。 |  | 达到预期目标
|  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 规划成果获得评审专家认可，成果应用单位满意度大于90%。 |  | 大于90%