## Sheet1
北京市规划和自然资源委员会项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 北京市山区公路沿线崩塌、滑坡灾害隐患精细调查与评价
主管部门及代码 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会022 |  | 实施单位 |  | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 3年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 6489.69 | 年度资金总额： |  | 1800
|  |  | 其中：财政拨款 | 6489.69 | 其中：财政拨款 |  | 1800
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2019年—2021年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
| 完成北京市山区公路沿线崩塌、滑坡灾害隐患精细调查项目的全部工作量，主要内容包括前期遥感解译、重点区域1:2000专项地质灾害调查，一般区域1:10000地质灾害调查、重点区域无人机航空摄影测量、地球物理勘探、钻探、岩样测试以及崩塌、滑坡灾害隐患三维数据库建设等。 |  |  |  | 完成前期遥感解译工作，其他工作量预计完成30%左右（1:2000专项地质灾害调查，一般区域1:10000地质灾害调查、重点区域无人机航空摄影测量、物探、钻探、岩样测试、崩塌、滑坡灾害隐患三维数据库建设）。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 无人机航摄 | 1573.94万元，1573.94平方公里 | 数量指标 | 无人机航摄 | 510万元，510平方公里
|  |  | 实景三维建模及编辑或DEM和DOM生产 | 1448.0248万元，1573.94平方公里 |  | 实景三维建模及编辑或DEM和DOM生产 | 469.2万元，510平方公里
|  |  | 1:10000专项地质灾害测量(II) | 876.4099万元，6971.68平方公里 |  | 1:10000专项地质灾害测量(II) | 351.988万元，2800平方公里
|  |  | 1:2000专项地质灾害测量(II) | 676.7559万元，821.56平方公里 |  | 1:2000专项地质灾害测量(II) | 255.3610万元，310平方公里
|  |  | 1:500地质剖面测量（km） | 39.8273万元，38.5公里 |  | 1:500地质剖面测量（km） | 8.2758万元，8公里
|  |  | 地质雷达测深 | 51.545万元，16250点 |  | 地质雷达测深 | 19.032万元，6000点
|  |  | 崩塌钻孔工程主控钻孔 | 71.5968万元，48孔 |  | 崩塌钻孔工程主控钻孔 | 11.9328万元，8孔
|  |  | 崩塌钻孔工程辅控钻孔 | 51.6912万元，48孔 |  | 崩塌钻孔工程辅控钻孔 | 8.6152万元，8孔
|  |  | 滑坡钻探工程 | 121.7040万元，24孔 |  | 滑坡钻探工程 | 40.568万元，8孔
|  |  | 崩塌钻孔取芯岩样测试 | 12.1536万元，144组 |  | 崩塌钻孔取芯岩样测试 | 3.0384万元，36组
|  |  | 滑坡取芯测试 | 12.1536万元，抗剪测试144组，抗压测试72组 |  | 滑坡取芯测试 | 1.5552万元，抗剪测试48组，抗压测试24组
|  |  | 崩塌滑坡实景三维成果及地面地质调查成果整合与发布 | 259.2万元，162人·月 |  | 崩塌滑坡实景三维成果及地面地质调查成果整合与发布 | 80万元，50人·月
|  |  | 崩塌滑坡灾害隐患数据库应用开发 | 131.2万元，82人·月 |  | 崩塌滑坡灾害隐患数据库应用开发 | 40万元，25人·月
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% | 质量指标 | 验收合格率 | ≥100%
|  |  | 设备质量 | ≥100% |  | 成品质量 | ≥100%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2019年5月前 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2019年5月前
|  |  | 招标采购时间 | 2019年6月前 |  | 招标采购时间 | 2019年6月前
|  |  | 验收时间 | 2021年12月前 |  | 验收时间 | 2019年12月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 6489.6932万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1799.5664万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 提供社会服务收益 | 全面摸清北京市山区公路沿线崩塌滑坡灾害隐患分布状况，科学评价其稳定性和危险性，通过无人机航摄建立实景三维模型，为科学精准防治公路沿线突发性地质灾害提供依据。 | 效益指标 | 全面摸清北京市山区公路沿线崩塌滑坡灾害隐患分布状况，科学评价其稳定性和危险性，通过无人机航摄建立实景三维模型，为科学精准防治公路沿线突发性地质灾害提供依据。 | 提供社会服务收益
|  |  | 履职基础、公共服务能力 | 满足建设首都地质环境安全的需要，并实现可持续发展的目标。 |  | 满足建设首都地质环境安全的需要，并实现可持续发展的目标。 | 履职基础、公共服务能力
|  | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥80% | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥80%