## 5-购置类
北京市规划和自然资源委员会项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 基本控制、基本比例尺地形图更新
主管部门及代码 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会022 |  | 实施单位 |  | 北京市测绘设计研究院
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 5592.27
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 4500
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 1092.27
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
保质保量完成2018年度基本控制、基本比例尺地形图更新测绘项目收尾工作和2019年度计划完成工作
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 2018年收尾工作：六环范围1:2000地形图航测更新测绘 | 337幅
[6 empty] | 2018年收尾工作：六环外平原地区1：2000地形图要素更新 | 554幅
[6 empty] | 2018年收尾工作：北京市全市域1：10000地形图更新 | 45幅
[6 empty] | 2018年收尾工作：1/2000地形图数据加工入库 | 337幅
[6 empty] | 2018年收尾工作：1/10000地形图数据加工入库 | 93幅
[6 empty] | 2019年沉降区一等水准复测 | 530 公里
[6 empty] | 2019年沉降区二等水准复测 | 520 公里
[6 empty] | 2019年中心城区一级加密控制测量平面复测 | 1000点
[6 empty] | 2019年中心城区一级加密控制测量高程复测 | 1020公里
[6 empty] | 2019年四环范围1：500地形图第一轮全要素更新 | 8450幅
[6 empty] | 2019年四环范围1：500地形图第二轮重点要素更新 | 8450幅
[6 empty] | 2019年六环范围1：2000地形图更新 | 3039幅
[6 empty] | 2019年六环外平原地区1:2000地形图要素更新 | 4586幅
[6 empty] | 2019年六环外平原地区1:2000地形图全要素更新 | 400幅
[6 empty] | 2019年北京市平原地区1:10000地形图更新 | 412幅
[6 empty] | 2019年四环范围1/500地形图数据加工入库 | 8450幅
[6 empty] | 2019年六环范围1/2000地形图数据加工入库 | 3039幅
[6 empty] | 2019年六环外平原地区1/2000地形图数据加工入库 | 400幅
[6 empty] | 2019年1/10000地形图数据加工入库 | 840幅
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 基础测绘产品按测量规范要求合格率 | 100%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 完成六环范围1:2000地形图航测更新337幅；完成六环外平原地区1:2000地形图要素更新554幅；完成1:10000地形图更新45幅；完成1:2000地形图数据加工337幅；完成1:10000地形图数据加工93幅。完成各子项成果验收工作。 | 2019年1-3月
[6 empty] | 完成沉降区一等水准复测530公里、二等水准复测520公里的生产任务；完成中心城区一级加密控制测量平面复测1000点、高程复测1020公里的生产任务；完成四环范围1:500地形图第一轮全要素更新8450幅的生产任务；完成四环范围1:500地形图第二轮重点要素更新8450幅的生产任务；完成六环范围1:2000地形图航测更新3039幅的生产任务；完成六环外平原地区1:2000地形图要素更新4586幅的生产任务；完成六环外平原地区1:2000地形图全要素更新400幅的生产任务；完成北京市全市域1:10000地形图更新412幅的生产任务；完成地形图数据加工入库四环范围1:500地形图8450幅、六环范围1:2000地形图3039幅；六环外平原地区1:2000地形图400幅；全市域1:10000地形图840幅的生产任务。 | 2019年4-12月
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 严格按照项目预算控制 | 5592.27万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 社会效益指标 | 更好地满足北京市测绘专业应用部门、信息化城市管理部门、地理信息产业应用部门和广大社会公众用图需求，更好地满足北京市城市综合交通体系建设、城市能源及水资源供应设施建设、城市生态环境建设、网格化数字城管建设、政府部门信息化建设以及新城建设、防灾减灾、新农村建设等重大基础设施建设及重大项目建设对基础测绘成果的需求，全面提升基础测绘对北京市国民经济和社会发展的保障能力。 | 达到预期目标
[5 empty] | 可持续影响指标 | 基础测绘范围逐步扩大、更新周期逐步缩短、产品内容不断丰富、服务能力不断提高。 | 达到预期目标
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | 达到预期目标