## Sheet1
北京市规划和自然资源委员会项目支出绩效目标申报表
（ 2019 年度）
项目名称 |  |  | 核心区现存公共艺术品价值研究
主管部门及代码 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会022 |  |  | 实施单位 |  | 北京城市雕塑建设管理办公室
项目属性 |  |  | 新增项目 |  |  | 项目期 |  | 1年
项目资金（万元） |  |  | 中期资金总额： |  |  | 年度资金总额： |  | 49
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 其中：财政拨款 |  | 49
|  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金
总体目标 | 中期目标（20XX年-20XX年） |  |  |  |  | 年度目标（2019年度）
课题通过对核心区现存公共艺术品的实地调研与核查，通过对其政治价值、文化价值、历史价值、艺术价值等综合价值的分析，对核心区现存公共艺术品进行一个综合评估，总结其建设规律，找出了所存在的问题与弊端。然后，以问题为导向，通过问卷调查、网上公示或专家咨询会等方式，征求专家和公众的意见，提出核心区现存公共艺术品的管理和处置建议。为今后核心区公共艺术品的保留、移建、拆除等工作提供有力依据，促使城市雕塑在体现“四个中心”功能定位，提升城市环境品质和文化品质中发挥更大价值。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  |  | 数量指标 | 提交《核心区现存公共艺术品价值研究》成果报告 |  | 1份
|  | 质量指标 |  |  |  | 质量指标 | 成果报告经专家组评审并评审通过。 |  | 通过专家评审
|  | 进度指标 |  |  |  | 进度指标 | 编制《核心区公共艺术品调研表》，完成核心区重点地区、重要街道、重点小区、广场、公园等，位于开放的公共空间、公共区域范围内公共艺术作品的调研核查、拍照、定位，调查获取现状情况、管理情况、产权单位、建成年代等一手资料。 |  | 第一阶段：（2019．1～2019.6）
[7 empty] | 分析、整理《核心区公共艺术品调研表》，先按照建造年代的先后分类编制《北京市核心区公共艺术作品登记表》，建立管理档案；然后，再按照材质分大类，再根据加工成型手段把《核心区公共艺术作品调研表》分成小类按照建造年代归档，建立《北京市核心区现存公共艺术品档案》。 |  | 第二阶段：（2019.7～2019.8）
[7 empty] | 完成现存作品的价值评估，形成中期报告。并组织政治、历史、社会、规划、公共艺术、雕塑、园林、建筑、结构设计、材料等专家召开中期评审会。 |  | 第三阶段：（2019.8～2019.9）
[7 empty] | 通过问卷调查、网上公示或专家咨询会等方式，听取专家和公众意见。形成最终成果报告，召开结题会。 |  | 第四阶段：（2019.10～2019.12）
|  | 成本指标 |  |  |  | 成本指标 | 成本控制在预算内执行。 |  | 49万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  |  | 效益指标 | 通过全面核查、科学评估核心区公共艺术品价值，为有效治理城市雕塑存在乱象，有效制止违规私建、乱建城市雕塑的现象，清理不安全、品质差的城市雕塑工作提供有力依据，维护首都北京的城市形象，推动国际一流和谐宜居之都建设。 |  | 达到预期目标
[7 empty] | 以核心区公共艺术品核查和评估工作为抓手，推进城市雕塑建设管理精细化和专业化。通过对核心区城市雕塑的详细核查和价值评估，建立“一雕一册”档案，精确掌握核心区每一件城市雕塑作品的真实现状，摸清家底，精准施策，推进城市雕塑管理工作更加精细化和专业化，提升北京城市雕塑管理水平。 |  | 达到预期目标
[7 empty] | 梳理北京核心区近七十年的公共艺术建设历史和现状，总结北京公共艺术建设成就和建设规律，同时也找出建设过程中所存在的问题与弊端，吸取建设经验，为之后的建设模式提供积极、有益的借鉴。 |  | 达到预期目标
|  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 研究成果获得项目成果应用方的肯定。 |  | 达到预期目标