## Sheet1
北京市规划和自然资源委员会项目支出绩效目标申报表
（ 2019 年度）
项目名称 |  |  | 《北京市城市雕塑建设管理暂行规定》修订立法建议研究
主管部门及代码 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会022 |  |  | 实施单位 |  | 北京城市雕塑建设管理办公室
项目属性 |  |  | 新增项目 |  |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 |  |  | 中期资金总额： |  |  | 年度资金总额： |  | 21.5
（万元） |  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 其中：财政拨款 |  | 21.5
|  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金
总体目标 | 中期目标（20XX年-20XX年） |  |  |  |  | 年度目标（2019年度）
1、提出北京市城市雕塑规划建设管理的立法建议，为开展城市雕塑规划和管理工作立法工作奠定工作基础。2、提交《北京市城市雕塑管理暂行规定》修订草案和草案说明，制定出符合新时代要求，能够适应现阶段城市雕塑管理需要的法规制度。力求通过完善的法规，推动城市雕塑健康有序发展，以更好地服务首都城市公共场所艺术作品管理工作，服务提升城市公共空间品质和艺术性要求，服务“四个中心”战略定位，服务人民日益增长的美好生活需要，服务宜居城市和首善之区建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  |  | 数量指标 | 提交北京市城市雕塑规划建设管理的立法建议和《北京市城市雕塑建设管理暂行规定》修订草案及草案说明。 |  | 1份
|  | 质量指标 |  |  |  | 质量指标 | 成果报告经专家组评审并评审通过。 |  | 通过专家评审
|  | 进度指标 |  |  |  | 进度指标 | 梳理北京市历届有关城市规划和城市雕塑方面的法规、规章、标准、规范，对其他城市雕塑管理法规制定工作进行调研，通过比较找准问题，并以问题为导向，开展法规修订前期研究工作。 |  | 第一阶段：2019.1-2019.4
[7 empty] | 评估现行《北京市城市雕塑建设管理暂行规定》实际应用成效与不足，对法规修订的必要性进行研究，提出修订工作基本思路。 |  | 第二阶段：2019.5-2019.7
[7 empty] | 研究《北京城市总体规划（2016年—2035年）》、《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》以及相关上位法规和有关制度，明确目标和标准，提出北京市城市雕塑规划建设管理的立法建议。 |  | 第三阶段：2019.8-2019.11
[7 empty] | 组织专业团队，采取“专家领衔、部门参与、专业团队实施”的工作模式，完成《北京市城市雕塑建设管理暂行规定》修订草案和草案说明。 |  | 第四阶段:2019.12
|  | 成本指标 |  |  |  | 成本指标 | 成本控制在预算内执行。 |  | 21.5万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  |  | 效益指标 | 研究并提出北京市城市雕塑规划建设管理的立法建议，有助于推动城市雕塑立法工作。 |  | 达到预期目标
[7 empty] | 提交《北京市城市雕塑建设管理暂行规定》修订草案和草案说明，有助于推动雕塑法规制度完善。 |  | 达到预期目标
[7 empty] | 建立可行的雕塑法规制度，有利于有序推动城市公共场所艺术作品质量建设和规范化管理工作。 |  | 达到预期目标
|  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 该课题研究成果主要为今后城市雕塑建设管理立法工作服务，是城市雕塑法制化建设的需要，主要服务于政府管理工作，没有其他服务对象。 |  | 达到预期目标