## Sheet1
北京市规划和自然资源委员会项目支出绩效目标申报表
（ 2019 年度）
项目名称 |  |  | 三山五园地区历史水系恢复规划研究
主管部门及代码 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会022 |  |  | 实施单位 |  | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 |  |  | 项目期 |  | 1年
项目资金（万元） |  |  | 中期资金总额： |  |  | 年度资金总额： |  | 48
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 其中：财政拨款 |  | 48
|  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金
总体目标 | 中期目标（20XX年-20XX年） |  |  |  |  | 年度目标（2019年度）
基于对三山五园地区历史水系演变、现状水系连通、水量供给及周边用地等情况，编制完成《三山五园地区水系恢复专项规划研究》。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  |  | 数量指标 | 提交《三山五园地区水系恢复专项规划研究》总报告 |  | 纸质4套，电子版1份
|  | 质量指标 |  |  |  | 质量指标 | 成果通过专家组评审通过 |  | 通过专家评审
|  | 进度指标 |  |  |  | 进度指标 | 1.对水系历史变迁进行研究；2.现场调研及收集资料，对水系现状进行梳理，对已实施项目进行评估；3.提出地区水系恢复规划指导原则。 |  | 第一阶段：2019年1月-2月
[7 empty] | 1.对水系连通可行性进行论证，明确周边用地需求；2.提出三山五园地区水系恢复专项规划方案；3.提出近期建设项目储备库；4.编制初步成果。 |  | 第二阶段：2019年2月-4月
[7 empty] | 总报告撰写、成果评审。 |  | 第三阶段：2019年4月-5月
|  | 成本指标 |  |  |  | 成本指标 | 严格按照项目预算编制 |  | 48万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  |  | 效益指标 | 保障行洪安全，加强水系连通，落实海绵城市理念。 |  | 达到预期目标
[7 empty] | 局部恢复历史水系，对历史演变、水系现状、周边用地、水量供给等情况要吃准摸透，保障方案的可实施性。 |  | 达到预期目标
[7 empty] | 突出三山五园地区的历史文化价值和风貌特色，带动地区政治、文化、经济、生态效益的全面提升。 |  | 达到预期目标
|  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 获得相关政府部门的认可 |  | ≥95%