## Sheet1
北京市规划和自然资源委员会项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 北京城市体检（2018年度）
主管部门及代码 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会022 |  | 实施单位 |  | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 930
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 930
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20XX年—20XX年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
完成2018年度北京城市体检工作，形成年度体检总报告，为北京城乡规划的科学推进和有效落实提供重要参考。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 2018年度北京城市体检报告纸质成果（A4） | 1份
[6 empty] | 电子成果（*.doc、*.jpg） | 1份
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 将年度体检总报告上报市政府 | 达到预期目标
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 明确工作组织方式，研究各专题重点内容和体检报告框架。 | 第一阶段：2019年1-3月
[6 empty] | 各专题开展调查研究，搜集汇总和整理分析相关数据和资料，形成专题研究初步成果。 | 第二阶段：2019年4-5月
[6 empty] | 深化各专题研究成果，将主要内容提炼和综合汇总，初步形成年度体检总报告。 | 第三阶段：2019年6-8月
[6 empty] | 进一步修改完善，并制作社会公开版本。 | 第四阶段：2019年9-10月
[6 empty] | 形成年度体检总报告，并上报市政府。 | 第五阶段：2019年11月
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 严格按照项目预算执行 | 控制在930万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 体检结果可作为北京城市总体规划实施情况的参考，为后续城市规划发展建设决策提供一定基础 | 达到预期目标
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 不适用