## Sheet
北京市规划和自然资源委员会项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  | 丰台区资源环境承载力和国土开发适宜性评价
主管部门及代码 |  | 北京市规划和自然资源委员会022 |  |  | 实施单位 |  | 北京市规划和国土资源管理委员会丰台分局
项目属性 |  | 新增 |  |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  | 中期资金总额： |  |  | 年度资金总额： |  | 80
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 其中：财政拨款 |  | 80
|  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  | —
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
目标1：完成《丰台区资源环境承载力和国土开发适宜性评价技术报告》1份； 目标2：完成《丰台区资源环境承载力和国土开发适宜性评价说明书》1份； 目标3：完成《丰台区资源环境承载力和国土开发适宜性评价图集》1份。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 完成《丰台区资源环境承载力和国土开发适宜性评价技术报告》 |  | 1份
[6 empty] | 完成《丰台区资源环境承载力和国土开发适宜性评价说明书》 |  | 1份
[6 empty] | 完成《丰台区资源环境承载力和国土开发适宜性评价图集》 |  | 1份
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 研究成果通过专家组评审 |  | 通过专家评审
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 前期准备和全面调研阶段 |  | 2019年1月至2月
[6 empty] | 资源环境本底分析阶段 |  | 2019年3月至4月
[6 empty] | 国土开发适宜性评价阶段 |  | 2019年5月至7月
[6 empty] | 资源环境承载力评价阶段 |  | 2019年8月至10月
[6 empty] | 成果编制及专家评审阶段 |  | 2019年11月至12月
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 80万元以内
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 通过项目实施，找出丰台区资源环境承载短板，确定合理分区为编制控制性详细规划和镇域规划提供基础支撑。 |  | 达到预期目标
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 成果应用单位的满意度 |  | ≥95%