## Sheet1
北京市规划和自然资源委员会项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 北京市地热资源2006-2020年可持续利用规划评估研究
主管部门及代码 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会022 |  | 实施单位 |  | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目周期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 72.34
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 72.34
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
通过《北京市地热资源2006-2020年可持续利用规划》评估研究，查明北京市地热资源勘查开发利用现状，系统总结梳理规划期内的工作成果与不足，明确北京市地热资源发展趋势及今后时期目标任务、工作部署、保障措施等具体规划建议，为下一步编制北京市地热资源专项规划提供基础支撑。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 资料搜集 | ≥100份
[6 empty] | 地热井调查 | ≥200眼
[6 empty] | 编写专题研究报告 | 5份
[6 empty] | 编写规划评估研究报告 | 1份
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 资料准确度 | ≥90%
[6 empty] | 地热井调查信息准确度 | ≥90%
[6 empty] | 专题研究报告编制符合要求 | 100%
[6 empty] | 规划评估研究报告编制符合要求 | 100%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 资料搜集及数字化 | 1个月
[6 empty] | 地热井调查 | 6个月
[6 empty] | 专题研究 | 2个月
[6 empty] | 规划评估报告编写 | 1个月
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 资料搜集及数字化整理 | 3.5315万元
[6 empty] | 地热井调查 | 32万元
[6 empty] | 市外调研 | 13.31万元
[6 empty] | 专题研究 | 7.5万元
[6 empty] | 成果报告编制 | 10万元
[6 empty] | 报告印刷 | 6万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 评估《北京市地热资源可持续开发利用规划》完成情况，摸清我市地热资源发展现状及不足 | 得到提升
[6 empty] | 提出部署建议，为下一阶段我市地热资源专项规划编制提供依据 | 得到提升
[6 empty] | 为北京市相关部门提供数据支撑 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 不涉及 | ≥%