## Sheet1
北京市规划和自然资源委员会项目支出绩效目标申报表
（ 2019 年度）
项目名称 |  |  | 北京城市副中心规划实施单元划分及实施策略
主管部门及代码 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会022 |  |  | 实施单位 |  | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 |  |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 |  |  | 中期资金总额： |  |  | 年度资金总额： |  | 160
（万元） |  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 其中：财政拨款 |  | 160
|  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金
总体目标 | 中期目标（20XX年-20XX年） |  |  |  |  | 年度目标（2019年度）
进一步落实《北京城市副中心控制性详细规划（街区层面）》，针对城市副中心规划实施所面临的问题，收集有关街道、乡镇及各部门意见，初步搭建工作框架，形成后续研究工作的指导意见。积极应对副中心规划建设实施任务的难点，针对副中心特征，结合重点建设区域及实施工作时序，兼顾行政区划和规划道路网体系，整理规划实施任务，划分规划实施单元，制定合理可行的实施策略。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  |  | 数量指标 | 完成《北京城市副中心规划实施单元划分及实施策略》终期报告（包括纸质成果、电子成果） |  | 1份
|  | 质量指标 |  |  |  | 质量指标 | 研究成果作为副中心后续规划实施工作的分区依据，为规划实施工作提供指导意见，为优化完善规划管理工作提出经验借鉴。 |  | 达到预期目标
[7 empty] | 研究成果经专家评审 |  | 通过
|  | 进度指标 |  |  |  | 进度指标 | 成立工作小组，明确工作思路、重点，搭建工作框架，就工作重点及目标形成初步意见，与相关部门沟通。 |  | 第一阶段：2019年1月-2月
[7 empty] | 搜集整理有关资料，征求相关街道及有关部门意见，收集案例，完善工作思路与框架，开展各专题研究工作。 |  | 第二阶段：2019年3月-5月
[7 empty] | 进一步完善框架体系，深化研究内容，形成阶段性成果。 |  | 第三阶段：2019年6月-10月
[7 empty] | 征求各方意见，召开专家咨询会，完成最终报告，提交成果。 |  | 第四阶段：2019年11-12月
|  | 成本指标 |  |  |  | 成本指标 | 严格按照项目预算控制； |  | 160万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  |  | 效益指标 | 为有效落实《北京城市副中心控制性详细规划（街区层面）》，启动土地利用与规划建设，提供技术指导意见。 |  | 达到预期目标
[7 empty] | 为提高城市副中心规划实施的合理性、可行性提出分区意见，提高规划实施效率。 |  | 达到预期目标
[7 empty] | 为优化完善规划管理工作提供一定的经验借鉴。 |  | 达到预期目标
|  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 不涉及