## Sheet1
北京市规划和自然资源委员会项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 北京市泥石流精细调查与评价项目（尾款）
主管部门及代码 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 022 |  | 实施单位 |  | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 2008.08
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 2008.08
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
通过开展北京市泥石流沟精细调查与评价，实现全方位掌握工作区沟谷发育特征，建立实景三维模型，科学评价其危险性和风险性，构建泥石流单沟预警模型体系，为科学精准防治地质灾害，优化预警系统奠定基础。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 遥感调查面积 | 320km²
[6 empty] | 地面调查面积 | 200km²
[6 empty] | 测试与试验 | 63件
[6 empty] | 数据库更新 | 1套
[6 empty] | 总报告编写 | 1份
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 遥感调查精度 | 1:2000
[6 empty] | 地面调查精度 | 1:10000
[6 empty] | 成果报告经过各有关部门审核 | 通过审核
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 完成遥感调查与地面调查 | 第一阶段：2019年1月-3月
[6 empty] | 完成成果综合分析评价与图件制作、数据库更新 | 第二阶段：2019年3月-4月
[6 empty] | 完成成果报告编制 | 第三阶段：2019年4月-5月
[6 empty] | 完成成果审核 | 第四阶段：2019年6月
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 严格按照项目预算控制 | 2008.08012万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 完善北京市突发地质灾害监测预警体系建设，促进地质灾害高效精细管理与科学决策 | 达到预期目标
[6 empty] | 通过对泥石流沟的精细调查与评价，为山区地质灾害监测、治理工程、移民搬迁及土地利用规划等提供技术支撑。 | 达到预期目标
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 获得相关机构和人员的认可，良好以上评价，满意度。 | ≥90%