## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市规划和自然资源执法技术服务项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源执法总队
项目负责人 |  |  | 刘东辉 |  |  | 联系电话 | 55594968
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 128.76 | 99.308 | 99.308 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 128.76 | 99.308 | 99.308 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过本项目实施，通过卫星影像、现状数据、规划数据的综合运用，做到对问题的分类梳理，全面提升各项日常执法和乱占耕地建房、违建别墅和高尔夫回头看、公共公益等专项执法工作综合分析能力，全面提高执法管理水平，切实提高执法效率；综合运用数据建库、提供执法综合监管平台数据服务等技术手段，建设我市规划和自然资源执法业务数据库，完善执法平台功能，以实现对执法数据的统一组织和管理、数据共享和数据可维护。 |  |  |  |  | 通过测绘地理信息技术手段，结合卫星影像、规划和现状数据，完成了对各项日常和专项执法数据的技术核查、空间分析和汇总统计等工作，提升了执法工作综合分析能力，为执法行政职能工作提供了技术支撑；完成了对历年卫片执法数据的梳理、字段标准化与数据建库工作，完善了执法综合监管平台功能，实现了对历史执法数据的标准化管理，提高了数据的可维护性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 执法数据库 | =1个 |  | 完成了历年部下发和北京市下发共109804条执法卫片数据的梳理工作，制定了标准属性字段，初步形成了1个执法数据库。 | 3 | 2 | 部分历年执法数据台账已切分，但矢量未切割。该部分数据需分局辅助图斑切割后形成最终数据库。
|  | 数量指标 | 综合执法监管平台 | =1个 |  | 完成了综合执法监管平台的平台功能优化。 | 3 | 2 | 仅初步完成部、委系统对接，仍有部分平台功能未实现。尽快与自然资源部技术人员完成平台功能对接与完善。
|  | 数量指标 | 专项执法图斑数据分析 | ≥15000类 |  | 完成乱占耕地建房专项分析10315类和其他专项空间分析5948类，共计完成数据分析16263类。 | 3 | 2 | 存在个别专项上报矢量与台账唯一值编号不一致问题。尽快与分局对接确认台账与矢量的对应关系。
|  | 数量指标 | 图斑影像判读 | ≥8000次 |  | 完成公共公益专项影像判读3400次，耕地保护目标内违法问题影像判读9919次，共计13319次图斑影像判读。 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 日常执法图斑数据分析 | ≥12000个 |  | 完成自然资源部和北京市下发的卫片共13368个图斑的技术审核、分析与统计工作。 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 核查成果合格率 | ≥90% |  | 完成了执法卫片技术核查工作，成果清晰，内容完整，核查成果准确率为95%。 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 数据分析正确率 | ≥90% |  | 完成了日常执法与专项执法数据分析与汇总统计工作，数据分析准确率为95%。 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 完成项目初期准备工作 | ≤4月 |  | 2023年4月前完成了数据的收集与预处理工作，并制定了数据分析与核查的实施路径。 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 完成项目全年实施情况 | ≤12月 |  | 2023年12月前完成了日常执法和专项执法数据分析与汇总统计工作，梳理历年执法卫片数据，形成了统一数据库，实施完成了合同约定的全部内容。 | 2 | 1 | 在汇总统计过程中存在因保留两位有效数字，表格总数与分项数据之和不平问题。后续统计汇总时将多次检查，确保数据成果的准确性。
|  | 时效指标 | 2023年合同签订10个工作日内支付50% | ≤10日 |  | 按合同签订10个工作日内完成了50%项目金额的支付 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2023年9月底前支付45% | ≤9月 |  | 2023年9月前完成了项目剩余45%的金额支付 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 完成项目验收 | ≤12月 |  | 2023年12月完成了项目验收工作 | 2 | 1 | 存在验收材料个别项目未提供最终版本问题。后续工作中，在提供成果时将多次检查以保证准确性和数据成果的时效性。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专项执法技术支持 | ≤26.266万元 |  | 专项执法技术支持实际支出26.266万元 | 2.5 | 2.5
|  | 经济成本指标 | 日常执法技术支持 | ≤35.70万元 |  | 日常执法技术支持实际支出35.70万元 | 2.5 | 2.5
|  | 经济成本指标 | 执法数据库建设 | ≤23.456万元 |  | 执法数据库建设实际支出23.456万元 | 2.5 | 2.5
|  | 经济成本指标 | 综合执法监管平台数据服务 | ≤13.886万元 |  | 综合执法监管平台数据服务实际成本为13.886万元 | 2.5 | 2.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分利用信息化手段，加强执法工作的信息化建设，提升执法查处效能。 | 达到预期目标 |  | 利用测绘地理信息技术，提高了日常执法和专项执法的信息化水平。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 建立执法监督数据维护工作机制，实施数据库动态监管，切实提高执法效率，维护自然资源管理秩序。 | 达到预期目标 |  | 完成了对历年执法卫片数据的梳理与建库工作，建立了数据维护共享机制。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 按对市规划和自然资源执法总队的工作提供技术支撑，满意度较高。 | 达到预期目标 |  | 项目承建单位按照合同要求如期完成了日常执法、专项执法和历年执法数据建库工作，相关成果对市规划和自然资源执法总队的工作提供技术支撑，获得了总队的满意和好评。 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。