## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 违法案件鉴定测绘评估费用项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源执法总队
项目负责人 |  |  | 郭佳奇 |  |  | 联系电话 | 55594975
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 56 | 31 | 13.1355 | 10 | 42.37% | 4.2373
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 56 | 31 | 13.1355 | 10 | 42.37% | 4.2373
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据自然资源行政处罚办法及违法行为查处工作规程，对需要查处的自然资源、规划违法案件的违法程度进行测绘鉴定，规范全委执法测绘行为，提升测绘质量，保证测绘结果公平公正，降低执法成本，提高执法工作管理水平和办事效率。 |  |  |  |  | 开展3件国土测绘、1次违法案件评估和1次审计鉴定，提升测绘质量，保证测绘结果公平公正，降低执法成本，提高执法工作管理水平和办事效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 国土测绘鉴定 | ≥10案件数 |  | 3件 | 5 | 1.5 | 实际需测绘案件小于年度指标值，2024年会适当提高市级办理案件量。
|  | 数量指标 | 规划类测绘鉴定 | ≥6案件数 |  | 1件 | 5 | 1 | 实际需测绘案件小于年度指标值，2024年会适当提高市级办理案件量。
|  | 数量指标 | 其他违法案件评估、审计鉴定 | ≥6案件数 |  | 4件 | 5 | 3.5 | 实际需测绘案件小于年度指标值，2024年会适当提高市级办理案件量。
|  | 质量指标 | 鉴定报告100%符合执法总队对各项数据要求 | ＝100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 随全年案件开展情况进行测绘、评估鉴定 | 12月 |  | 2023年12月31日完成违法案件鉴定测绘评估工作 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制数 | 31万元 |  | 13.135527万元 | 5 | 2.12 | 实际需测绘案件小于年度指标值，2024年会适当提高市级办理案件量。
|  | 经济成本指标 | 案件测绘的单位成本 | 2万元 |  | 2万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 1.项目在遵守《北京市规划委员会项目支出预算管理办法》的基础上，参照市规划委的有关财务规定，结合本项目的实际情况，坚持勤俭办事的原则，提高资金的使用效益。 2.规范测绘行为，提升测绘质量，保证测绘结果公平公正，降低执法成本。 3.测绘结果作为重要证据存入案卷。 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 | 30 | 30 | 遴选全过程由总队纪检委员全过程监督，比选工作由总队比选委员通过会议形式开展。保证测绘公司资质齐全，保证测绘结果公平公正。测绘结果作为重要证据存入案卷
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 符合遴选流程要求、按照总队工作要求进行评估、委托服务单位（执法总队）满意度 | =100% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 82.3573
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。