## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 土地执法卫片数据整理分析项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源执法总队
项目负责人 |  |  | 刘东辉 |  |  | 联系电话 | 55594968
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为执法工作提供辅助性服务，将日常执法和专项行动等工作中的数据处理、数据分析、表格制作、图件制作、成果整理等技术事务委托外部专业机构处理，解决日常工作中遇到的技术问题，有利于优化资源配置，为国土执法和相关业务决策提供有力的技术支持，从而提高执法工作管理水平和办事效率。 |  |  |  |  | 完成了日常执法和专项行动等工作中的数据处理、数据分析、表格制作、图件制作、成果整理等工作，同时也解决日常工作中遇到的技术问题，提高了执法工作管理水平和办事效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 预计完成部季度卫片、市月度卫片10000个图斑个数3倍数量的截图图件 | =10000个 |  | 实际完成10500个 | 5 | 4 | 制作的图件因数据量过大，出现遗漏其中某个图斑的某个图斑图件问题。后续制作时进行多次检查比对。
|  | 数量指标 | 预计完成部季度和市月度卫片3000个图斑的数据处理与分析 | =3000个 |  | 实际完成3100个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 预计完成40个表格的制作 | =40个 |  | 实际完成42个 | 5 | 4 | 制作表格涉及数据值过大，出现某个数据保留两位数后，整体数据不平问题，后续制作表格时进行多次检查比对。
|  | 质量指标 | 项目通过专家评审验收，验收合格率为100%； | =100% |  | 100%通过验收 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 技术问题解决率100% | =100% |  | 100%的技术问题得到解决 | 7 | 6 | 处理数据时与到个别问题未及时解决，后续再出现问题时会及时询问相关的高级技术员
|  | 时效指标 | 每月月底完成当月卫片图斑下发100% | ≤1月 |  | 每月月底基本完成当月卫片图斑的全部下发（100%） | 3 | 2 | 某个月份因数据量过大，未在月底完成发放。后续工作中如数据量过大将提前进行数据处理工作。
|  | 时效指标 | 2023年合同签订10个工作日内支付50% | ≤10个工作日 |  | 2023年6月29日完成了50%项目金额的支付 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 2023年9月底前支付45% | ≤9月 |  | 2023年9月27日完成了45%项目金额的支付 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2023年底验收支付5% | ≤12月 |  | 2023年12月20日完成了5%项目金额的支付 | 3 | 2 | 验收材料个别项目出现未保留最终成果，导致需重新整理。后续工作中，将实时对工作成果进行保存并检查是否存在更新情况。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 卫片以及其他数据统计分析工作 | ≤24万元 |  | 24万元 | 6 | 6
|  | 经济成本指标 | 信息化和其他辅助工作 | ≤6万元 |  | 6万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常工作中遇到的技术问题的解决率为100% | =100% |  | 日常工作中执法人员遇到的技术问题全部解决 | 10 | 9 | 处理数据时与到个别问题未及时解决，后续再出现问题时会及时询问相关的高级技术员
|  | 社会效益指标 | 辅助提供基础数据及图件资料，执法人员工作效率提升20% | =20% |  | 提供了基础图件的套合，对于执法人员的工作效率有了明显提高 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 资源优化配置率提升20% | =20% |  | 数据资源的整理对于资源优化配置率提升了20% | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 为国土执法和相关业务决策提供技术支持率提升20% | =20% |  | 为国土执法和相关业务决策提供技术支持率提升20% | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员对工作成果的满意度达到90%以上 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。