## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市绿隔地区地理信息数据支撑体系建设
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城乡结合部建设领导小组办公室
项目负责人 |  |  | 董辉 |  |  | 联系电话 | 55594576
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 150 | 150 | 150 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 150 | 150 | 150 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 针对绿隔地区地理空间信息资源支撑利用的迫切需要，亟需建立一套完整的绿隔地区地理信息数据库，以信息化、精细化治理为目标，构建服务绿隔地区地理信息数据采集、加工、检查及入库的全流程管理技术支撑体系与长效动态更新机制，为绿隔地区城市减量提质发展及社会治理等方面的政策制定提供参考，促进总规落地。 |  |  |  |  | 对市城乡结合部建设办各处室的业务开展了深入对接与沟通调研工作，梳理业务流程和重点工作方向，分析各处室数据资源需求情况，收集了绿隔地区规划、现状、减量、绿化等方面的地理信息数据，将分散的数据进行整合，梳理了具体数据名称、数据类型以及数据来源，并明确每项数据为我办提供服务的用途，再通过技术人员对数据进行处理加工以及质量检查，构建了绿隔地区地理信息数据库，并对数据进行统计分析，为市城乡结合部建设办重点业务工作提供相应的数据服务和参考支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 绿隔地区地理信息数据库 | =1套 |  | 1套 | 9 | 9
|  | 数量指标 | 支撑体系建设工作总结报告 | =1份 |  | 1份 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 课题评审合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年7月前，完成项目需求评估，总统技术方案设计及数据准备 | ≤7月 |  | 2023年6月25日完成项目需求评估，总统技术方案设计及数据准备 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2023年12月前，完成基础及专题数据采集建库以及支撑体系研究报告撰写工作 | ≤12月 |  | 2023年11月20日完成基础及专题数据采集建库以及支撑体系研究报告撰写工作 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课题研究总成本 | ≤150万元 |  | 150万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为绿隔地区建设提供基础数据和信息，为相关政策制定提供支撑，数据有效性强。 | 优 |  | 优（本项目收集和加工了绿隔地区规划、现状等数据，并进行统计分析应用，为政策制定提供技术支撑和数据参考） | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 数据利用率高 | ≥100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 以绿隔地区监控治理工作需求为导向，构建绿隔空间地理信息数据底板，为持续推进绿隔地区规划实施建立空间基础。 | 优 |  | 优（本项目构建了绿隔地区地理信息数据库，以信息化、精细化治理为目标，构建服务绿隔地区数据资源的全流程管理技术支撑体系与长效动态更新机制，实现了全周期管理，建立了良好的数据基础） | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题管理主体满意度 | ≥80% |  | 100% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 课题成果使用主体满意度 | ≥80% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。