## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市城乡结合部地区撤村建居工作的政策完善进路
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城乡结合部建设领导小组办公室
项目负责人 |  |  | 管利民 |  |  | 联系电话 | 55594792
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 调研总结当前城乡结合部地区撤村建居工作的做法、进展情况和面临的问题，深入分析撤村建居的标准及依据、基层政权建设、村集体资产处置及管理、村民农转非及社会保障等具体问题，借鉴国内其他城市相关经验，为完善城乡结合部地区撤村建居工作路径提供理论支撑和政策建议。 |  |  |  |  | 深入分析总结城乡结合部撤村建居工作现状和存在问题，形成《北京市城乡结合部地区撤村建居工作的政策完善进路》报告，为完善城乡结合部地区撤村建居工作路径提供理论支撑和政策建议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《北京市城乡结合部地区撤村建居工作的政策完善进路》报告 | =1个 |  | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 专家评审小组验收合格率 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年9月底完成研究框架和基本思路。形成研究报告的基本框架，完成国内典型地区的资料收集工作 | ≤9月 |  | 2023年9月形成研究报告的基本框架。完成国内典型地区的资料收集工作。 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2023年12月底前完成课题结题 | ≤12月 |  | 2023年12月完成课题结题 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课题总成本 | ≤30万元 |  | 30万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 针对城乡结合部撤村建居工作现状和存在问题进行分析并提出针对性建议，促进地区撤村建居工作进展 | 优 |  | 调研总结城乡结合部地区撤村建居工作现状和存在问题，提出针对性的工作建议，促进地区撤村建居工作进展。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题管理主体满意度 | ≥80% |  | 满意 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。