## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 完善城乡结合部集体经营建设用地统筹利用机制
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城乡结合部建设领导小组办公室
项目负责人 |  |  | 禹爱民 |  |  | 联系电话 | 55594786
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 45 | 45 | 45 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 45 | 45 | 45 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实“村地村管”要求，指导搭建农村集体土地整理平台，研究建立“村、乡、区”统筹机制，推进集体建设用地集约节约高效利用，进一步提升产业发展质量，保障集体经济可持续发展，促进绿隔地区减量提质增绿。 |  |  |  |  | 通过课题研究，结合调研座谈、案例分析、政策解读等方法，研提了城乡结合部集体经营性建设用地的统筹利用策略，形成了研究报告、调研报告、汇报文件等成果，对未来提升集体经济，促进绿隔地区高质量发展提供了路径与方向。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《完善城乡结合部集体经营建设用地统筹利用机制》报告 | =1份 |  | 1份，包括研究报告、调研报告等 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 研究内容通过专家评审，验收通过率 | =100% |  | 2023年12月13日通过专家评审，验收通过率100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年1-2月:课题承担单位比选以及课题研究技术框架确定 | ≤2月 |  | 2023年1月20日完成研究技术框架确定； 2023年5月11日完成比选 | 3 | 3 | 项目为为先开展工作后进行比选流程。
|  | 时效指标 | 2023年3-6月：典型案例分析和系统调研 | ≤4月 |  | 2023年5月20日，完成了案例分析，以及朝阳、海淀等多区的系统调研 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2023年7-11月：课题深化研究和报告撰写 | ≤5月 |  | 2023年10月22日，完成了课题的深化研究与报告撰写 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2023年12月：项目成果验收 | ≤1月 |  | 2023年12月13日完成了项目成果验收 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤45万元 |  | 按合同要求支付45万元 | 8 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过课题研究，探索集体经营性建设用地统筹利用的对策与思路，加快推动产业升级，对接所在区域的发展定位和要求。推进集体建设用地集约节约高效利用，进一步提升产业发展质量，保障集体经济可持续发展，促进绿隔地区减量提质增绿。 | 优 |  | 该项目通过课题研究，形成了相应的研究路径、案例借鉴以及理想模式探索，为推动绿隔地区产业升级、指标集约利用、更好地推进绿隔地区减量提质增绿奠定了坚实基础。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 本市绿隔地区是落实城市总规减量任务的主阵地，通过课题研究，完善城乡结合部集体建设用地统筹利用机制，为搭建“村地区管”的新型集体土地整理平台提供体制制度支撑，推动城市总规扎实落地，发挥集体产业用地的重要作用，促进城乡结合部地区减量、提质、增绿，持续推进农民就业增收，夯实乡村振兴、人民共同富裕坚实基础。 | 优 |  | 该课题通过梳理绿隔地区的问题与现状，从问题出发结合案例与路径探索，对未来的理想统筹模式进行了研判与分析，课题结论对未来绿隔集体经营性建设用地高效集约利用、促进农业就业增收、乡村产业发展提供了明确的方向指引。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题研究结论需得到市城乡办及相关市及部门肯定，在绿隔地区建设集体经营建设用地管理上起到指导作用，绿隔地区使用单位满意度较高 | ≥95% |  | 已得到市城乡办及相关部门的肯定，满意度达到95%，起到指导作用 | 10 | 10 | 满意度为针对参会部门人员的调查。
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。