## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 构建集租房社会治理新机制（2023年度）
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城乡结合部建设领导小组办公室
项目负责人 |  |  | 禹爱民 |  |  | 联系电话 | 55594786
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 45 | 45 | 45 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 45 | 45 | 45 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实“七有”“五性”和“住有所居”要求，妥善解决新青年、新市民住房需求，在加强流动人口管控与服务、弥补集租房社区治理的盲区、化解社会潜在风险等方面提出合理化建议。 |  |  |  |  | 1.根据本项目出具的报告，十八里店乡已在其2024年政府工作报告中明确计划于本年度成立首创繁星社区居委会，以便进一步加强对社区居民的服务能力。2.根据本项目成果，市城乡办已考虑协同有关部门，对现有集租房项目立项程序进行优化完善，理顺审批时序，提升新建项目规划合理性。3.根据本项目成果，市城乡办与民政、公安等部门积极开展协同，提升集租房租户办理居住证的效率，从而为集租房租户办理入学、积分落户等事宜提供更多便利，切实提升新市民幸福感、获得感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《构建集租房社会治理新机制（2023年度）》报告 | =1份 |  | 1份 | 15 | 15 | 无
|  | 质量指标 | 研究内容通过专家评审，验收通过率 | =100% |  | 100% | 15 | 15 | 无
|  | 时效指标 | 2023年1-2月:课题承担单位比选以及课题研究技术框架确定 | ≤2月 |  | 2023年1月4日-2月26日 | 3 | 3 | 无
|  | 时效指标 | 2023年3-6月：典型案例分析和系统调研 | ≤4月 |  | 2023年3月1日-6月19日 | 3 | 3 | 无
|  | 时效指标 | 2023年7-11月：课题深化研究和报告撰写 | ≤5月 |  | 2023年7月5日-2023年11月9日 | 3 | 3 | 无
|  | 时效指标 | 2023年12月：项目成果验收 | ≤1月 |  | 2023年12月13日举行项目评审会，专家组一致同意结题 | 3 | 3 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤45万元 |  | 45万元 | 8 | 8 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过研究，摸清情况，找出问题，提出合理化意见建议，为研究制定相应的政策文件奠定坚实基础。进一步突出党建引领作用，使基层党建与社会治理深度整合，优化集租房社区治理的体制机制等做法，把社区真正建设成为管理有序、服务完善、文明祥和的社会治理共同体。 | 优 |  | 1.根据本项目出具的报告，十八里店乡已在其2024年政府工作报告中明确计划于本年度成立首创繁星社区居委会，以便进一步加强对社区居民的服务能力。2.根据本项目成果，市城乡办与民政、公安等部门积极开展协同，提升集租房租户办理居住证的效率，从而为集租房租户办理入学、积分落户等事宜提供更多便利，切实提升来京新市民幸福感、获得感。 | 30 | 27 | 偏差原因分析：在意见建议层面仍以上位制度调整为主，在基层党建方面仍有和基层实践进一步结合的空间。 改进措施：更加广泛开展基层调研，收集全国范围内公租房、集租房、商住社区等形态社区进行党建引领的先进经验，结合北京市实际情况思考进一步融合治理与党建的创新路径。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题研究结论需得到市城乡办及相关市及部门肯定，在绿隔地区集租房社会质治理方面和管理上起到指导作用，使用单位满意度较高 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。