## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 委托业务费类项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市测绘设计研究院
项目负责人 |  |  | 吴军 |  |  | 联系电话 | 63981876
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 8943 | 49721.6374 | 10009.115 | 10 | 20.13% | 2.013
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 8943 | 49721.6374 | 10009.115 | 10 | 20.13% | 2.013
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为满足全社会对基础地理信息的全方位需求，我院申请借助业内相关单位的协助，提升项目技术实力和工作效率，优化测绘地理信息生产水平。 |  |  |  |  | 全年支出100009.115010万元，借助业内相关单位的协助，为重大测绘地理信息业务提升了项目技术实力和工作效率，优化了我院测绘地理信息生产水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人员 | ≥200名 |  | 200名 | 5 | 5 | /
|  | 数量指标 | 服务院内生产部门 | ≥8个 |  | 8个 | 5 | 5 | /
|  | 数量指标 | 服务院级重点项目 | ≥4个 |  | 4个 | 5 | 5 | /
|  | 质量指标 | 验收通过率 | ＝100% |  | 100% | 15 | 15 | /
|  | 时效指标 | 2023年底前完成项目成果验收工作 | ≤12月 |  | 2023年12月21日完成 | 5 | 5 | /
|  | 时效指标 | 2023年底前支付达到100% | ＝100% |  | 2023年12月31日支付100% | 5 | 5 | /
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制项目总成本 | ≤49721.637408万元 |  | 10009.11501万元 | 3 | 1 | 年初申报8943万元，计划使用往年结余，受市场价格波动影响较大，下一步加强预算控制
|  | 经济成本指标 | 其中：工程类委托业务费成本控制 | ≤29721.637408万元 |  | 6000万元 | 3 | 2 | 受市场价格波动影响较大，下一步加强预算控制
|  | 经济成本指标 | 其他成本 | ≤20000万元 |  | 4009.11501万元 | 4 | 1 | 受市场价格波动影响较大，下一步加强预算控制
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目产生的保障作用 | ≥10% |  | 10% | 15 | 14 | 效益指标的可衡量性不足，项目实施的效益体现不足
|  | 可持续影响指标 | 成果可利用年限 | ≥1年 |  | 在保证测绘地理信息安全的基础上，提供符合应用要求的工程技术服务，成果时效性在1年以上 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度 | ＝100% |  | 100% | 10 | 9 | 未进行满意度调查，满意度调查支撑资料不够完善后续将持续完善工作
总分 | [6 empty] | 100 | 83.013
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。