## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 其他聘用人员
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市测绘设计研究院
项目负责人 |  |  | 陈廷武 |  |  | 联系电话 | 63981876
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 2100 | 1511.9809 | 1511.9809 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 2100 | 1511.9809 | 1511.9809 | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为保证十四五规划和全院重点任务完成，借助相关人员协助，提升测绘地理信息效率。 |  |  |  |  | 全年支出1511.980927万元，配合各生产部门完成了专业测绘、数据加工、地图编制等年度重点工作，做好了测绘地理信息业务的辅助生产工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 其他聘用人员数量 | ≥220次 |  | 220次 | 15 | 15 | /
|  | 质量指标 | 足额保障率 | ＝100% |  | 100% | 15 | 15 | /
|  | 时效指标 | 发放及时率 | ＝100% |  | 100% | 10 | 10 | /
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年项目预算控制在 | ≤1511.980927万元 |  | 1511.980927万元 | 5 | 3 | 受院政策影响，逐步减少劳务派遣用工，调整了预算
|  | 经济成本指标 | 技术类成本预算控制 | ≤1511.980927万元 |  | 1511.980927万元 | 5 | 3 | 受院政策影响，逐步减少劳务派遣用工，调整了预算
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤5% |  | 0 | 20 | 20 | /
|  | 社会效益指标 | 借助相关人员协助，提升测绘地理信息效率 | 达到预期目标 |  | 聘请人员完成测绘地理信息业务的辅助生产工作，参与重点项目在原有生产效率基础上有效提升 | 10 | 9 | 效益指标的可衡量性不足，项目实施的效益体现不足
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关科室服务对象满意情况 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10 | /
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。