## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 专用设备及材料购置项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市测绘设计研究院
项目负责人 |  |  | 崔磊 |  |  | 联系电话 | 63981876
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 557.39 | 312.135 | 312.135 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 557.39 | 312.135 | 312.135 | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为保障全院生产办公和装备发展需求，提升我院生产效能，确保2023年全院测绘地理信息年度任务顺利完成。 |  |  |  |  | 全年项目支出312.135万元，完成了专用设备更新购置，保障了全院生产办公发展需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购件数 | ≥336件 |  | 336件 | 15 | 15 | /
|  | 质量指标 | 设备材料验收合格率 | ＝100% |  | 100% | 15 | 15 | /
|  | 时效指标 | 2023年5月前完成遴选 | ≤5月 |  | 2023年5月31日完成 | 4 | 4 | /
|  | 时效指标 | 2023年底前完成采购 | ≤12月 |  | 2023年12月21日完成 | 3 | 3 | /
|  | 时效指标 | 2023年底前完成验收 | ≤12月 |  | 2023年12月31日完成 | 3 | 3 | /
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置总成本控制数 | ≤312.135万元 |  | 312.135万元 | 10 | 9 | 年初申报557.39万元，受院内自主立项项目和重大仪器选型论证延后影响，下一步加强预算控制
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥80% |  | 100% | 15 | 15 | /
|  | 社会效益指标 | 提高相关人员工作效率 | ≥10% |  | 10% | 15 | 13 | 效益指标的可衡量性不足，项目实施的效益体现不足
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | ＝100% |  | 100% | 10 | 10 | /
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。