## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 科技建设类项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市测绘设计研究院
项目负责人 |  |  | 董志海 |  |  | 联系电话 | 63981876
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 3648 | 597.0412 | 597.0412 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 3648 | 597.0412 | 597.0412 | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为更好地支撑我院信息化建设工作，提高协同办公能力和效率，切实解决院生产办公存在的问题。 |  |  |  |  | 全年项目支出597.041226万元，有效支撑了我院信息化建设工作，提高协同办公能力和效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 内外网办公系统增加等级评测 | ≥1个 |  | 1个 | 15 | 15 | /
|  | 质量指标 | 系统故障率 | ≤1% |  | 未发生故障，故障率为0 | 1 | 1 | /
|  | 质量指标 | 强点数故障率 | ≤1% |  | 未发生故障，故障率为0 | 1 | 1 | /
|  | 质量指标 | 网络设备故障应急响应率 | ＝100% |  | 100% | 3 | 3 | /
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ＝100% |  | 100% | 3 | 3 | /
|  | 质量指标 | 故障应急响应率 | ＝100% |  | 100% | 3 | 3 | /
|  | 质量指标 | 网络运行率 | ≥99% |  | 100% | 2 | 2 | /
|  | 质量指标 | 在规定条件和时间内完成规定功能、成果的概率 | ≥95% |  | 100% | 2 | 2 | /
|  | 时效指标 | 2023年底前完成所有项目 | ≤12月 |  | 2023年12月21日完成 | 5 | 5 | /
|  | 时效指标 | 2023年底前资金支付达100% | ＝100% |  | 2023年12月21日完成 | 5 | 5 | /
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年成本控制 | ≤597.041226万元 |  | 597.041226万元 | 3 | 2 | 年初申报3648万元，重大信息化项目需要多次调研论证，延至下年全面实施，下一步加强预算控制
|  | 经济成本指标 | 其中：硬件设备成本控制 | ≤400万元 |  | 380万元 | 3 | 2 | 重大信息化项目需要多次调研论证，延至下年全面实施，下一步加强预算控制
|  | 经济成本指标 | 其他成本 | ≤197.041226万元 |  | 217.041226万元 | 4 | 1 | 重大信息化项目需要多次调研论证，延至下年全面实施，下一步加强预算控制
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升办公信息化水平 | ≥10% |  | 10% | 10 | 10 | /
|  | 社会效益指标 | 相关设备软件利用率 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10 | /
|  | 可持续影响指标 | 相关设备软件使用年限 | ≥5年 |  | 5年 | 10 | 9 | 效益指标的可衡量性不足，项目实施的效益体现不足
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度 | ≥99% |  | 100% | 10 | 10 | /
总分 | [6 empty] | 100 | 94 | /
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。