## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年“我们的城市”——北京青少年城市规划宣传项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会宣传中心
项目负责人 |  |  | 谢宇虹 |  |  | 联系电话 | 55595050
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 26.94 | 26.94 | 26.94 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 26.94 | 26.94 | 26.94 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在2019-2022年工作基础上（2022年，以“优质城市规划宣传启蒙项目线上征集活动”为契机初步开展“我们的城市——北京青少年城市规划宣传启蒙社会共创平台”搭建工作，并形成系列优质城市规划宣传启蒙项目宣传成果），开展2023年度项目策划，拟举办“我们的城市”成果发布会，开发城市规划宣传产品，开展系列“城市空间探索课”活动。 |  |  |  |  | 在2019-2022年工作基础上（2022年，以“优质城市规划宣传启蒙项目线上征集活动”为契机初步开展“我们的城市——北京青少年城市规划宣传启蒙社会共创平台”搭建工作，并形成系列优质城市规划宣传启蒙项目宣传成果），开展2023年度项目策划，举办了“我们的城市”成果发布会，研发了相关宣传产品。为突出“我们的城市”主题，以“规划引领城市发展”为中心，反应出我们的城市发生的变化，我们的生活发生变化，故将空间探索课程改为总体规划的实施的转译，旨在以新颖的、围绕当下热点、青少年感兴趣的方式通过规划内容转译扩大总体规划实施在青少年群体中的影响，让青少年更好的了解城市规划的重要性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系列城市空间探索课活动记录 | ＝1份 |  | 实际完了总规规划实施的转译工作 | 5 | 2 | 为突出“我们的城市”主题，以“规划引领城市发展”为中心，反应出我们的城市发生的变化，我们的生活发生变化，故将空间探索课程改为总体规划的实施的转译，旨在以新颖的、围绕当下热点、青少年感兴趣的方式通过规划内容转译扩大总体规划实施在青少年群体中的影响，让青少年更好的了解城市规划的重要性。
|  | 数量指标 | 成果发布会活动记录 | ＝1份 |  | ＝1份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 城市规划宣传产品成果 | ＝1份 |  | ＝1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 方案的内容要求质量达到指导活动执行的程度，可执行率 | ＝100% |  | ＝100% | 8 | 8
|  | 质量指标 | 城市规划宣传产品与系列“城市空间探索课”活动内容体现趣味性、科普性，适宜面向青少年推广 | 定性优 |  | 良 | 7 | 5 | 城市规划宣传产品已开发、六一活动已举办，空间探索课程改为总体规划实施的转译工作并已完成。
|  | 时效指标 | 2023年2月完成全年工作计划的具体构想与排期策划 | ＝1月 |  | 2023年2月20日前完成了全年工作计划的具体构想与排期策划 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2023年3-5月：成果发布会策划、城市规划宣传产品研发 | ≤3月 |  | 2023年3月底完成了成果发布会策划，4月15日完成了城市规划宣传产品研发。 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2023年6月：成果发布会落地、城市规划宣传产品研发完成 | ＝1月 |  | 2023年6月1日前召开了成果发布会，6月20日城市规划宣传产品研发完成 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2023年7月-9月：开展系列城市空间探索课 | ≤3月 |  | 2023年8月25日完成了总体规划实施的转译工作。 | 2 | 1 | 空间探索课程改为总体规划实施的转译工作，工期未变。
|  | 时效指标 | 2023年10月-11月：进一步完善城市规划宣传产品，形成年终成果，完成当年结题 | ≤2月 |  | 2023年10月30日进一步完善城市规划宣传产品。11月21日召开了项目专家验收会，顺利通过。 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤26.94万元 |  | 26.94万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 年度工作整体策划 | ≤1.76万元 |  | 1.76万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 成果发布会 | ≤12.88万元 |  | 12.88万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 城市规划宣传产品设计与制作 | ≤4.4万元 |  | 4.4万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 系列城市空间探索课 | ≤6.8万元 |  | 6.8万元 | 1 | 1 | 空间探索课程改为总体规划的实施的转译工作，预算金额未变。
|  | 经济成本指标 | 年底结题 | ≤1.1万元 |  | 1.1万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力不断提升，品牌效果较前一年度有所提升 | ≥10% |  | 2023年初，“我们的城市——北京青少年城市规划宣传教育计划”被选树中国科协2022年度30个“科技志愿服务项目”先进典型之一。成果发布会得到包括人民网、北京日报在内的多家媒体报道。 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 培育青少年对于规划和自然资源的认知力、价值观、责任感，提升整体性、系统性、创新型思维能力，扩大规划自然资源行业社会影响力 | 达到预期目标 |  | 项目联动来自城市规划、名城保护、自然生态科普、媒体出版在内的不同领域的40余名行业专家、社会组织、企业机构，培育了青少年对于规划和自然资源的认知力、价值观、责任感，提升整体性、系统性、创新型思维能力，扩大了规划自然资源行业社会影响力。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动的青少年和相关人员满意度 | ≥90% |  | 参加活动的青少年和相关人员较满意达到90% | 10 | 8 | 满意度没有实际调查材料扣减分数，明年项目开展相关人员满意度调查问卷，并保留实际调查材料结果。
总分 | [6 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。