## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年北京市规划和自然资源委员会新媒体、网站内容服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会宣传中心
项目负责人 |  |  | 王晨 |  |  | 联系电话 | 55595026
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 135 | 135 | 135 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 135 | 135 | 135 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 新媒体年度目标：制定2023年下半年新媒体运维工作计划、完成北京市规划和自然资源委员会官方各新媒体平台（包括：“北京规划自然资源”微信公众号、微博、百家号、北京号、今日头条）活动设计执行、内容发布以及后台用户留言值守与回复、统计数据等运营维护工作，完成图解、H5、小视频等新媒体产品至少10个。 网站年度目标：提供运行良好的网站内容运维工作，方便社会各界更快捷地了解相关政策内容和改革措施，促进政策落地实施，同时为首都建设发展创造良好的舆论氛围。在完成上级单位网站相关要求前提下，建设网上服务型政府。2023年项目完成包括1万字左右网站内容翻译、2份网站运维数据分析报告、2份网站错别字报告等相关工作。 |  |  |  |  | 新媒体年度完成：制定2023年下半年新媒体运维工作计划、完成北京市规划和自然资源委员会官方各新媒体平台（包括：“北京规划自然资源”微信公众号、微博、百家号、北京号、今日头条）活动设计执行、内容发布以及后台用户留言值守与回复、统计数据等运营维护工作，完成图解、H5、小视频等新媒体产品10个。 网站年度完成：提供运行良好的网站内容运维工作，方便社会各界更快捷地了解相关政策内容和改革措施，促进政策落地实施，同时为首都建设发展创造良好的舆论氛围。在完成上级单位网站相关要求前提下，建设网上服务型政府。2023年项目完成包括1万字左右网站内容翻译、2份网站运维数据分析报告、2份网站错别字报告等相关工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成英文网站翻译 | ＝1万字 |  | 4280 | 2 | 0.86 | 偏差分析：部分信息不适用于国际版网站发布
|  | 数量指标 | 开展新媒体线上活动 | ＝1次 |  | 1次 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 完成网站错别字报告 | ＝2份 |  | 2份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 完成网站运维数据分析报告 | ＝2份 |  | 2份 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 完成新媒体图解海报新媒体产品 | ＝20个 |  | 10个 | 3 | 2 | 项目期目标为20个，年度完成值为10个，指标值设定存在偏差
|  | 数量指标 | 完成“北京规划自然资源”微信公众号、微博、今日头条、北京号、百家号5个媒体号的运营工作 | ＝5个 |  | 5个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 网站：英文网站翻译做到忠实原文、译文准确；语句通顺、全文流畅；无误译或漏译，对翻译内容负法律责任。政府网站运维数据分析报告、政府网站错别字检测系统、政府网站监督考核服务相关成果,能够按时按质产出。通过政府网站日常维护、政府网站信息发布服务、内网网站内容运营等工作，将北京市规划和自然资源委员会网站打造 | ＝100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 新媒体：新媒体发布无重大失误，无引发负面舆情；发布稿件语句通顺、流畅；新媒体后台有实际内容的留言24小时内响应。各项工作达标完成率100% | ＝100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 网站执行进度：2023年8月启动公开招标、完成合同签订 | ＝8月 |  | 2023年8月启动公开招标，2023年9月22日完成合同签订 | 2 | 1.5 | 指标值设定存在偏差，应为8月启动政府采购，9月签订合同。根据委内“三重一大”工作要求及公开招标程序时间要求，启动政府采购程序后，至少一个月才能签订项目合同。
|  | 时效指标 | 新媒体执行进度：2023年7月前，启动招投标，完成合同签订 | ＝7月 |  | 2023年5月启动公开招标，2023年6月28日完成合同签订 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 新媒体执行进度：2023年12月完成项目中期验收 | =12月 |  | 2024年2月6日完成中期验收 | 2 | 1 | 2023年12月未达到项目半程，1月份整理项目验收资料，2月6日完成中期验收
|  | 时效指标 | 2023年12月底前完成当年预算资金支出 | ＝12月 |  | 12月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新媒体运行维护经费 | ＝70万元 |  | 70万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 网站运维服务经费 | ＝65万元 |  | 65万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供运行良好的新媒体宣传运维工作，完善市规划自然资源委政务新媒体框架，扩展北京规划自然资源工作的宣传力度的范围，让社会各界更方便快捷地了解相关政策内容和改革措施，促进政策落地实施，同时也为首都建设发展创造良好的舆论氛围，时也为首都建设发展创造良好的舆论氛围 | 达到预期目标 |  | 2023年下半年，“北京规划自然资源”新媒体持续稳定向公众推送规划自然资源相关政策、工作情况、便民服务等内容，保证内容及时、准确、有效。各平台合计发布信息1280篇，阅读量2149万人次。微信发布359篇，微博发布476篇，今日头条发布211篇，百家号发布354篇。其中，在应对“23·7”流域性特大洪水灾害期间，“北京规划自然资源”推出了防汛救灾及灾后恢复重建专题，专题刊发地灾防治及灾后恢复重建等内容，实时报道各区灾情情况，发布地质灾害气象风险预警信息，进行防灾避险知识科普；后期对灾后安置规划选址工作情况、基层同志先进事迹和各单位开展灾后恢复重建工作举措成效展开宣传。在“拥抱城市——北京市轨道交通一体化展”期间，“北京规划自然资源”官方微博发起“说出你与北京地铁的故事”线上互动抽奖活动，推文总阅读量达到15.6万，64名网友参与到话题互动中分享故事。活动得到北京发布等市级政务新媒体和北京本地大v博主@北京大峰峰的转发。活动期间“北京规划自然资源”官博增粉约1万人。 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 提供运行良好的网站内容运维工作，方便社会各界更快捷地了解相关政策内容和改革措施，促进政策落地实施，同时为首都建设发展创造良好的舆论氛围。在完成上级单位网站相关要求前提下，建设网上服务型政府 | 达到预期目标 |  | 2023年网站总体运行平稳，各项数据呈上升趋势，信息发布量同比增长105.86%，网站总访问量同比增长2.59%，访次同比增长13.86%，访客数同比增长10.15%，新访客数同比增长15.82%，让社会各界更方便快捷地了解相关政策内容和改革措施，为首都建设发展创造了良好的舆论氛围，为首都建设发展创造了良好的舆论氛围。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新媒体：传播效果得到相关单位和公众的肯定。负面报道或舆情率0%。服务对象满意度达到80% | ＝80% |  | 80% | 5 | 5 | 相关单位肯定：“北京规划自然资源”新媒体在北京市政府系统政务新媒体检查考评中，2023年第三季度为满分、第四季度为优秀（90分以上）。自然资源部发布的2023年第三季度和第四季度全国省级自然资源主管部门政务微信及政务微博TOP榜单中，“北京规划自然资源”微信、微博均排名前十，在全国规划自然资源领域政务新媒体中处于领先位置。专栏内容得到光明网等主流媒体与自然资源部、北京发布、北京城市规划学会、北京市规划展览馆等政务新媒体账号的转发分享，为北京城市工作营造良好氛围、汇聚社会力量。 公众肯定：2023年下半年，“北京规划自然资源”新媒体粉丝数增长2.7万人。
|  | 服务对象满意度指标 | 网站：政府网站、内网网站内容得到相关单位、公众的肯定，服务对象满意度达到80% | ＝80% |  | 80% | 5 | 5 | 根据2023年北京市政务服务管理局全市政府网站检查情况通报结果，我委1-4季度检查均获满分，服务对象满意度超过80%。
总分 | [6 empty] | 100 | 96.36
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。