## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年内控评价完善
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会宣传中心
项目负责人 |  |  | 侯霜 |  |  | 联系电话 | 55595022
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 行政事业单位内部控制制度的建立是衡量单位管理的重要标志。为进一步提高行政事业单位内部管理水平，依据《北京市财政局关于发布北京市行政事业单位内部控制评价指标体系的通知》（京财〔2017〕946号）的规定，对内部控制规范实施的规范性、有效性进行评价和检查，对单位内部控制基础情况进行“摸底”测试，查找内部控制基础的不足之处和薄弱环节，通过“以评促建”的方式，推动各单位有效开展内部控制建立与实施工作。为规范单位财务管理，提高单位内部管理水平和服务能力，提升内部财务管理水平、有效预防经济活动风险，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》等有关规定，开展内控完善相关工作。 |  |  |  |  | 开展内控评价工作，通过成立评价工作小组、收集资料检查、访谈部分人员等方式对单位层面内部控制和业务层面内部控制进行了评价，共发现3类问题，针对问题提出了相应的管理建议，并形成了内部控制评价报告，为内部控制体系完善提供了基础。配合完善内部控制手册，通过技术指导和业务协助，对原有《内部控制手册（试行）》进行了完善和改版，开成了新的《内部控制手册》。涵盖总论、风险评估和控制方法、单位层面内部控制、业务层面内部控制、监督与评价五个部分内容。其中业务层面内部控制涉及33个流程图和风险控制矩阵。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展内部控制手册修订完善工作，形成新版内控手册 | ＝1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 内控报告 | ＝1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 内部控制风险评估报告 | ＝1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目验收通过率 | ＝100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 签订项目合同 | ≥4月 |  | 6月签订合同 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成项目验收 | ≤10月 |  | 12月 | 5 | 3 | 因反复修订《内控手册》，造成项目验收推迟。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤5万元 |  | 5万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 内控评价 | ≤2.8万元 |  | 2.8万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 内控完善 | ≤2.2万元 |  | 2.2万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补充完善内控制度及流程，分析评价财政资金执行情况，强化资金的使用效果 | 达到预期目标 |  | 新版《内部控制手册》涵盖总论、风险评估和控制方法、单位层面内部控制、业务层面内部控制、监督与评价五个部分内容。其中业务层面内部控制涉及33个流程图和风险控制矩阵。在内控评价中，共发现3类问题，针对问题提出了相应的管理建议，并形成了内部控制评价报告，为内部控制体系完善提供了基础。 | 30 | 30
|  | 可持续影响指标 | 健全内控制度体系 | 达到预期目标 |  | 修订了《宣传中心内控手册》《宣传中心内控制度汇编》。新版《内控手册》在原有预算、收支、采购、资产、合同5大业务板块的基础上，进一步细化了各个业务板块的分类和流程，明确各岗位职责权限，为中心内部控制体系建设、运行和维护提供指引。在此基础上，单独形成《内控制度汇编》，原有的18项制度，经补充、修订、废止后，初步形成囊括综合、预算、收支、政府采购、资产、合同6方面，共计22项制度，实现宣传中心管理制度的有机整合，树立按业务流程办事的工作作风，为宣传中心业务管理和行政管理提供有效保障。 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。