## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年宣传支撑服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会宣传中心
项目负责人 |  |  | 侯霜 |  |  | 联系电话 | 55595039
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 38.6 | 37.6 | 35.1194 | 10 | 93.4% | 9.3403
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 38.6 | 37.6 | 35.1194 | 10 | 93.4% | 9.3403
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目实施期为2023年，项目总预算38.6万元，2023年支付38.6万元，项目实施按照北京市规划和自然资源领域新闻宣传相关工作要求，加强重点工作宣传策划和宣传力度，定期开展主题宣传策划会、舆情分析会商会等，研究宣传主题、内容、方式等，确定宣传方案，做好信息发布和政策解读工作；针对阶段性重点舆情及时组织舆情分析会商，研判舆情走势，协助做好舆论引导工作；利用主流媒体专版、展板、海报、条幅、图册等加强委内外宣传教育工作。 |  |  |  |  | 按照委宣传工作安排，定期开展了建设用地供应计划、集体土地房屋补偿管理办法等主题宣传策划和舆情会商专家会；10月31日，在北京日报刊发《 优服务 提效率 促发展 打造获得经营场所领域营商环境改革“北京样板》专版宣传稿件；利用主流媒体专版、展板、海报、条幅、图册等加强委内外宣传教育工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维护 | ＝4次 |  | 4次 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 主流媒体报纸专刊宣传 | ＝1次 |  | 1次 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 高质量图片打印 | ≥100张 |  | 132张 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 主题宣传策划或舆情会商会 | ≥40人次 |  | 7人次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 制作展板、海报 | ≥700张 |  | 654张 | 3 | 2.8 | 通过制作条幅或其他方式实现工作任务
|  | 数量指标 | 制作条幅、特种绘图 | ≥30张 |  | 67张 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 项目采购及执行通过审核 | ＝100% |  | 采购和执行100%通过中心审核验收 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2023年每季度完成设备维护 | ＝4次 |  | 4次 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2023年7月完成耗材采购 | ≤7月 |  | 2023年6月22日 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2023年12月完成主流媒体报纸专刊宣传 | ≤12月 |  | 2023年10月31日刊发 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传项目耗材与设备维护成本 | ≤18万元 |  | 17.9994万 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 主流报刊专版宣传成本 | ≤18万元 |  | 16万 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 专家费成本 | ≤1.6万元 |  | 1.12万 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 委系统新闻宣传和舆论引导工作完成率，为中心工作营造良好氛围 | 达到预期目标 |  | 保障全委各单位业务工作宣传顺利开展，并取得了良好的宣传效果和氛围。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委内相关业务负责人员满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 9.8 | 缺少满意度调查资料
总分 | [6 empty] | 100 | 99.6
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。