## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2022年舆情监测服务支撑项目（尾款）
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会宣传中心
项目负责人 |  |  | 谢骞 |  |  | 联系电话 | 55595037
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 32.06 | 32.06 | 32.06 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 32.06 | 32.06 | 32.06 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：（2022年—2023年）：通过对突发事件的动态实时监测，充分评估舆情应对过程中每个步骤的具体效果，及时改进应对措施，有针对性地开展舆情应对，构建积极、和谐的舆论环境。本项目包括舆情监测支撑系统和服务、舆情监测专报和第三方评估服务两部分。舆情监测支撑系统服务周期为2022年7月1日—2023年6月30日，预算资金总额87.56万元，2022年支付55.5万元，2023年支付32.06万元。 年度目标：完成2022年舆情监测任务，包括2022年项目期内的周报、专报、季度参考以及利用舆情监测支撑系统大数据进行人工采编的日报约28期。对年度全媒体报道内容进行全面监测，并定期分析评估，系统使用良好。通过项目实施，对负面舆情及时发现、有效处置，科学评估北京市规划和自然资源委员会的新闻宣传和舆论引导效果，为北京市规划和自然资源工作营造良好舆论环境。 |  |  |  |  | 项目期内，产出舆情监测季报、年度第三方评估报告、专报，共9期；预计利用舆情监测系统产出日报85期。通过项目实施，对负面舆情及时发现、有效处置，科学评估北京市规划和自然资源委员会的新闻宣传和舆论引导效果，为北京市规划和自然资源工作营造良好舆论环境。完成舆情监测支撑系统服务尾款支付32。06万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 日报参考 | ＝80期/年 |  | 85期 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 季报 | ＝4期 |  | 2期 | 3 | 2 | 指标值设定存在偏差：年度指标值为项目期内总目标，由于项目跨年，实际指标为2期与实际完成值相同。
|  | 数量指标 | 舆情支撑系统 | ＝1套 |  | 1套 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 专报 | ＝8期 |  | 4期 | 4 | 2 | 指标值设定存在偏差：年度指标值为项目期内总目标，由于项目跨年，实际指标为4期与实际完成值相同。
|  | 质量指标 | 每期报告按时报送，内容全面准确，无重大差错，准确率100% | ＝100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 保障全年舆情整体平稳有序，出现重大负面舆情次数为0 | ＝0次 |  | 0 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 各类报告分别进行周期性产出（周报每周一期；专报视主动宣传和舆情状况拟定，季报每季度一期；年报每年一期），及时率95%以上 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤32.06万元 |  | 32.06万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对负面舆情及时发现、有效处置，科学评估北京市规划和自然资源领域新闻宣传和舆论引导效果，为北京市规划和自然资源工作营造良好舆论环境 | 良 |  | 良，项目期内及时发现并有效处置产生的舆情风险，定期开展舆情会商会，为我委营造出良好舆论环境 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 舆情监测和回应处置及时，舆情整体平稳有序，得到相关单位和领导的肯定，用户投诉数量为0，重大舆情风险和事件为0 | ＝0件 |  | 0件 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。