## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2022年北京历史文化名城保护整体宣介（尾款）
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会宣传中心
项目负责人 |  |  | 樊雅婷 |  |  | 联系电话 | 55595033
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2022-2023年）：该项目为跨年度支付项目，项目总金额为397.5万元，2022年申请资金288万元，2023年申请资金109.5万元。为了更好地传承城市历史文脉、突显历史文化价值，贯彻落实北京市建设全国文化中心的目标和要求，2018年市规划自然资源委在现有工作基础上，发挥业务优势、依托专家力量、加强资源整合，以“北京历史文化地理信息系统”为基础，打造了“北京印迹”平台,建设北京印迹新媒体矩阵以及线下文化活动，覆盖线上线下多种传播渠道，力争将其打造成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。2019年至2021年，经过三年的运营发展，平台建设初见成效，“北京印迹”整体工作被列入“北京市推进文化中心建设折子工程”。2022年-2023年，“北京印迹”平台将继续落实全国文化中心建设及北京市相关工作目标和要求，持续运营完善新媒体矩阵，积极开展线下文化活动，进一步加强北京历史文化名城保护宣传，为中心工作的开展持续营造良好的群众基础和舆论环境。 年度目标：2023年预计完成完成“北京印迹 inBeijing”微信公众号、微博、人民号、今日头条、百家号、北京号等6个新媒体平台2023年上半年运营工作，每个媒体端各1个；完成1个大型活动及2个小型活动全部执行工作；并完成资金支付109.5万元。 |  |  |  |  | 结合北京历史文化名城保护年度重点工作和市民关注热点，策划制作内容丰富、形式多样的原创内容，包括9个重点专题、3个网站同步小栏目、8个城市文化小栏目、4个微博增设小栏目；全平台共发布内容2018篇/条，阅读总量超6207万人次，用户总数80606人，与2021年度相比阅读总量增长了24.4%，用户总数增长了35%；举办1场年度大型活动“名城保护·大家谈”探讨历史建筑的保护和利用，3场小型活动2023“北京印迹·文化探访路”探访模式口历史文化街区、金隅琉璃文化创意产业园和通州大运河，组织3场线上互动活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成大型活动 | ＝1个 |  | 1个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 完成小型活动执行 | ＝2个 |  | 3个 | 4 | 4 | 为加强宣传，增加组织1条“北京印迹·文化探访路”
|  | 数量指标 | 完成“北京印迹 inBeijing”微信公众号、微博、人民号、今日头条、百家号、北京号等6个新媒体的运营工作 | ＝6个 |  | 6个 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 新媒体发文总数 | ≥900条 |  | 1321条 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 项目成果通过专家验收，验收合格率 | ＝100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 质量指标 | 阅读总量 | ≥4000万人次 |  | 6207万人次 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 2023年6月前完成各媒体渠道的持续运营、反馈和调整，活动的筹备和执行 | ≤6月 |  | 6月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 2023年7月前完成项目验收 | ≤7月 |  | 7月18日 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 2023年7月前完成项目尾款支付时间 | ≤7月 |  | 7月26日 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 2023年度项目资金支付时间 | ≤7月 |  | 7月 | 1 | 1
| 成本指标 | 经济成本指标 | 媒体实施方案及运营维护 | ≤54.08万元 |  | 54.08万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 活动设计及执行 | ≤55.42万元 |  | 55.42万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成北京市历史文化名城保护的重点工作宣传选题数量 | ≥3个 |  | 9个 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 将“北京印迹”打造成为北京历史文化名城保护领域具有较高知名度的文化传播品牌，宣传内容受到用户欢迎，各平台用户数量稳步提升。 | ≥55000人 |  | 80606人 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 提升北京历史文化名城保护工作的知名度和影响力，为北京市规划和自然资源委员会相关工作的开展创造良好的社会舆论氛围。传播内容及活动得到相关单位和公众的肯定。 | 参与宣传及活动各方反馈正面 |  | 结合北京历史文化名城保护年度重点工作和市民关注热点，策划制作内容丰富、形式多样的原创内容；举办1场年度大型活动“名城保护·大家谈”探讨历史建筑的保护和利用，3场小型活动2023“北京印迹·文化探访路”，组织3场线上互动活动。内容及活动均收到各方面良好的正面反馈。 | 10 | 8 | 继续紧密围绕北京市规划和自然领域的重点工作，做好内容和活动策划。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户投诉、负面舆情数量为0。 | ＝0件 |  | 0件 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。