## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2022年北京市规划和自然资源委员会新媒体、网站内容管理项目（尾款）
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会宣传中心
项目负责人 |  |  | 王晨 |  |  | 联系电话 | 55595026
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 73 | 73 | 73 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 73 | 73 | 73 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 新媒体：依据国务院办公厅《关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》（国办发[2018]123号），制定项目期内新媒体运维工作计划、完成北京市规划和自然资源委员会官方各平台新媒体账号（微信公众号、微博、百家号、北京号、今日头条）活动策划、内容发布以及后台用户留言值守与回复、统计数据等运营维护工作，完成图解、海报、H5、小视频等新媒体产品至少20个。保证各新媒体平台正常运转。 网站：依据《国务院办公厅<关于印发政府网站发展指引>的通知》（国办发[2017]47号）和《北京市人民政府办公厅关于贯彻落实<政府网站发展指引>的实施意见》（京政办发[2017]51号）相关要求，本项目通过网站运维服务商派驻北京市规划和自然资源委员会现场进行网站内容管理工作，保障北京市规划和自然资源委员会政府网站、内网网站栏目内容及时、准确、有效，进一步提高信息公开的准确性、及时性和全面性，将市规划自然资源委网站打造成政务信息公开、服务企业和社会公众、互动交流的重要渠道。服务内容包括：英文网站翻译服务、政府网站运维数据分析报告、政府网站错别字检测系统、政府网站监测服务、政府网站内容日常值守、政府网站信息发布服务、内网网站内容日常值守。 |  |  |  |  | 新媒体：依据国务院办公厅《关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》（国办发[2018]123号），制定项目期内新媒体运维工作计划、完成北京市规划和自然资源委员会官方各平台新媒体账号（微信公众号、微博、百家号、北京号、今日头条）活动策划、内容发布以及后台用户留言值守与回复、统计数据等运营维护工作，完成图解、海报、H5、小视频等新媒体产品至少20个。保证各新媒体平台正常运转。 网站：依据《国务院办公厅<关于印发政府网站发展指引>的通知》（国办发[2017]47号）和《北京市人民政府办公厅关于贯彻落实<政府网站发展指引>的实施意见》（京政办发[2017]51号）相关要求，本项目通过网站运维服务商派驻北京市规划和自然资源委员会现场进行网站内容管理工作，保障北京市规划和自然资源委员会政府网站、内网网站栏目内容及时、准确、有效，进一步提高信息公开的准确性、及时性和全面性，将市规划自然资源委网站打造成政务信息公开、服务企业和社会公众、互动交流的重要渠道。服务内容包括：英文网站翻译服务、政府网站运维数据分析报告、政府网站错别字检测系统、政府网站监测服务、政府网站内容日常值守、政府网站信息发布服务、内网网站内容日常值守。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成新媒体图解海报 | ＝20个 |  | 10个 | 3 | 2 | 项目期目标为20个，年度完成值为10个，指标值设定存在偏差
|  | 数量指标 | 完成“北京规划自然资源”微信公众号、微博、今日头条、北京号、百家号等5个媒体号的策划及运营工作 | ＝5个 |  | 5个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 完成网站监督考核4份 | ＝4个 |  | 4个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 完成英文网站翻译50000字 | ＝50000个 |  | 55808个 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 完成网站运维数据分析报告12份 | ＝12个 |  | 12份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 完成网站错别字报告12份 | ＝12个 |  | 12份 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 项目成果通过专家验收，验收合格率100% | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 问题响应率100% | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 问题排除率100% | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 新媒体执行进度：2023年7月完成项目终验 | ＝7月 |  | 8月 | 4 | 2 | 因项目负责人7月份休病假，项目于8月完成终验
|  | 时效指标 | 网站执行进度：2023年5月底完成项目中期验收 | ＝5月 |  | 2023年5月31日完成中期验收 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 网站执行进度：2023年11月完成项目终验 | ＝11月 |  | 2023年11月14日完成终期验收 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2023年12月底前完成当年预算资金的100% | ＝100% |  | 100% | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 网站运维服务经费 | ＝42万元 |  | 42万 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 新媒体运行维护经费 | ＝31万元 |  | 31万 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供运行良好的新媒体宣传运维工作，完善市规自委政务新媒体框架，扩展北京规划自然资源工作的宣传力度的范围，让社会各界更方便快捷地了解相关政策内容和改革措施，促进政策落地实施，同时也为首都建设发展创造良好的舆论氛围。 | 达到预期目标 |  | 2023年上半年，“北京规划自然资源”新媒体持续稳定向公众推送规划自然资源相关政策、工作情况、便民服务等内容，保证内容及时、准确、有效。各平台合计发布信息1246篇，阅读量1687万人次。微信发布319篇，微博614发布篇，今日头条发布142篇，百家号发布171篇；在内容选题上，按照市规划自然资源委2023年度“每月一题”宣传方案，结合领域内重要事件节点，面向广大市民，提供城市规划政策解读、规划成果发布、自然资源相关工作和知识科普内容。其中，通过约稿、访谈等形式，邀请相关领导/专家向公众进行解读，制作发布“贯彻落实全国两会精神，我们这样干”系列内容。同时，“北京规划自然资源”微信公众号在原有3个专栏基础上，新增要闻聚焦子栏目,丰富新媒体政策宣传的渠道，增强“北京规划自然资源”微信公众号权威性和政策宣传能力。 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 提供运行良好的网站内容运维工作，方便社会各界更快捷地了解相关政策内容和改革措施，促进政策落地实施，同时为首都建设发展创造良好的舆论氛围。在完成上级单位网站相关要求前提下，建设网上服务型政府。 | 达到预期目标 |  | 2022年网站总体运行平稳，各项数据呈上升趋势，网站总访问量同比增长6.77%，访次同比增长28.56%，访客数增长33.03%，新访客数增长76.21%，让社会各界更方便快捷地了解相关政策内容和改革措施，为首都建设发展创造了良好的舆论氛围。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新媒体：传播效果得到相关单位和公众的肯定。负面报道或舆情率0%。 | ＝0% |  | 相关单位肯定：“北京规划自然资源”新媒体在北京市政府系统政务新媒体检查考评中，2023年第一、二季度为优秀（90分以上）。在自然资源部发布2023年第一季度全国省级自然资源主管部门政务微信及政务微博TOP榜单中，“北京规划自然资源”微信排名第七，“北京规划自然资源”微博排名第三，在全国规划自然资源领域政务新媒体中保持领先位置。专栏内容得到光明网等主流媒体与自然资源部、北京发布、北京城市规划学会、北京市规划展览馆等政务新媒体账号的转发分享，为北京城市工作营造良好氛围、汇聚社会力量。 公众肯定：2023年上半年，“北京规划自然资源”新媒体粉丝数增长4.9万人。 | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 网站：政府网站、内网网站内容得到相关单位、公众的肯定。网站内容负面报道或舆情率0%。 | ＝0% |  | 0% | 5 | 5 | 根据2022年北京市政务服务管理局全市政府网站检查情况通报结果，我委1-4季度检查均获满分。
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。