## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 建立健全全民所有土地资源储备库
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市土地储备中心
项目负责人 |  |  | 高竹 |  |  | 联系电话 | 55595189
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 48 | 47.6 | 47.6 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 48 | 47.6 | 47.6 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 建立全民所有土地资产储备制度，落实实物管护。将依法征收、收回、收购的土地以及所有未确定使用权人的历史存量建设用地等全民所有土地资源资产纳入储备，明确管理主体，实施统一管护、开发、利用和监管。预期成果为“进一步丰富土地储备类型完善管理机制的报告”。 |  |  |  |  | 全口径分析各类土地开发项目及未确定使用权人的历史存量建设用地管理主体，管护、开发、利用和监管现状，探索进一步丰富土地储备类型完善管理机制，完成全民所有土地储备类型及管理机制完善研究，形成了“进一步丰富土地储备类型完善管理机制的报告”。并按照《北京市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点实施总体方案》及委内任务分工要求，按时提交了成果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成“进一步丰富土地储备类型完善管理机制的报告” | =1份 |  | 1份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 1.分析全民所有土地资源类型完整，全面，准确； 2.分析全民所有土地资源项目主体明确，权责分析清晰； 3.分析全民所有土地资源管理制度实用、可行。 | 达到预期目标 |  | 全口径分析北京各类土地开发项目及未确定使用权人的历史存量建设用地管理主体，管护、开发、利用和监管现状。 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年6月前，完成“进一步丰富土地储备类型完善管理机制的报告” | ≤6月 |  | 2023年9月，完成了“进一步丰富土地储备类型完善管理机制的报告”，相关成果与2023年9月18日通过中心各部门验收。 | 5 | 3 | 预算下达后开展了招标选取技术单位，7月初才完成技术单位选取，合同签订工作，合同签订后加快推进研究工作，压缩内部审核时限，按时提交报告成果。
|  | 时效指标 | 资金支付进度：2023年前完成款项支付，资金支付率达到100% | ≤12月 |  | 按照合同约定，2023年完成款项支付，资金支付率达到100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目总预算控制数为47.6万元。 | =47.6万元 |  | 47.6万元。 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 1.探索将全民所有土地资源资产纳入储备，16万元； 2.研究全民所有土地资源资产管理主体与权责，16万元； 3.研究完善管理机制，15.6万元。 | ≤47.6万元 |  | 47.6万元。 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果全面可行，符合全市全民所有自然资源资产代理机制试点工作要求，能够指导我市健全土地储备制度，落实实物管护，全面维护全民所有土地资源权益。 | 达到预期目标 |  | 报告内容符合全市全面所有自然资源资产代理机制试点工作要求，能够指导我市健全土地储备制度，落实实物管护，全面维护全民所有土地资源权益，为决策提供参考 | 30 | 28 | 该项工作为试点工作，为下一步完善土地储备管理办法提供了理论支撑，但目前还未形成相应成果。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目成果可为使用者提供决策参考，使用者满意，满意度大于等于90% | ≥90% |  | 90% | 10 | 8 | 原因：未进行问卷调查；措施：开展满意度问卷调查。
总分 | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。